**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Республике Башкортостан»**

**(за 2016 год)**

1. **Уровень достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации**.

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в 2016 году составил 165,7 млрд. рублей, в том числе в отрасли растениеводства – 74,9 млрд. рублей, отрасли животноводства – 90,8 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь – декабрь 2016 года в сопоставимых ценах составил 100,8%, что меньше планового показателя на 1 п.п., в том числе индекс производства продукции растениеводства – 103,7%   
(+2,5 п.п.), животноводства – 98,4% (ниже на 3,9 п.п.).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, по итогам   
2016 года составил 103,3%, что на 2,3 п.п. выше планового значения.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за январь – декабрь 2016 года будет рассчитан в мае текущего года, за 9 месяцев 2016 года составляет 153,4%, что выше планового значения на 50 п.п.

При целевом индикаторе среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 16300 рублей на 1 работника в 2016 году она составила 17986 рублей (на 1686 рублей выше планового значения).

* 1. значения ЦИиП, рассчитываемые по итогам отчетного периода приведены в *таблице 1* в приложении к отчету.
  2. значения ЦИиП рассчитываемые по итогам отчетного периода, выраженные в графической форме:

* 1. итоги достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | ЦИиП , плановые значения которых достигнуты,  **в том числе:** | 95 | *76* |
| 1.1. | ***перевыполненные ЦИиП*** | 55 | *44* |
| 2. | ЦИиП , плановые значения которых не достигнуты | 29 | *23,2* |
| 3. | ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода | 1 | *0,8* |
| **5.** | **ИТОГО ЦИиП государственной программы и подпрограмм** | **125** | ***100%*** |

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в 2016 году составил 165,7 млрд. рублей, в том числе в отрасли растениеводства – 74,9 млрд. рублей, отрасли животноводства – 90,8 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь – декабрь 2016 года в сопоставимых ценах составил 100,8%, что меньше планового показателя на 1 п.п.

Снижение показателя производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 1% обусловлено снижением объемов производства продукции животноводства.

Численность крупного рогатого скота на 1 января 2017 года составило 480,8 тыс. голов, из них 193,8 тыс. коров, что составило 93% и 95,1% соответственно, поголовье свиней – 399,3 тыс. голов (106%), овец и коз – 115 тыс. голов (98%), лошадей – 63,3 тыс. голов (101,1%), птиц – 8,7 млн. голов (140,2%).

Валовое производство молока по всем категориям хозяйств составило 1 млн. 731 тыс. тонн (95,5%), мяса – 397,4 тыс. тонн (100,9%), яиц произведено – 1 млрд.123,5 млн. штук (119,7%), шерсти 2,1 тыс. тонн (100,1%), товарного меда – 5,4 тыс. тонн (90,8%).

Средний надой на корову за 2016 год в сельскохозяйственных предприятиях увеличился на 11% и достиг 4896 кг на 1 корову, среднесуточный привес на откорме и выращивании КРС – 550 граммов, больше чем в прошлом году на 0,9% (2015г - 545г). Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме достиг отметки 550 граммов (100,9%). Средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 306 штук (105,9%).

*Индекс производства продукции животноводства составил 98,4% (-3,9 п.п.).*

Снижение объемов производства продукции животноводства обуславливается снижением производства продукции животноводства в хозяйствах населения – показатель по производству мяса скота и птицы был выполнен на 86,6%, молока – на 90,8%. При этом в ЛПХ на долю производства мяса приходится 51,8%, молока – 59,1%.

Текущая ситуация складывается вследствии снижения количества личных подворий, занимающихся животноводством. За 2016 год численность крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах сократилась к 2015 году на 7,4%, в т.ч. коров на 7,5%, свиней на 6,3%, лошадей на 6,3%, птицы на 4,9%. Сокращение поголовья происходит в связи с ростом реализации имеющегося скота из-за снижения числа трудоспособных жителей и старением населения в сельской местности.

При этом в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах по итогам 2016 года производство молока составило 708 тыс. тонн - увеличено по сравнению с прошлым годом на 3,2% (на 22,1 тыс. тонн), реализация скота и птицы на убой – 191,4 тыс. тонн, рост обеспечен на 22,6% (на 35,3 тыс. тонн), производство яиц – 869,1 млн. штук, увеличено на 29% (на 195,6 млн. шт.), шерсти – 250 тонн (+10% или на 23 т).

Невысокие темпы роста производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных организациях сложились из-за срыва сроков строительства и ввода современных молочных комплексов компаний «Даматэ» и «Асдор», предусматривающих увеличение валового надоя по республике на 100 тыс. тонн.

В связи с затруднениями в привлечении банковских кредитов и пересмотром концепции проекта, сдвинуты сроки строительства инвестпроекта ООО «Уральская мясная компания» мощностью 28 тыс. тонн свинины в год.

В связи со сменой собственника, отсрочено завершение реконструкции и модернизации предприятий ООО «Русское зерно» мощностью 24 тыс. тонн. Сроки ввода в строй мощностей ООО «Башкирский бройлер» на 3 тыс. тонн перенесены на 2017 год.

Кроме того вынужденная реализация КРС для оплаты срочных задолженностей по кредитам, зарплате, налогам, энергоресурсам из-за нехватки оборотных средств, а также ликвидации сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств из-за финансовой несостоятельности также способствовало невыполнению индикаторов Госпрограммы.

*Индекс производства продукции растениеводства – 103,7% (+ 2,5 п.п.).*

Несмотря на сложившиеся неблагоприятные условия в некоторых районах (атмосферная и почвенная засуха, суховеи, распространение саранчовых), в целом по республике 2016 год по сравнению с прошлым годом был более успешным в отрасли растениеводства.

По итогам 2016 года собрано 3324 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 1821 тыс. га, что на 318 тыс. тонн больше чем в 2015 году (2015 год – 3005 тыс. тонн). Средняя урожайность по республике составила 18,8 ц/га (в 2015 году – 17,8 ц/га).

По зерновым и зернобобовым культурам складывается стабильная динамика по увеличению валовых сборов от 2421 тыс. тонн в 2014 году до 3324 тыс. тонн в 2016 году, что говорит об эффективности проводимых в рамках Госпрограммы мероприятий, направленных на увеличение производства зерна.

Подсолнечник обмолочен на площади 211,6 тыс. га (104%), собрано 223,4 тыс. тонн (92,9%) при урожайности – 10,6 ц/га (89,1%).

Сахарной свеклы собрано 1355 тыс. тонн, что на 54 тыс. тонн больше 2015 года (2015 год – 1301 тыс. тонн), урожайность составила 268 ц/га.

Не выполнены показатели по производству овощей и картофеля.

Овощи открытого грунта убраны на площади 14,8 тыс. га (в 2015 году 14,7 тыс. га), валовой сбор составил 266,6 тыс. тонн, при средней урожайности 191,0 ц/га (в 2015 году соответственно 290,9 тыс. тонн при урожайности 187,0 ц/га).

За 2016 год по всем категориям хозяйств картофель убран на площади 87,6 тыс. га (97,4% к 2015 г.), накопано 1078,8 тыс. тонн, при средней урожайности 123,0 ц/га (в 2015 году соответственно 1133,5 тыс. тонн при урожайности 126,0 ц/га). В 2016 году посевная площадь картофеля по отношению к 2015 году сократилась на 2345 га, в основном по ЛПХ - на 1674 га, К(Ф)Х и сельскохозяйственных организациях - на 671 га. В то же время из-за сложившихся в текущем году неблагоприятных погодных условий (атмосферная и почвенная засуха и суховеи), снизились показатели урожайности: в СХП и К(Ф)Х урожайность картофеля в 2016 г. составила 145 ц/га и 139,7 ц/га соответственно (93,5% и 101,2% к 2015 г.), в ЛПХ - 122,3ц/га (97,8%).

*Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки - 103,3% (+2,3 п.п.).*

На формирование индекса производства пищевых продуктов за год значительное влияние оказали следующие показатели:

- производство пива (95,1% к 2015 году) – доля 30%;

- производство молочных продуктов (107,1%) – 21%;

- производство алкогольных напитков (104,8%) – 10%;

- производство мяса и мясопродуктов (110,2%) – 8%;

- производство продуктов мукомольной промышленности (120,5%) – 2,7%.

В отчетном году увеличились объемы производства продукции по следующим позициям: сгущенное молоко - на 45%, мясо и субпродукты – на 27,8%, крупа – на 19,4%, безалкогольные напитки - на 17,0 %, мясные полуфабрикаты охлажденные – на 16,9%, мука – на 16,2%, мороженое – на 13,4%, спирт – на 13,3%, минеральные воды – на 9,9%, масло нерафинированное – на 8,3%, цельномолочная продукция – на 8,1%, консервы плодоовощные – на 5,9%, комбикорма – на 4,2%, водка – на 3,9%, сухое молоко – на 2,8%.

При этом по отдельным видам пищевой продукции наблюдается снижение объемов производства: колбасных изделий, макаронных изделий на 15,5-17,9%, кондитерских изделий, мясных консервов – на 9,9-12,7%, мясных полуфабрикатов подмороженных, пива – на 7,2-8,0%, сливочного масла – на 6,7%, сахара-песка, хлеба и хлебобулочных изделий – на 3,5-4,1%, сыра и продуктов сырных, растительных рафинированных масел – на 0,5-1,9%.

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2016 года 6,5 млрд. рублей (это в 1,5 раза больше к уровню прошлого года за тот же период). *Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 153,4%.* Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году ожидается на уровне 8,2 млрд. рублей. (стат. сведения за 2016г. будут после 25.05.2017г.). В 2016 году приказами Минэкономразвития РБ в Перечень приоритетных проектов РБ включены 5 новых инвестиционных проектов (ООО «Благоварский СГЦ» (Свинокомплекс), ООО «Элеватор» (Элеватор и Завод), МУСХП «Маяк», ОАО «Белебеевский молочный завод»).

В 2016 году на заседании Правительственной комиссии РБ рассмотрено 7 проектов (МУСХП «Маяк», ООО «Благоварский СГЦ» (ККЦ), ООО «Уральская мясная компания», ООО «Башкирская мясная компания», ООО «Элеватор» (Завод + Элеватор), ОАО «Белебеевский молочный комбинат»). Определены меры государственной поддержки в сумме 1 млрд. 057 млн. рублей, в том числе льготы по налогам – 699,6 млн. рублей, субсидии на приобретение оборудования – 357,2 млн. рублей. Из них в 2016 году оказана господдержка на приобретение оборудования на сумму 79,2 млн. рублей (ООО «Благоварский СГЦ» ККЦ).

В 2016 году заключено пять инвестиционных соглашений (ООО «Благоварский СГЦ» (ККЦ), ООО «Уральская мясная компания», ООО «Элеватор» (Завод), ООО «Элеватор» (Элеватор), ОАО «Белебеевский молочный завод»).

Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельхозорганизаций республики в крупных и средних предприятиях по внешней экономической деятельности «Сельское хозяйство» за 2016 год составила 17986 рублей, или 112,6% к 2015 году и 110,3% к значению показателя, предусмотренного Государственной программой. При этом среднереспубликанское значение показателя по зарплате составляет 27 820 рублей.

За отчетный период сельхозтоваропроизводителями республики приобретено 2185 единиц техники на общую сумму 3,5 млрд. рублей против 2145 единиц на сумму 2,8 млрд. рублей в 2015 году.

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года» 431 семья улучшила свои жилищные условия, объем введенного жилья в сельской местности составил 38,9 тыс. кв. метров (121% к плану). Построено 34,2 км газопровода (136,8%) ) в 19 населенных пунктах; 74,1 км уличного водопровода (145,5%) в 15 населенных пунктов; построено и введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта в 2 муниципальных районах; были предоставлены 3 гранта на строительство спортивных, детских, игровых площадок.

По комплексной застройке территорий в текущем году реализован 1 проект – это комплексная застройка в деревне Тамьян Мелеузовского района (в рамках которого микрорайон объемом жилищной застройки из 241 домов обустроен инженерной инфраструктурой: газом, электричеством, водой, дорогой, введен детский сад на 90 мест) и завершена первая очередь проекта в с.Нижнечерекулево Илишевского района (инженерные сети и детский сад на 50 мест). Продолжается реализация комплексной застройки в селе Дуслык Туймазинского района (в рамках которого микрорайон объемом жилищной застройки из 500 домов обустроен инженерной инфраструктурой: газом, электричеством, водой, будут построены детский сад на 60 мест и спортивный комплекс на 40 посещений). Разрабатывается проект комплексной застройки «Агрогородок» в с. Раевский для работников ЗАО «Башкирский бройлер» объемом жилой застройки 157 домов с благоустройством инженерной инфраструктуры (газ, вода, электричество, дороги, тротуары), планируется построить школу на 120 мест и детский сад на 60 мест.

1. **Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования**:

Информация по финасированию Программы приведена в *таблице 2* в приложении к отчету.

Прогнозируемый объем средств за счет всех источников финансирования Программы   
в отчетном периоде составляет 36 542 260,4 тыс. рублей, в том числе средства:

а) федерального бюджета предоставляются бюджету Республики Башкортостан на условиях софинансирования расходов бюджета Республики Башкортостан, объемы финансирования которых определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Башкортостан соглашениями – 4 277 791,2 тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан – 4 540 616,6 тыс. рублей;

в) внебюджетных источников – 27 497 905,6 тыс. рублей.

Общий объем средств выделенных за счет всех источников за   
отчетный период составляет 36 235 351,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –   
4 271 393,23 тыс. рублей, из бюджета РБ – 4 317 823,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 27 420 188,1 тыс. рублей.

Освоено за отчетный период 4 266 095,4 тыс. рублей средств федерального бюджета или 99,9% от предусмотренного объема, 4 262 992,7 тыс. рублей или 98,7% из бюджета РБ.

* 1. информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам в разбивке по источникам финансирования, выраженная в графической форме:
  2. причины неполного освоения средств:

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям носит заявительный характер и господдержка осуществляется в течение года согласно графика.

За отчетный период средства федерального бюджета и бюджета РБ освоены полностью.

1. **Отчет о выполнении мероприятий государственной программы** приведена в таблице 3 в приложении к отчету.

Все показатели государственной программы в натуральном выражении (продукция животноводства и растениеводства, закуп техники и т.п.) предусмотрены в общегодовом объеме с нарастающим итогом без разделения на этапность выполнения по кварталам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | Выполненные мероприятия в полном объеме  (100%-е выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата) | 59 | 68,6 |
| 2. | Невыполненные мероприятия в полном объеме  (не достигнут 100%-й результат показателя непосредственного результата) | 27 | 31,4 |

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Таблица 2

| **п/п** | **Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы (подпрограмм)** | **Значимость целевого индикатора и показателя \*** | **Значимость подпрограммы \*\*** | **Доля выполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)** | **Доля невыполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»** | | | **1,00** | Х | Х |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,16 | Х | Х | Х |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,15 | Х | Х | Х |
| 3 | Доля охвата сельскохозяйственных и домашних животных и птиц противоэпизоотическими мероприятиями | 0,05 | Х | Х | Х |
| 4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,15 | Х | Х | Х |
| 5 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | 0,1 | Х | Х | Х |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 0,1 | Х | Х | Х |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 0,1 | Х | Х | Х |
| 9 | Ежегодный объем производства продукции растениеводства за счет реализации мелиоративных мероприятий | 0,05 | Х | Х | Х |
| 10 | Доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок | 0,02 | Х | Х | Х |
| 11 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве запланированных проверок | 0,02 | Х | Х | Х |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | | **0,12** | **61** | **39** |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,065 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,065 | Х | Х | Х |
| 1.3 | Доля охвата сельскохозяйственных и домашних животных и птиц противоэпизоотическими мероприятиями | 0,065 | Х | Х | Х |
| 1.4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,065 | Х | Х | Х |
| 1.5 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1,6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 0,025 | Х | Х | Х |
| 1.7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.8 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.9 | Ежегодный объем производства продукции растениеводства за счет реализации мелиоративных мероприятий | 0,025 | Х | Х | Х |
| 1.10 | Доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок | 0,025 | Х | Х | Х |
| 1.11 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве запланированных проверок | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.12 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.13 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.14 | Доля охвата сельскохозяйственных и домашних животных и птиц противоэпизоотическими мероприятиями | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.15 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,025 | Х | Х | Х |
| 1.16 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | 0,05 | Х | Х |  |
| 1.17 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 0,025 | Х | Х | Х |
| 1.18 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.19 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 1.20 | Ежегодный объем производства продукции растениеводства за счет реализации мелиоративных мероприятий | 0,015 | Х | Х | Х |
| 1.21 | Доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок | 0,015 | Х | Х | Х |
| 1.22 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве запланированных проверок | 0,025 | Х | Х | Х |
| 1.23 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 0,06 | Х | Х | Х |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | | **0,12** | **86,4** | **13,6** |
| 2.1 | Доля зарегистрированных случаев заболеваемости сельскохозяйственных и домашних животных общими для человека и животных инфекционными заболеваниями, % | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Доля выявляемых недоброкачественных продуктов и сырья животного происхождения в общем числе проверенных продуктов животного происхождения, % | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.3 | Объем производства молока высшего и первого сорта | 0,1 | Х | Х | Х |
| 2.4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 0,15 | Х | Х | Х |
| 2.5 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновивших основные фонды в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.6 | Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье cкота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 0,03 | Х | Х | Х |
| 2.7 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.8 | Количество застрахованного условного поголовья сельскохозяйственных животных | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.9 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | 0,15 | Х | Х | Х |
| 2.10 | Удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | 0,1 | Х | Х | Х |
| 2.11 | Производство сыров и сырных продуктов | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.12 | Производство масла сливочного | 0,03 | Х | Х | Х |
| 2.13 | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,03 | Х | Х | Х |
| 2.13.1 | Прирост поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.13.2 | Прирост поголовья молодняка племенных лошадей | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.14 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,03 | Х | Х | Х |
| 2.15 | Объем производства шерсти | 0,03 | Х | Х | Х |
| 2.16 | Объем производства товарного меда | 0,03 | Х | Х | Х |
| 2.17 | Доля реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства в общем объеме запланированных объектов | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.18 | Прирост объемов производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственых предаприятиях и К(Ф)Х | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.19 | Прирост племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.20 | Слученное поголовье кобыл старше трех лет | 0,02 | Х | Х | Х |
| 2.21 | Объем производства товарной рыбы | 0,02 |  |  |  |
| 2.22 | Доля выданных ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, включенные в Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, от общего числа обращений по поводу выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, включенные в Перечень товаров, подлежащих ветенинаронму контролю | 0,02 |  |  |  |
| 2.23 | Доля выявленных недопрокачественных продуктов и сырья животног происхождения от общего числа продуктов животного происхождения, проверенных на трихинеллез | - |  |  |  |
| 2.24 | Доля скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, в общем количестве скотомогильников | 0,02 |  |  |  |
| 2.25 | Доля специалистов в области ветеринарии, ежегодно охваченных системой повышения квалификации, в общей численности специалитсов, занятых в государственной ветеринароной службе | - |  |  |  |
| 2.26 | Прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйсвенных предприятий | 0,02 |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"** | | **0,11** | **50** | **50** |
| 3.1 | Поголовье специализированного мясного крупного рогатого скот | 0,35 | Х | Х | Х |
| 3.2 | Объем производства высококачественной говядины | 0,15 | Х | Х | Х |
| 3.3 | Доля поголовья племенного крупного рогатого скота мясного направления в общем поголовье крупного рогатого скота | 0,25 | Х | Х | Х |
| 3.4 | Прирост производства высококачественной говядины | 0,25 | Х | Х | Х |
| **4.** | **Региональная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012-2016 годы** | | **0,11** | **100** | **0** |
| 4.1 | Доля участников РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан", прошедших технологический аудит для оценки состояния отрасли в общем количестве участников | 0,25 | Х | Х | Х |
| 4.2 | Строительство силосных и сенажных сооружений | 0,15 | Х | Х | Х |
| 4.3 | Строительство, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм | 0,15 | Х | Х | Х |
| 4.4 | Выход телят на 100 коров | 0,2 | Х | Х | Х |
| 4.5 | Создание сервисных служб по племенной работе | 0,15 | Х | Х | Х |
| 4.6 | Прирост валового объема производства молока в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации подпрограммы | 0,1 | Х | Х | Х |
| **5.** | **Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | | **0,11** | **100** | **0** |
| 5.1 | Количество вновь созданных К(Ф)Х | 0,2 | Х | Х | Х |
| 5.2 | Количество построеных или реконструированных животноводческих ферм К(Ф)Х | 0,2 | Х | Х | Х |
| 5.3 | Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в общем объеме всех категорий хозяйств | 0,2 | Х | Х | Х |
| 5.4 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 0,2 | Х | Х | Х |
| 5.5 | Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 0,2 | Х | Х | Х |
| **6.** | **Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | | **0,11** | **84** | **16** |
| 6.1 | Количество приобретенных тракторов | 0,04 | Х | Х | Х |
| 6.2 | Количество приобретенных самоходных косилок | 0,04 | Х | Х | Х |
| 6.3 | Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов | 0,04 | Х | Х | Х |
| 6.4 | Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов | 0,04 | Х | Х | Х |
| 6.5 | Количество приобретенных свеклоуборочных комбайнов | 0,04 | Х | Х | Х |
| 6.6 | Количество приобретенных грузовых автомобилей | 0,04 | Х | Х | Х |
| 6.7 | Энергообеспеченность сельхозтоваропроизводителей на 100 гектар посевной площади | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.8 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | 0,03 | Х | Х | Х |
| 6.9 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий | 0,03 | Х | Х | Х |
| 6.10 | Доля молодых специалистов закрепленных, в сельском хозяйстве в общей численности привлеченных молодых специалистов в сельском хозяйстве | 0,02 | Х | Х | Х |
| 6.11 | Доля оказанных информационно-консультационных услуг в области сельского хозяйства в общем количестве обращений | 0,02 | Х | Х | Х |
| 6.12 | Доля научно-исследовательских и опытных работ. внедренных в сельскохозяйственное производство, в общем количестве разработок в области сельского хозяйства | 0,03 | Х | Х | Х |
| 6.13 | Доля слушателей учебно-курсового комбината "Давлекановский"сельскохозяйственных специальностей, сдавших экзамены, в общем числе слушателей | 0,02 | Х | Х | Х |
| 6.14 | Доля успешных испытаний лошадей в общем числе проведенных испытаний | 0,03 | Х | Х | Х |
| 6.15 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве (к уровню 2010 года) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.16 | Прирост мощностей по хранению плодов и ягод на объектах плодохранилищ | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.17 | Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.18 | Прирост площадей теплиц на объектах тепличных комплексов | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.19 | Прирост мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.20 | Прирост мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в свиноводстве | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.21 | Прирост мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в молочном скотоводстве | - | Х | Х | Х |
| 6.22 | Прирост мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в птицеводстве | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.23 | Прирост мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.24 | Прирост мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров на объектах оптово-распределительных центров | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.25 | Доля самоходной сельскохозяйственной техники по отрасли, эксплуатирующейся с соблюдением установленных норм, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин в агропромышленном комплексе | 0,05 | Х | Х | Х |
| 6.26 | Поголовье испытанных лошадей\* | 0,03 | Х | Х | Х |
| **7.** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года"** | | **0,11** | **87,5** | **12,5** |
| 7.1 | Объем вводимого жилья в сельской местности | 0,12 | Х | Х | Х |
| 7.2 | Объем вводимого жилья для молодых семей и молодых специалистов от общего объема вводимого жилья в сельской местности | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.3 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных газопроводов в сельской местности | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.4 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных водопроводов в сельской местности | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.5 | Количество вводимых в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.6 | Количество населенных пунктов в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.7 | Протяженность строящихся (реконструируемых) уличных сетей электроснабжения в сельской местности | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.8 | Протяженность строительства и реконструкции автомобильных дорог | 0,11 | Х | Х | Х |
| 7.9 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | 0,11 | Х | Х | Х |
| **8.** | **Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы"** | | **0,11** | **70,6** | **29,4** |
| 8.1 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом к 2013 году) | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.2 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет нового строительства государственных гидромелиоративных оросительных систем | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.3 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.4 | Ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.5 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем, находящихся в собственности Республики Башкортостан | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.6 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет строительства гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.7 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет технического перевооружения гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | - | Х | Х | Х |
| 8.8 | Доля введенных в эксплуатацию государственных мелиоративных систем от планового объема | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.9 | Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем от планового объема | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.10 | Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания путем проведения агролесоме-лиоративных и фитомелио-ративных мероприятий,  в том числе: | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.10.1 | по агролесомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | 0,05 | Х | Х | Х |
| 8.10.2 | по фитомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | - | Х | Х | Х |
| 8.11 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий путем проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических работ | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.12 | Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления путем проведения противопаводковых мероприятий | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.13 | Доля бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений от общего количества гидротехнических сооружений | 0,1 | Х | Х | Х |
| 8.14 | Доля эксплуатируемых мелиоративных систем от запланированного объема | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.15 | Сохранение и создание новых высокотехнологичных рабочих мест, рабочих мест, в том числе: | 0,03 | Х | Х | Х |
| 8.15.1 | подготовка квалифицированных кадров в области мелиорации | 0,04 | Х | Х | Х |
| 8.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | - | Х | Х | Х |
| **9**. | **Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан"** | | **0,1** | **100** | **0** |
| 9.1 | Выход телят на 100 коров | - | Х | Х | Х |
| 9.2 | Создание сервисных пунктов по искуственному осеменению коров | - | Х | Х | Х |
| 9.3 | Создание эмриоцентров | - | Х | Х | Х |
| 9.5 | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота | - | Х | Х | Х |
| 9.6 | Количество реализованных эмрионов | - | Х | Х | Х |
| 9.7 | Количество реализованного сексированного семени | 1 | Х | Х | Х |

1. **Выводы.**

По объему валовой продукции сельского хозяйства Республика Башкортостан в 2016 году занимает 7-ое место в РФ (доля – 2,9%) и 2-ое место в ПФО (12,7%). В том числе по валовой продукции в растениеводстве – 13-ое место в РФ и 4-е место в ПФО, в животноводстве – 4-е и 2-ое соответственно.

Определяющим фактором по достижению целевого показателя «*Индекс производства продукции сельского хозяйства»* является реализация мероприятий подпрограмм и республиканских целевых программ государственной программы, направленных на развитие и улучшение племенной базы мясного и молочного скотоводства, комплексную техническую и технологическую модернизацию и реконструкцию молочно-товарных ферм, а также реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию перерабатывающих предприятий.

Внесены изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» (постановление Правительства Республики Башкортостан №43 от 16 февраля 2016 года) (далее – Госпрограмма) в части целевой актуализации (приложение №1 к Госпрограмме), бюджетной актуализации (приложение №2-5 к Госпрограмме) и включения новых мероприятий, согласно поручениям заместителя Премьер-министра Правительства РБ И.А.Тажитдинова, по направлениям:

- развития аквакультуры и рыбохозяйственного комплекса. Основными мероприятиями определены: предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентных ставок по инвестиционным кредитам, на приобретение специализированного оборудования и комбикормов;

- субсидированию части затрат на внедрение технологий организации мелкотоварного производства (агрофранчайзинг);

- поддержке несельскохозяйственной занятости сельского населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока.

В связи с началом реализации нового направления государственной поддержки по федеральной программе компенсации части прямых капитальных затрат на создание объектов АПК вносятся изменения в РЦП «500 ферм». Планируется РЦП «500 ферм» продлить до 2020 года с сохранением категории отдельной подпрограммы в Госпрограмме и под новым наименованием «Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан». Предусматривается сохранить субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства; приобретения кормовых добавок и премиксов; приобретения семян многолетних трав; проведение научного и обучающего сопровождения; приобретение техники, оборудования и инструментов для организации пунктов искусственного осеменения. Кроме того будут включены новые направления господдержки - приобретение импортного семени; приобретение сексированного семени; создание эмбриоцентра; оборудование для переработки навоза.

Также Проектом предусмотрено внесение изменений в Госпрограмму в части включения мероприятий направленных на воспроизводство крупного рогатого скота:

- предоставление грантов индивидуальным предпринимателям на создание сервисных служб по племенной работе и искусственному осеменению (прием документов проводится на конкурсной основе – по итогам конкурса предоставляется грант до 700 тыс. рублей), в соотношении 60% - бюджетных средств и 40% собственных средств. План на 2016 год предоставить грант не менее 10 индивидуальным предпринимателям;

- на приобретение оборудования по искусственному осеменению (Сосуд Дъюара, УЗИ-сканер), (субсидируется до 50% от затрат, но не более 200 тыс. рублей за 1 оборудование);

- на приобретение эмбрионов (не более 60% от затрат за приживленный эмбрион). Себестоимость одного приживленного эмбриона составляет 48 тыс. рублей.

Помимо этого вносятся изменения по субсидированию части затрат на приобретение рыбопосадочного материала.

В 2016 году упор делался на зерновое производство и овощеводство.

За отчетный год объем производства овощей в защищенном грунте составил 76,9 тыс. тонн (101,3% к уровню прошлого года). Под пленочными теплицами было занято 385 га, площади промышленных теплиц в республике составляют 60,5 га. В течении года построено и введено в эксплуатацию 4,5 га зимних теплиц:

- завершено строительство тепличного комплекса площадью 1,2 га в ООО «БашОвощСнаб» с искусственным освещением (светокультурой), для круглогодичного выращивания овощей. Стоимость проекта более 180 млн. рублей. Выращивание огурцов производится на искусственном субстрате - минвата. В течении года проходит 3 культуры оборота. Валовый сбор составил по предприятию более 1702 тонны;

- в К(Ф)Х Хабибрахманов Буздякского района введено дополнительно промышленных теплиц площадью 1,5 га, валовый сбор составил по предприятию 6658 тонны;

- в «Панакс Агро» Туймазинского района - 0,8 га; валовый сбор составил по предприятию 2793 тонны.

Проведена модернизация теплиц в ООО «Абсолют» Туймазинского района - 5,6 га, что позволило дополнительно собрать 672 тонны овощей. Продолжается строительство в ООО КХ «Куш-Буляк» - на площади 1,5 га;

Завершено строительство овощехранилища с объемом единовременного хранения   
1 тыс. тонн с холодильным оборудованием в ИП глава КФХ Тимирбулатов Руслан Тимиргалиевич Туймазинского района. В ООО агрофирме «Салават» МР Стерлитамакский район проведена модернизация картофелехранилища с установкой вентиляционного оборудования на 3,2 тыс. тонн хранения. Также закончены работы по проекту в ООО «Агли» Чишминского района по модернизации картофеле- и овощехранилищ объемом хранения   
11 тыс. тонн. В двух секциях, объемом по 800 тонн каждая, установлены холодильное оборудование с климат контролем, вентиляционное оборудования в картофелехранилище на 2 тыс. тонн.

В ООО КФХ «Миляш» Туймазинского района запущено в работу овощехранилище, объемом единовременного хранения 2,3 тыс. тонн овощей. Для завершения работ требуется заливка бетонного пола, наружной обшивки профнастилом.

В ООО ФХ «Арслан» Туймазинского района построено овощехранилище на 2 тыс. тонн с производственно-бытовым корпусом, планируется установка климат-контроля, линии по мойке, фасовке и хранению. Хозяйство планирует завершить эти работы на собственные средства в 2017-2018 годах. Для обеспечения населения и сельхозотоваропроизводителей высокопродуктивными семенами картофеля районированных сортов создана лаборатория по клональному размножению микрорастений в культивационных помещениях на базе КФХ «Агли» Чишминского района и ФГУ «Россельхозцентра» по РБ. В результате размножения получен оздоровленный материал (in-vitro растений).

В АПК им.Калинина Стерлитамакского района открылся семенной завод, способный предварительно очистить до 120 тонн зерна в час. Мощность встроенной сушилки – около 50 тонн зерна в час, товарная очистка достигает 25 тонн в час, семенная очистка – до 12 тонн в час.

В Благоварском районе открылись новый комбикормовый цех и элеватор. Объекты запустили на базе ООО «Благоварский СГЦ», одного из приоритетных инвестпроектов региона. Инвестором выступила компания «Эксима».

Оба объекта по своей оснащенности на сегодняшний день являются одними из самых современных в стране. Элеватор силосного типа оснащен зерноочисткой, зерносушилкой производительностью 50 тонн в час, складом шрота общей емкостью

500 тонн, термоподвесками, накопительным бункером, транспортным оборудованием. А на комбикормовом заводе сегодня могут производить до 16 различных полнорационных гранулированных комбикормов, с применением самых современных технологий, которые позволяют сохранить высокую гигиену кормов.

Для полного обеспечения населения необходимыми продуктами в пищевой и перерабатывающей отрасли реализованы инвестиционные проекты:

- «Уфагормолзавод» - новое предприятие по переработке молока мощностью 150 тонн в сутки, введено в эксплуатацию в феврале 2015 года, в 2016 году была продолжена работа по выводу на проектную мощность, за прошедший год вложено инвестиций -

54,3 млн. рулей;

- Чекмагушевский молзавод. Новая упаковка тетра джимина асептик (TGA). Установлена новая линия ТетраПак. Мощность розлива - 7 тыс. штук в час. На начальном этапе розлив ультрапастеризованного молока в упаковку объемом 1 литр, в дальнейшем запланирован розлив сливок и молочных коктейлей. За прошедший год вложено инвестиций - 10,0 млн .рублей;

- Белебеевский молочный комбинат - в 2015 году была введена в эксплуатацию новая линия по фасовке сливочного масла и спреда мощностью 70 брикетов в минуту. Инвестиции составили порядка 50 млн. руб. В 2016 году предприятием разработан проект по комплексному техническому перевооружению мощностей ОАО «Белебеевский молочный комбинат», который предусматривает увеличение объемов производства сыров с 13 до

16 тыс. тонн в год (к 2020 году). За прошедший год вложено инвестиций - 302,7 млн. рублей;

- ООО «Агромол» Калтасинский район. ТМ «Калтасинская долина». Открыт в мае 2016 года, мощность переработки - 10-15 тонн молока;

- Давлекановская молочная компания – установлены 2 новые линии (производство г. С.-Петербург) по розливу молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылки: ряженка, кефир, топленое молоко в бутылки объемом 0,9 литра, и 4 вида йогуртов в бутылки 0,3 л.;

- Месягутовский молочно-консервный комбинат освоен розлив молочной продукции в новый вид упаковки - пюрпак. Приобретена машина «ТФ РПП» по розливу молочной продукции в упаковку «Пюр-пак» (с крышкой) мощностью 1400 до 1800 пакетов в час. Инвестировано за 2016 год - 7,5 млн. рублей;

- в Кумертау (с. Маячный) завершен первый этап строительства маслоэкстракционного завода – маслопрессовой цех мощностью переработки 350 тонн сырья в сутки. Возможности цеха позволят выпускать 47,5 тысячи тонн нерафинированного масла и 50 тысяч тонн жмыха в год. Объём инвестиций с 2014 года составил более 3 млрд. рублей. Проектная мощность завода по переработке семян подсолнечника составит 1 200 тонн в сутки.

Кроме названных предприятий, в планах модернизация на «САВА-молоко», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», строительство нового здания Давлекановской молочной компании.

С итальянской компанией «СфоджаТек Срл.» - создан учебный класс по производству сыров на базе БГАУ. Мощность переработки сырого молока – 1 тонна в сутки. «Давлекановская молочная компания» совместно с Молочным союзом РБ проводят обучение всех желающих производству мягких и твердых сыров для импортозамещения. Ассортимент сыров для начального обучения: «Качотта», «Мантова», «Скаморца», «Моцарелла» и «Рикотта».

В отчетном году начата практика по позиционированию наших малых переработчиков в крупных торговых комплексах Окей, ТСК Сипайловский, ТСК Яй. В основном, представлена сырная продукция, продукты из конины и другие колбасные изделия.

Одна из наиболее крупных продовольственных компаний и переработчиков мяса в Европе из Италии «GruppoCremonini» заинтересовалась работой напрямую с республиканскими животноводами. По итогам рабочей встречи с руководством компании «Gruppo Cremonini», проведенной в рамках выставки «День поля – 2016» 21 июля 2016 года, Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан подготовлен проект Меморандума о сотрудничестве в области развития мясного скотоводства в Республике Башкортостан. Республиканские инновации представлены организацией фидлотов – открытых откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота по технологии производства «мраморного» мяса, трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота, новыми гибридами капусты, столовой свёклы, многочисленными сортами картофеля республиканской, российской и зарубежной селекций.

Холдингу «Русское Зерно Уфа», в рамках приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, за год удалось обновить и модернизировать крупнейшие птицефабрики республики, построить инкубатор и мясокомбинат и таким образом установить цикличность производства.

В 2016 году участники Программы «500 ферм» завершают работы на 58 молочно-товарных фермах по модернизации, реконструкции и строительству 69 животноводческих помещений на 13,4 тыс. скотомест, из них работы завершены на 45 молочно-товарных фермах, в которых модернизировано, реконструировано и построено 51 животноводческое помещение на 11,2 тыс. скотомест. Участники программы приобретают современную технику, оборудование, семена многолетних трав, кормовые добавки и другие направления.

С 2016 г. строительство новых и комплексная модернизация существующих ферм осуществляется в рамках федеральной программы компенсации прямых капитальных затрат. По данной программе возмещаются до 25% затрат из бюджетов обоих уровней (из бюджетов РФ и РБ). В текущем году в Минсельхоз России на конкурсный отбор представлены 5 проектов: 1 проект по строительству на 600 голов (СПК «Базы» Чекмагушевского района) и 4 проекта по модернизации на 1200 скотомест (ООО «Азат» и ООО «Искра» Федоровского района, СПК «Ярославский» Дуванского района, СПК «Кундряк» Стерлибашевского района), также направлены были проекты по строительству тепличных комлексов: ИП Глава КФХ Хабибрахманов и ООО «БашОвощСнаб».

Перспективным направлением повышения молочной продуктивности коров является метод трансплантации эмбрионов, который позволяет ускорить селекционный прогресс стада в 5-7 раз по сравнению с традиционным методом искусственного осеменения и уже в течение 3 лет создать высокопродуктивное стадо на любом предприятии, после чего перейти на традиционное искусственное осеменение. Начата реализация проектов по трансплантации сексированных эмбрионов в двух пилотных хозяйствах (ООО АП им. Калинина Стерлитамакского и СПКК им.Салавата Мелеузовского района). По итогам трасплантации эмбрионов, получены первые эмбриональные телята в СПК Колхоз имени Салавата Мелеузовского района. До конца года планируется получить около 90 телят.

Продвигается продукция пчеловодства на внешние рынки. Китайские бизнесмены, занимающиеся реализацией меда, побывали во многих регионах России, а также в Германии и Украине. Посетив несколько фирм Башкортостана, занимающихся реализацией мёда, они приняли решение заключить долгосрочный контракт по поставке башкирского меда в Китайскую Народную Республику с ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Китайские партнеры подготовили информационный стенд, раздаточные материалы для реализации башкирского мёда в своей стране.

В целях осуществления технической модернизации сельхозпроизводства республики Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан совместно с Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан разрабатывается республиканская Программа по организации производства новой сельхозтехники, средств малой механизации, агрегатов и запасных частей на предприятиях республики. Мероприятиями разрабатываемой Программы предлагается предусмотреть порядок субсидирования части затрат, направляемых специализированными ремонтными предприятиями республики на приобретение современного технологического оборудования, а также на НИОКР при освоении производства приоритетных видов новой сельскохозяйственной техники, деталей, узлов и агрегатов, в том числе импортозамещающих. Особая роль в реализации программы отводится ученым Башкирского государственного аграрного университета.

Активно велась реализация 8-ми крупных инвестиционных проектов: ЗАО «Башкирский бройлер», ООО «Уфагормолзавод», АО «Турбаслинские бройлеры», ООО «Элеватор» (МЭЗ), ООО «Элеватор» (Строительство элеватора), ООО «Уральская мясная компания», ООО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Белебеевский молочный комбинат» общей стоимостью проектов около 20 млрд. рублей, из них за весь период реализации проектов вложено 11,2 млрд. рублей (в 2016 году – 7,6 млрд. рублей).

В 2016 году завершена реализация следующих приоритетных инвестиционных проектов:

- ООО «Башкирская мясная компания» «Строительство современного свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. тонн свинины в живом весе в год в Благоварском и Чишминском районах РБ». Вложено инвестиций – 10,3 млрд. рублей.

- ООО «Уфимский СГЦ» Строительство современного селекционно-гибридного центра по производству племенных двухпородных свинок, терминальных хряков и товарных свиней мощностью 42 тыс. голов в год в Благоварском районе. Вложено инвестиций: 1,2 млрд. рублей.

- ООО «Русское зерно» - ОАО «Турбаслинские бройлеры» - «Реконструкция предприятий бройлерного направления» завершены работы по строительству здания инкубатора, мощностью 42 млн. яиц в год. Построен мясокомбинат, производительностью   
80 тыс. тонн мяса птицы в год. Вложено 2,5 млрд. рублей (инкубатор – 365 млн. рублей, завод по убою и мясопереработке – 2,2 млрд. рублей).

- ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» по строительству современного комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе Республики Башкортостан. Вложено инвестиций –   
1,1 млрд. рублей.

**Приложения к отчету.**

**1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы** | **Единица измерения** | **Значения целевого индикатора и показателя государственной программы** | | **Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения** | **Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, %** | **Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя государственной программы на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план на  2016 год** | **факт за  2016 год** |
|  | **Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»** | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,8 | 100,8 | -1 | 99,0 | Невыполнение планового показателя индекса производства продукции сельского хозяйства обусловлено снижением объемов производства продукции животноводства (индекс – 98,4%), при этом в животноводстве формируется 55% всего объема валовой продукции сельского хозяйства. Также на отклонение от планового показателя производства продукции сельского хозяйства повлияло то, что в хозяйствах населения снизились показатели по производству картофеля на 4,1%, овощей на 2,7%, при том, что именно ЛПХ являются их основными производителями – доля в урожае всех категорий хозяйств составляет 95,4% и 68,6% соответственно. Причиной падения валового сбора картофеля и овощей стали сократившиеся посевы и погодные условия – атмосферная и почвенная засуха и суховеи в июле-августе текущего года. |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,2 | 103,7 | 2,5 | 102,5 |  |
| 3 | Доля охвата сельскохозяйственных и домашних животных и птиц противоэпизоотическими мероприятиями | процентов | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,3 | 98,4 | -3,9 | 96,2 | Основная причина – в снижении производства продукции животноводства в хозяйствах населения – показатель по производству мяса скота и птицы был выполнен на 86,6%, молока – на 90,8%. При этом в ЛПХ на долю производства мяса приходится 51,8%, молока – 59,1%.  Текущая ситуация складывается вследствие снижения количества личных подворий, занимающихся животноводством. За 2016 год численность крупного рогатого скота сократилась к 2015 году на 7,4%, в т.ч. коров на 7,5%, свиней на 6,3%, лошадей на 6,3%, птицы на 4,9%. Сокращение поголовья происходит в связи с ростом реализации имеющегося скота из-за снижения числа трудоспособных жителей и старением населения в сельской местности. |
| 5 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,0 | 103,3 | 2,3 | 102,3 |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 11,0 | 13,4 | 2,4 | 121,8 |  |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 103,4 | 110,1 | 6,7 | 106,5 |  |
| 8 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 16300 | 17986 | 1686 | 110,3 |  |
| 9 | Ежегодный объем производства продукции растениеводства за счет реализации мелиоративных мероприятий | тыс.тонн корм. ед. | 26,7 | 26,7 | 0 | 100,0 |  |
| 10 | Доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок | процентов | 90 | 99 | 9 | 110,0 |  |
| 11 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве запланированных проверок | процентов | 20 | 36 | 16 | 180,0 |  |
| **1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | | | | | | | |
| 1.1 | Объем производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 3200 | 3324,0 | 124 | 103,9 |  |
| 1.2 | Объем производства сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | тыс.тонн | 1340 | 1355,4 | 15,4 | 101,1 |  |
| 1.3 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1390 | 1078,9 | -311,1 | 77,6 | Снижение валового сбора картофеля за 2016г. по сравнению с 2015г. на 4,8%. В 2016 году посевная площадь картофеля по отношению к 2015 году сократилась в основном по ЛПХ на 1674 га, КФХ и СХП - 671 га, всего 2345 га.  В то же время из-за сложившихся в текущем году неблагоприятных погодных условий (атмосферная и почвенная засуха и суховеи), снизились показатели урожайности: в СХП и К(Ф)Х урожайность картофеля в 2016 г. составила 145 ц/га и 139,7 ц/га соответственно (93,5% и 101,2% к 2015 г.), в ЛПХ - 122,3ц/га (97,8%). |
| 1.4 | Объем производства овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 296 | 282,7 | -13,3 | 95,5 |  |
| 1.5 | Объем производства подсолнечника в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 195 | 224,7 | 29,7 | 115,2 |  |
| 1,6 | Объем производства рапса в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 60 | 17,4 | -42,6 | 29,0 | Площади посева в 2016 году увеличились в 2 раза по сравнению к 2015 году, но в связи с сложившимися неблагоприятными погодными условиями в некоторых районах республики (засуха), произошла гибель сельхозкультур и значительное снижение урожайности. |
| 1.7 | Объем производства плодово-ягодной продукции | тыс.тонн | 34,1 | 37,4 | 3,3 | 109,7 |  |
| 1.8 | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс.гектаров | 0,070 | 0,072 | 0,002 | 102,9 |  |
| 1.9 | Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них | тыс.тонн | 61,8 | 92,9 | 31,1 | 150,4 |  |
| 1.10 | Объем производства крупы | тыс.тонн | 12,6 | 10,4 | -2,2 | 82,5 | Невыполнение обусловлено приостановлением деятельности ООО «Буздякский элеватор» в связи с большими объемами продукции на складах, а также в связи со сменой собственника в ОАО «Уфимский КХП» и изменения стратегии развития предприятия. |
| 1.11 | Объем производства хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронуклиентами | тыс.тонн | 7,5 | 7,50 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1.12 | Объем производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракции | тыс.тонн | 65 | 139,5 | 74,5 | 214,6 |  |
| 1.13 | Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс.тонн | 160,8 | 151,3 | -9,5 | 94,1 | Сегодня в Республике Башкортостан работают 3 сахарных завода с максимальной мощностью переработки 10 400 тыс. тонн в сутки. За сезон (110 дней) могут переработать порядка 1,14 млн. тонн сахарной свеклы. Ежегодно валовый сбор сахарной свеклы составляет 1,0-1,3 млн. тонн. При средней загрязненности 10%, потери сахара 4,5%, а также средней сахаристости 13,5%, объем производства сахара из сахарной свеклы в среднем за сезон может составлять не более 130-135 тыс. тонн |
| 1.14 | Производство плодоовощных консервов | млн.условных банок | 17,5 | 26,2 | 8,7 | 149,6 |  |
| 1.15 | Доля продукции растениеводства в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства | процентов | 46 | 45,2 | -0,8 | 98,3 | Неблагоприятные природные условия, сложившиеся на отдельных территориях Республики Башкортостан с июня по август 2016 года. Воздействие опасных агрометеорологических явлений (атмосферная и почвенная засуха, суховеи) привели к гибели посевов сельскохозяйственных культур. |
| 1.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | процентов | 4,2 | 0,6 | -3,6 | 14,3 |  |
| 1.17 | Доля застрахованных площадей в общей посевной площади | процентов | 13 | 3 | -10 | 23,1 | В соответствии с соглашением, заключенным между МСХ РФ и Правительством РБ плановое значение данного индикатора составляет 147,6 тыс.га. В настоящее время застраховано 91,2 тыс.га.,что составляет 61,8 %. Невыполнение индикатора обусловлено низким уровнем доверия к страховым компаниям и недостатком финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей |
| 1.18 | Удельный вес посевов элитными семенами в общей посевной площади | процентов | 18,5 | 9,2 | -9,3 | 49,7 | Дефицит оборотных средств у сельхозпредприятий, снижение объема государственной поддержки (63,5% к уровню 2015г.), а также отсутствие селекции по отдельным видам сельхозкультур. |
| 1.19 | Валовой сбор сельскохозяйственных культур | тыс. тонн зерн. ед. | 2644 | 5500 | 2856 | 208,0 |  |
| 1.20 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области растениеводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 70 | 70 | 0 | 100,0 |  |
| 1.21 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших основные средства в области растениеводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| 1.22 | Прирост объемов производства плодово-ягодной продукции | тыс.тонн | 1,2 | 1,2 | 0 | 100,0 |  |
| 1.23 | Прирост объемов производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в СХП и К(Ф)Х | процентов | 33 | 33 | 0 | 100,0 |  |
| **2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля зарегистрированных случаев заболеваемости сельскохозяйственных и домашних животных общими для человека и животных инфекционными заболеваниями, % | процентов | 0,01 | 0,007 | -0,003 | 0,7 | Не превышает |
| 2.2 | Доля выявляемых недоброкачественных продуктов и сырья животного происхождения в общем числе проверенных продуктов животного происхождения, % | процентов | 0,6 | 0,03 | -0,55 | 0,1 | Не превышает |
| 2.3 | Объем производства молока высшего и первого сорта | тыс.тонн | 550,0 | 568,6 | 18,575 | 103,4 |  |
| 2.4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 410,0 | 397,4 | -12,6 | 96,9 | Снижение объемов производства мяса в хозяйствах населения на 13,4%, не выход на плановые мощности инвестпроектов ООО «Руссое Зерно», «Уральская мясная компания» |
| 2.5 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновивших основные фонды в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 20,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.6 | Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье cкота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | процентов | 15,6 | 21 | 5,4 | 134,6 |  |
| 2.7 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 32,5 | 32,5 | 0 | 100,0 |  |
| 2.8 | Количество застрахованного условного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс.усл.голов | 39,0 | 50,0 | 11 | 128,2 |  |
| 2.9 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1866,8 | 1730,8 | -136 | 92,7 | Снижение объемов производства молока в хозяйствах населения на 9,2%, поголовье коров сократилось на 7,5%. |
| 2.10 | Удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | килограмм | 4500,0 | 4896,0 | 396 | 108,8 |  |
| 2.11 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс.тонн | 12,9 | 13,13 | 0,2 | 101,7 |  |
| 2.12 | Производство масла сливочного | тыс.тонн | 7,5 | 7,75 | 0,3 | 103,4 |  |
| 2.13 | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 59,2 | 60,1 | 0,9 | 101,5 |  |
| 2.13.1 | Прирост поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | процентов | 101,0 | 101,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.13.2 | Прирост поголовья молодняка племенных лошадей | процентов | 103,0 | 103,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.14 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 43,0 | 73,1 | 30,1 | 170,0 |  |
| 2.15 | Объем производства шерсти | тонн | 2076,0 | 2076,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.16 | Объем производства товарного меда | тонн | 5385,0 | 5395,0 | 10 | 100,2 |  |
| 2.17 | Доля реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства в общем объеме запланированных объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.18 | Прирост объемов производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственых предаприятиях и К(Ф)Х | процентов | 3,0 | 5,0 | 2 | 166,7 |  |
| 2.19 | Прирост племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | процентов | 2,0 | 0,0 | -2 | 0,0 | В отчетном периоде наблюдается снижение поголовья на 2% (98% к уровню 2015г.). |
| 2.20 | Слученное поголовье кобыл старше трех лет | голов | 2546,0 | 2991,0 | 445 | 117,5 |  |
| 2.21 | Объем производства товарной рыбы | тонн | 1010,0 | 1600 | 590 | 158,4 |  |
| 2.22 | Доля выданных ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, включенные в Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, от общего числа обращений по поводу выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, включенные в Перечень товаров, подлежащих ветенинаронму контролю | процентов | 100,0 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 2.23 | Доля выявленных недопрокачественных продуктов и сырья животног происхождения от общего числа продуктов животного происхождения, проверенных на трихинеллез | процентов | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 2.24 | Доля скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, в общем количестве скотомогильников | процентов | 100 | 97,0 | -3 | 97,0 |  |
| 2.25 | Доля специалистов в области ветеринарии, ежегодно охваченных системой повышения квалификации, в общей численности специалитсов, занятых в государственной ветеринароной службе | процентов | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 2.26 | Прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйсвенных предприятий | млн. рублей | 7,0 | н.д. | - | - | Показатель будет рассчитан в апреле текущего года, после сдачи годовых бухгалтерских отчетов |
| **3. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"** | | | | | | | |
| 3.1 | Поголовье специализированного мясного крупного рогатого скот | тыс.голов | 78,0 | 78,3 | 0,3 | 100,4 |  |
| 3.2 | Объем производства высококачественной говядины | тыс.тонн | 16,0 | 16,0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.3 | Доля поголовья племенного крупного рогатого скота мясного направления в общем поголовье крупного рогатого скота | процентов | 6,1 | 4,4 | -1,7 | 72,1 |  |
| 3.4 | Прирост производства высококачественной говядины | процентов | 6,0 | 4,6 | -1,4 | 76,7 |  |
| **4. Региональная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012-2016 годы** | | | | | | | |
| 4.1 | Доля участников РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан", прошедших технологический аудит для оценки состояния отрасли в общем количестве участников | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 4.2 | Строительство силосных и сенажных сооружений | тыс.куб м | 40 | 41,2 | 1,2 | 103,0 |  |
| 4.3 | Строительство, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм | единиц | 50 | 52 | 2 | 104,0 |  |
| 4.4 | Выход телят на 100 коров | голов | 84 | 85 | 1 | 101,2 |  |
| 4.5 | Создание сервисных служб по племенной работе | единиц | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 4.6 | Прирост валового объема производства молока в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации подпрограммы | тонн | 882 | 14600 | 13718 | 1655,3 |  |
|  | **5. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | | | | | | |
| 5.1 | Количество вновь созданных К(Ф)Х | единиц | 118 | 221 | 103 | 187,3 |  |
| 5.2 | Количество построеных или реконструированных животноводческих ферм К(Ф)Х | единиц | 18 | 20 | 2 | 111,1 |  |
| 5.3 | Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в общем объеме всех категорий хозяйств | процентов | 9,5 | 10,4 | 0,9 | 109,5 |  |
| 5.4 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га | 470,0 | 500,0 | 30 | 106,4 |  |
| 5.5 | Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | 5 | 4 | -1 | 80,0 |  |
|  | **6. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | | | | | | |
| 6.1 | Количество приобретенных тракторов | единиц | 240 | 241 | 1 | 100,4 |  |
| 6.2 | Количество приобретенных самоходных косилок | единиц | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| 6.3 | Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов | единиц | 140 | 141 | 1 | 100,7 |  |
| 6.4 | Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов | единиц | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |
| 6.5 | Количество приобретенных свеклоуборочных комбайнов | единиц | 5 | 11 | 6 | 220,0 |  |
| 6.6 | Количество приобретенных грузовых автомобилей | единиц | 50 | 56 | 6 | 112,0 |  |
| 6.7 | Энергообеспеченность сельхозтоваропроизводителей на 100 гектар посевной площади | лошадиные силы | 192 | 175 | -17 | 91,1 |  |
| 6.8 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | процентов | 3,5 | 3,5 | 0 | 100,0 |  |
| 6.9 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий | процентов | 10,5 | 10,5 | 0 | 100,0 |  |
| 6.10 | Доля молодых специалистов закрепленных, в сельском хозяйстве в общей численности привлеченных молодых специалистов в сельском хозяйстве | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 6.11 | Доля оказанных информационно-консультационных услуг в области сельского хозяйства в общем количестве обращений | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 6.12 | Доля научно-исследовательских и опытных работ. внедренных в сельскохозяйственное производство, в общем количестве разработок в области сельского хозяйства | процентов | 2 | 30 | 28 | 1500,0 |  |
| 6.13 | Доля слушателей учебно-курсового комбината "Давлекановский"сельскохозяйственных специальностей, сдавших экзамены, в общем числе слушателей | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 6.14 | Доля успешных испытаний лошадей в общем числе проведенных испытаний | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 6.15 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве (к уровню 2010 года) | процентов | 27,3 | 27,3 | 0 | 100,0 |  |
| 6.16 | Прирост мощностей по хранению плодов и ягод на объектах плодохранилищ | тыс.тонн | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| 6.17 | Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ | тыс.тонн | 5 | 6 | 1 | 120 |  |
| 6.18 | Прирост площадей теплиц на объектах тепличных комплексов | га | 4 | 4,5 | 0,5 | 112,5 |  |
| 6.19 | Прирост мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотоместа | 1200 | 0 | -1200 | 0 | Планировалась реализация двух инвестиционных проектов"Дамате" и "Асдор". Компания "Асдор" отказалась от реализации проекта в РБ. Компания "Дамате" в настоящее время занимается поиском инвесторов. |
| 6.20 | Прирост мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в свиноводстве | тыс.голов | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| 6.21 | Прирост мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в молочном скотоводстве | тыс.голов | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 6.22 | Прирост мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в птицеводстве | тыс.голов | 70 | 0 | -70 | 0 | Строительство и ввод в эксплуатацию птичников на ЗАО "Башкирский бройлер" мощностью 84 млн. яиц (80 млн.инкубационного яйца) бройлера в год перенесено на 2017 год. |
| 6.23 | Прирост мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс.тонн | 24 | 24 | 0 | 100,0 |  |
| 6.24 | Прирост мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров на объектах оптово-распределительных центров | тыс.тонн | 15,8 | 15,8 | 0 | 100,0 |  |
| 6.25 | Доля самоходной сельскохозяйственной техники по отрасли, эксплуатирующейся с соблюдением установленных норм, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин в агропромышленном комплексе | процентов | 72 | 88,5 | 16,5 | 122,9 |  |
| 6.26 | Поголовье испытанных лошадей\* | голов | 355,0 | 290,0 | -65 | 81,7 |  |
|  | **7. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года"** | | | | | | |
| 7.1 | Объем вводимого жилья в сельской местности | тыс.кв.метров | 32,0 | 38,9 | 6,9 | 121,6 |  |
| 7.2 | Объем вводимого жилья для молодых семей и молодых специалистов от общего объема вводимого жилья в сельской местности | тыс.кв.метров | 22,5 | 29,0 | 6,5 | 129,0 |  |
| 7.3 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных газопроводов в сельской местности | километров | 25,0 | 34,2 | 9,2 | 136,8 |  |
| 7.4 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных водопроводов в сельской местности | километров | 51,0 | 74,1 | 23,1 | 145,3 |  |
| 7.5 | Количество вводимых в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 200,0 |  |
| 7.6 | Количество населенных пунктов в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7.7 | Протяженность строящихся (реконструируемых) уличных сетей электроснабжения в сельской местности | километров | - | - | - | - | Средства на строительство сетей электроснабжения в 2016 году не предусмотрены. |
| 7.8 | Протяженность строительства и реконструкции автомобильных дорог | километров | 52,6 | 34,4 | -18,2 | 65,4 | факт 34,41 км, из них 9 км обязательства 2015 года, но построенные в 2016 году. По Соглашению ЦИ-25,4 км. |
| 7.9 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| **8. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы"** | | | | | | | |
| 8.1 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом к 2013 году) | процентов | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.2 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет нового строительства государственных гидромелиоративных оросительных систем | га | 2411,0 | 0,0 | -2411,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 8.3 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем | га | 3308,0 | 0,0 | -3308,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 8.4 | Ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем | га | 5719,0 | 0,0 | -5719,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 8.5 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем, находящихся в собственности Республики Башкортостан | га | 360,0 | 0,0 | -360,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 8.6 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет строительства гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | га | 998,0 | 998,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.7 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет технического перевооружения гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | га | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 8.8 | Доля введенных в эксплуатацию государственных мелиоративных систем от планового объема | процентов | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | Нет финансирования по РАИП |
| 8.9 | Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем от планового объема | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.10 | Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания путем проведения агролесоме-лиоративных и фитомелио-ративных мероприятий,  в том числе: | га | 120,0 | 122,7 | 2,7 | 102,3 |  |
| 8.10.1 | по агролесомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | га | 120,0 | 122,7 | 2,7 | 102,3 |  |
| 8.10.2 | по фитомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | га | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 8.11 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий путем проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических работ | га | 750,0 | 911,8 | 161,8 | 121,6 |  |
| 8.12 | Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления путем проведения противопаводковых мероприятий | га | 14650,0 | 14650,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.13 | Доля бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений от общего количества гидротехнических сооружений | процентов | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.14 | Доля эксплуатируемых мелиоративных систем от запланированного объема | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.15 | Сохранение и создание новых высокотехнологичных рабочих мест, рабочих мест, в том числе: | рабочих мест | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.15.1 | подготовка квалифицированных кадров в области мелиорации | рабочих мест | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 8.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | процентов | 4,2 | 0,6 | -3,6 | 14,3 |  |
| **9. Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан"** | | | | | | | |
| 9.1 | Выход телят на 100 коров | голов | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 9.2 | Создание сервисных пунктов по искуственному осеменению коров | единицы | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 9.3 | Создание эмриоцентров | единицы | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 9.4 | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота | тыс. голов | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 9.5 | Количество реализованных эмрионов | штук | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 9.6 | Количество реализованного сексированного семени | тыс. доз | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 9.7 | Охват искусственным осеменением коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях | процентов | 96 | 96 | 0 | 100,0 |  |

\* - значение планового показателя на 2016 год составляет 355,0 лошадей (при редакции Госпрогарммы допущена опечатка)

**2. Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№ п/п** | **Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)** | **Направление и источник финансирования** | **Код БА** | **на 01.01.2017г.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | **Отношение освоенных средств** | |
| **Уточненный план** | **Предельные объемы финансирования на текущий период** | **Освоено за отчетный период** | **К уточненному плану, %** | **К предельному объему финансирования, %** |
| А | **ГП. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан** | **Всего** |  | **36 542 260,38** | **36 235 351,71** | **36 107 913,91** | **98,81** | **99,65** |
| **Федеральный бюджет** | **4 277 791,20** | **4 271 393,23** | **4 266 095,38** | **99,73** | **99,88** |
| **Республиканский бюджет** | **4 540 616,58** | **4 317 823,36** | **4 262 992,67** | **93,89** | **98,73** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **225 946,99** | **225 946,99** | **224 988,73** | **99,58** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **27 497 905,61** | **27 420 188,14** | **27 353 837,14** | **99,48** | **99,76** |
| 1. | ***ПП. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства*** | **Всего** |  | **7 056 767,17** | **7 056 674,07** | **7 054 513,82** | **99,97** | **99,97** |
| **Федеральный бюджет** | **1 420 641,20** | **1 420 641,20** | **1 420 641,20** | **100,00** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **623 232,32** | **623 139,22** | **621 740,12** | **99,76** | **99,78** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **53 810,66** | **53 810,66** | **53 049,50** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **4 959 083,00** | **4 959 083,00** | **4 959 083,00** |  |  |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие 1: cоздание условий для роста объемов производства и переработки продукции растениеводства*** | ***Всего*** | ***х*** | ***7 056 767,17*** | ***7 056 674,07*** | ***7 054 513,82*** | ***99,97*** | ***77,14*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 420 641,20*** | ***1 420 641,20*** | ***1 420 641,20*** | ***100,00*** | ***75,24*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***623 232,32*** | ***623 139,22*** | ***621 740,12*** | ***99,76*** | ***99,99*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***53 810,66*** | ***53 810,66*** | ***53 049,50*** | ***98,59*** | ***100,99*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***4 959 083,00*** | ***4 959 083,00*** | ***4 959 083,00*** | ***100,00*** | ***102,99*** |
| 1.1.1 | Осуществление несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего | 5269 | 1 072 320,55 | 1 072 320,55 | 1 072 269,71 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 793 094,90 | 793 094,90 | 793 094,90 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 81 320,65 | 81 320,65 | 81 269,81 | 99,94 | 99,94 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 197 905,00 | 197 905,00 | 197 905,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | Осуществление оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Всего | 5655 | 3 483,04 | 3 483,04 | 3 483,04 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 158,80 | 3 158,80 | 3 158,80 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 324,24 | 324,24 | 324,24 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Осуществление поддержания почвенного плодородия | Всего | 5278 | 45 064,45 | 45 064,45 | 45 064,45 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| Республиканский бюджет | 25 512,45 | 25 512,45 | 25 512,45 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 14 355,30 | 14 355,30 | 14 355,30 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5 196,70 | 5 196,70 | 5 196,70 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.4 | Осуществление возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Всего | 5332 | 102 174,37 | 102 174,37 | 102 174,37 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 3 947,37 | 3 947,37 | 3 947,37 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 23 227,00 | 23 227,00 | 23 227,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.5 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Всего | 5267 | 130 686,30 | 130 686,30 | 129 871,39 | 99,38 | 99,38 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 11 527,90 | 11 527,90 | 11 472,27 | 99,52 | 99,52 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 29 158,40 | 29 158,40 | 28 399,12 | 97,40 | 97,40 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.6 | Осуществление мероприятий по обеспечению участия организаций агропромышленного комплекса в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | Всего | 5794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Осуществление мероприятий по организации проведения республиканского семинара-совещания "День поля" | Всего | 4335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Предоставление специализированной гидрометеорологической информации | Всего | 5712 | 498,00 | 498,00 | 497,80 | 99,96 | 99,96 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 498,00 | 498,00 | 497,80 | 99,96 | 99,96 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Осуществление мероприятий по переподготовке, повышению квалификации и целевому обучению кадров агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего | 5531 | 2 929,00 | 2 835,90 | 2 835,90 | 96,82 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 2 929,00 | 2 835,90 | 2 835,90 | 96,82 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Осуществление материального поощрения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан | Всего | 5568 | 758,64 | 758,64 | 747,14 | 98,48 | 98,48 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 758,64 | 758,64 | 747,14 | 98,48 | 98,48 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Организация подведения итогов соревнования между муниципальными районами, организациями и работниками в сфере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и проведение приуроченных к нему праздничных мероприятий | Всего | 5663 | 1 005,76 | 1 005,76 | 828,02 | 82,33 | 82,33 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 1 005,76 | 1 005,76 | 828,02 | 82,33 | 82,33 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по искам к Республике Башкортостан о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов | Всего | 5321 | 6 770,02 | 6 770,02 | 6 770,02 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 6 770,02 | 6 770,02 | 6 770,02 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Предоставление услуг по доработке Стратегического плана развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего | 5744 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Осуществление мероприятий по награждению победителей конкурса по уборке урожая | Всего | 5780 | 6 003,40 | 6 003,40 | 5 519,99 | 91,95 | 91,95 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 6 003,40 | 6 003,40 | 5 519,99 | 91,95 | 91,95 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Осуществление возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Всего | 5296 | 2 966 914,80 | 2 966 914,80 | 2 966 914,80 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 136 187,30 | 136 187,30 | 136 187,30 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 35 439,70 | 35 439,70 | 35 439,70 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 795 287,80 | 2 795 287,80 | 2 795 287,80 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.16 | Осуществление возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Всего | 5289 | 494,32 | 494,32 | 494,32 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.17 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению элитных семян | Всего | 5329 | 86 262,96 | 86 262,96 | 86 261,08 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 47 757,50 | 47 757,50 | 47 757,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 4 896,86 | 4 896,86 | 4 896,86 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 5 736,60 | 5 736,60 | 5 734,72 | 99,97 | 99,97 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 27 872,00 | 27 872,00 | 27 872,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.18 | Осуществление возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства. переработки и развития инфраструктуры и логитстического обеспечения рынков продукции растениеводства | Всего | 5293 | 2 130 467,12 | 2 130 467,12 | 2 130 169,70 | 99,99 | 99,99 |
| Федеральный бюджет | 287 966,50 | 287 966,50 | 287 966,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 97 412,12 | 97 412,12 | 97 114,70 | 99,69 | 99,69 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 745 088,50 | 1 745 088,50 | 1 745 088,50 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.19 | Осуществление возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Всего | 5287 | 7 941,40 | 7 941,40 | 7 941,40 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 5 304,50 | 5 304,50 | 5 304,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 543,90 | 543,90 | 543,90 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.20 | Осуществление возмещения части затрат на приобретение средств химизации | Всего | 5288 | 374 320,00 | 374 320,00 | 374 320,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 74 320,00 | 74 320,00 | 74 320,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.21 | Осуществление возмещени части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Всего | 5646 | 93 350,00 | 93 350,00 | 93 350,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 71 807,70 | 71 807,70 | 71 807,70 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 21 542,30 | 21 542,30 | 21 542,30 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Государственная поддержка экономически значимых программ в области растениеводства | Всего | 5331 | 2 560,36 | 2 560,36 | 2 560,36 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 2 560,36 | 2 560,36 | 2 560,36 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на приобретение семян | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на мероприятия в области сельскохозяйственного производства | Всего | 4334 | 22 062,70 | 22 062,70 | 21 740,35 | 98,54 | 98,54 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 22 062,70 | 22 062,70 | 21 740,35 | 98,54 | 98,54 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Проведение мероприятий по мелиорации | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ПП. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | **Всего** |  | **13 562 474,24** | **13 542 095,18** | **13 454 505,02** | **99,20** | **99,35** |
| **Федеральный бюджет** | **1 922 453,40** | **1 922 453,40** | **1 922 453,40** | **100,00** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **1 686 811,34** | **1 666 432,28** | **1 645 195,06** | **97,53** | **98,73** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **5 557,20** | **5 557,20** | **5 555,26** | **99,97** | **99,97** |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **9 947 652,30** | **9 947 652,30** | **9 881 301,30** | **99,33** | **99,33** |
| 2.1. | ***Создание условий благприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве*** | ***Всего*** |  | ***1 390 775,60*** | ***1 370 440,83*** | ***1 286 211,42*** | ***92,48*** | ***93,85*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***986 002,50*** | ***965 667,73*** | ***947 789,32*** | ***96,12*** | ***98,15*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***404 773,10*** | ***404 773,10*** | ***338 422,10*** | ***83,61*** | ***83,61*** |
| 2.1.1 | Прведение противоэпизоотических мероприятий | Всего | 5063 | 35 552,80 | 31 997,52 | 30 887,22 | 86,88 | 96,53 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35 552,80 | 31 997,52 | 30 887,22 | 86,88 | 96,53 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), в части проведения отбора проб | Всего | 2102 | 165 415,90 | 165 415,90 | 147 491,40 | 89,16 | 89,16 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 165 415,90 | 165 415,90 | 147 491,40 | 89,16 | 89,16 |
| 2.1.4 | Выполнение работ по защите животных и населения республики от инфекционных болезней | Всего | 3001 | 746 951,10 | 742 740,26 | 742 740,26 | 99,44 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 746 951,10 | 742 740,26 | 742 740,26 | 99,44 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям) | Всего | 4224 | 135 137,40 | 123 068,75 | 119 353,74 | 88,32 | 96,98 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 135 137,40 | 123 068,75 | 119 353,74 | 88,32 | 96,98 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий в области ветеринарии | Всего | 5062 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 495,82 | 89,92 | 99,91 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 495,82 | 89,92 | 99,91 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 4229 | 63 361,20 | 63 361,20 | 50 312,29 | 79,41 | 79,41 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 63 361,20 | 63 361,20 | 50 312,29 | 79,41 | 79,41 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Оказание лечебно-профилактических, учебно-консультационных услуг, реализация товаров зооветеринарного назначения и имущества | Всего | 5359 | 239 357,20 | 239 357,20 | 190 930,70 | 79,77 | 79,77 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 239 357,20 | 239 357,20 | 190 930,70 | 79,77 | 79,77 |
| 2.2. | ***Основное мероприятие 2: создание условий для роста объемов производства продукции животноводства и ее переработки*** | ***Всего*** |  | ***11 618 429,60*** | ***11 618 429,60*** | ***11 615 070,79*** | ***99,97*** | ***99,97*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 905 241,50*** | ***1 905 241,50*** | ***1 905 241,50*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***609 639,80*** | ***609 639,80*** | ***606 280,99*** | ***99,45*** | ***99,45*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***5 557,20*** | ***5 557,20*** | ***5 555,26*** | ***99,97*** | ***99,97*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***9 103 548,30*** | ***9 103 548,30*** | ***9 103 548,30*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 2.2.1 | Осуществление мероприятий по производству и реализации молока | Всего | 5283 | 2 466 073,80 | 2 466 073,80 | 2 466 073,80 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 566 073,80 | 566 073,80 | 566 073,80 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.2 | Осуществление возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения | Всего | 5294 | 7 094 674,68 | 7 094 674,68 | 7 094 674,68 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 934 401,50 | 934 401,50 | 934 401,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 245 437,08 | 245 437,08 | 245 437,08 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5 914 836,10 | 5 914 836,10 | 5 914 836,10 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.3 | Осуществление поддержки в области развития племенного животноводства | Всего | 5279 | 522 288,31 | 522 288,31 | 522 288,31 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 65 565,50 | 65 565,50 | 65 565,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 6 722,81 | 6 722,81 | 6 722,81 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.4 | Осуществление возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства. переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 5297 | 994 783,99 | 994 783,99 | 994 783,99 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 61 034,10 | 61 034,10 | 61 034,10 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 18 264,69 | 18 264,69 | 18 264,69 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 915 485,20 | 915 485,20 | 915 485,20 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.5 | Осуществление возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых преимй, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животоноводства | Всего | 5291 | 32 069,11 | 32 069,11 | 32 069,11 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 442,11 | 442,11 | 442,11 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 23 227,00 | 23 227,00 | 23 227,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.6 | Государственная поддержка экономически значимых программ в области животноводства | Всего | 5333 | 20 954,42 | 20 954,42 | 20 952,48 | 99,99 | 99,99 |
| Федеральный бюджет | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 6 237,22 | 6 237,22 | 6 237,22 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 5 557,20 | 5 557,20 | 5 555,26 | 99,97 | 99,97 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Осуществление возмещени части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Всего | 5647 | 74 395,30 | 74 395,30 | 74 395,30 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 57 333,00 | 57 333,00 | 57 333,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 17 062,30 | 17 062,30 | 17 062,30 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Осуществление возмещени части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Всего | 5648 | 155 457,00 | 155 457,00 | 153 994,60 | 99,06 | 99,06 |
| Федеральный бюджет | 115 757,00 | 115 757,00 | 115 757,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 39 700,00 | 39 700,00 | 38 237,60 | 96,32 | 96,32 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Осуществление возмещения части затрат на приобретение маточного поголовья свиней и технологического оборудования для свинокомплексов | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на корма | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота молочного направления | Всего | 5656 | 242 990,19 | 242 990,19 | 241 093,78 | 99,22 | 99,22 |
| Федеральный бюджет | 87 516,60 | 87 516,60 | 87 516,60 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 155 473,59 | 155 473,59 | 153 577,18 | 98,78 | 98,78 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Осуществление мероприятий в области животноводства | Всего | 5697 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3: сохранение традиционного уклада сельской жизни и занятости народов республики*** | ***Всего*** |  | ***468 511,84*** | ***468 467,55*** | ***468 467,55*** | ***99,99*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***17 211,90*** | ***17 211,90*** | ***17 211,90*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***11 969,04*** | ***11 924,75*** | ***11 924,75*** | ***99,63*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***439 330,90*** | ***439 330,90*** | ***439 330,90*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 2.3.1 | Осуществление возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей | Всего | 5290 | 365 184,12 | 365 184,12 | 365 184,12 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 13 772,00 | 13 772,00 | 13 772,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 1 412,12 | 1 412,12 | 1 412,12 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.2 | Осуществление возмещения части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Всего | 5286 | 87 792,61 | 87 792,61 | 87 792,61 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 439,90 | 3 439,90 | 3 439,90 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 352,71 | 352,71 | 352,71 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.3 | Выполнение работ по организации воспроизводства племенных лошадей | Всего | 3050 | 15 535,10 | 15 490,82 | 15 490,82 | 99,71 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 10 204,20 | 10 159,92 | 10 159,92 | 99,57 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5 330,90 | 5 330,90 | 5 330,90 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.4 | Разведение племенных лошадей | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Осуществление поддержки производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4: реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства*** | ***Всего*** |  | ***79 200,00*** | ***79 200,00*** | ***79 200,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***79 200,00*** | ***79 200,00*** | ***79 200,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 2.4.1 | Субсидирование части затрат, связанных со строительством объектов внешней инженерной инфраструктуры свиноводческих комплексов (внешние сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, автомобильные дороги) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Субсидии метсным бюджетам на осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов инженерной инфратсруктуры к объектам производства продукции животноводства | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением кормов в свиноводческих комплексах | Всего | 5758 | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5:  "Государственная поддержка аквакультуры (товарного рыбоводства)"*** | ***Всего*** |  | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Осуществление возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению специализированного рыбоводческого оборудования | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению комбикормов | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Осуществление возмещения части затрат на приобретение рыбопосадочного материала | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ПП. Развитие мясного скотоводства** | **Всего** |  | **8 727,65** | **8 727,65** | **8 727,65** | **100,00** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** | **6 885,00** | **6 885,00** | **6 885,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **1 842,65** | **1 842,65** | **1 842,65** | **100,00** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| ***3.1.*** | ***Основное мероприятие 1: создание условий для роста поголовья мясного и помесного скота*** | ***Всего*** |  | ***8 727,65*** | ***8 727,65*** | ***8 727,65*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***6 885,00*** | ***6 885,00*** | ***6 885,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***1 842,65*** | ***1 842,65*** | ***1 842,65*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 3.1.1 | Осуществление возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Всего | 5295 | 5 936,58 | 5 936,58 | 5 936,58 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 4 353,50 | 4 353,50 | 4 353,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 1 583,08 | 1 583,08 | 1 583,08 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота мясного направления | Всего | 5280 | 2 791,07 | 2 791,07 | 2 791,07 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 2 531,50 | 2 531,50 | 2 531,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 259,57 | 259,57 | 259,57 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Государственная поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства | Всего | 5334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ПП. Поддержка малых форм хозяйствования** | **Всего** |  | **1 868 169,68** | **1 868 169,68** | **1 867 550,33** | **99,97** | **99,97** |
| **Федеральный бюджет** | **333 023,40** | **333 023,40** | **333 023,40** | **100,00** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **81 429,50** | **81 429,50** | **80 810,15** | **99,24** | **99,24** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **1 453 716,78** | **1 453 716,78** | **1 453 716,78** | **100,00** | **100,00** |
| *4.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие деятельности малых форм хозяйствования*** | ***Всего*** |  | ***1 868 169,68*** | ***1 868 169,68*** | ***1 867 550,33*** | ***99,97*** | ***99,97*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***333 023,40*** | ***333 023,40*** | ***333 023,40*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***81 429,50*** | ***81 429,50*** | ***80 810,15*** | ***99,24*** | ***99,24*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***1 453 716,78*** | ***1 453 716,78*** | ***1 453 716,78*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4.1.1 | Осуществление поддержки семейных животноводческих ферм | Всего | 5285 | 235 403,33 | 235 403,33 | 235 403,33 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 117 227,00 | 117 227,00 | 117 227,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 24 015,00 | 24 015,00 | 24 015,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 94 161,33 | 94 161,33 | 94 161,33 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.2 | Осуществление возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Всего | 5284 | 1 430 760,90 | 1 430 760,90 | 1 430 141,55 | 99,96 | 99,96 |
| Федеральный бюджет | 71 298,40 | 71 298,40 | 71 298,40 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 26 962,50 | 26 962,50 | 26 343,15 | 97,70 | 97,70 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.3 | Осуществление поддержки начинающих фермеров | Всего | 5277 | 179 154,44 | 179 154,44 | 179 154,44 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 139 787,00 | 139 787,00 | 139 787,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 21 452,00 | 21 452,00 | 21 452,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 17 915,44 | 17 915,44 | 17 915,44 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.4 | Осуществление грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической базы | Всего | 5649 | 22 851,00 | 22 851,00 | 22 851,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 4 711,00 | 4 711,00 | 4 711,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.5 | Осуществление мероприятий по внедрению технологий организации мелкотоварного производства | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***4.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей*** | ***Всего*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначенияя | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ПП. Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие сельскохозяйственного производства** | **Всего** |  | **7 863 047,36** | **7 682 137,76** | **7 676 627,88** | **97,63** | **99,93** |
| **Федеральный бюджет** | **182 752,10** | **182 752,10** | **177 454,25** | **97,10** | **97,10** |
| **Республиканский бюджет** | **866 293,02** | **685 383,42** | **685 349,75** | **79,11** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **129 002,24** | **129 002,24** | **128 823,88** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **6 685 000,00** | **6 685 000,00** | **6 685 000,00** | **100,00** | **100,00** |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1: развитие технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | ***Всего*** |  | ***3 276 652,53*** | ***3 276 652,53*** | ***3 276 652,53*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***572 475,33*** | ***572 475,33*** | ***572 475,33*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***4 177,20*** | ***4 177,20*** | ***4 177,20*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***2 700 000,00*** | ***2 700 000,00*** | ***2 700 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 5.1.1 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники | Всего | 5282 | 3 276 652,53 | 3 276 652,53 | 3 276 652,53 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 572 475,33 | 572 475,33 | 572 475,33 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 4 177,20 | 4 177,20 | 4 177,20 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2 | Проведение ежегодного технического осмотра самоходной сельскохозяйственной техники | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***5.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление кадрового потенциала и инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | ***Всего*** |  | ***270 030,04*** | ***270 030,04*** | ***264 520,15*** | ***97,96*** | ***97,96*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***54 752,10*** | ***54 752,10*** | ***49 454,25*** | ***90,32*** | ***90,32*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***90 526,50*** | ***90 526,50*** | ***90 492,82*** | ***99,96*** | ***99,96*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***124 751,44*** | ***124 751,44*** | ***124 573,08*** | ***99,86*** | ***99,86*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 5.2.1. | Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего | 5273 | 23 865,46 | 23 865,46 | 23 865,46 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 23 865,46 | 23 865,46 | 23 865,46 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Выполнение научно-исследовательских, экспериментально-производственных работ в областях пчеловодства и апитерапии | Всего | 3049 | 35 490,40 | 35 490,40 | 35 490,40 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35 490,40 | 35 490,40 | 35 490,40 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | Всего | 2101 | 130 519,84 | 130 519,84 | 130 341,48 | 99,86 | 99,86 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 768,40 | 5 768,40 | 5 768,40 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 124 751,44 | 124 751,44 | 124 573,08 | 99,86 | 99,86 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Республики Башкортостан | Всего | 2408 | 4 817,90 | 4 817,90 | 4 817,90 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 4 817,90 | 4 817,90 | 4 817,90 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Субсидирование затрат по организации тренинга и испытаний спортивных лошадей | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Субвенции местным бюджетам на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Всего | 4230 | 54 752,10 | 54 752,10 | 49 454,25 | 90,32 | 90,32 |
| Федеральный бюджет | 54 752,10 | 54 752,10 | 49 454,25 | 90,32 | 90,32 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.10. | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | Всего | 5083 | 239,14 | 239,14 | 205,46 | 85,92 | 85,92 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 239,14 | 239,14 | 205,46 | 85,92 | 85,92 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.11. | Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Всего | 2916 | 20 345,20 | 20 345,20 | 20 345,20 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 345,20 | 20 345,20 | 20 345,20 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| *5.3.* | ***Основное мероприятие 3: Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса*** | ***Всего*** |  | ***1 250 550,00*** | ***1 250 550,00*** | ***1 250 550,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***128 000,00*** | ***128 000,00*** | ***128 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***17 550,00*** | ***17 550,00*** | ***17 550,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***1 105 000,00*** | ***1 105 000,00*** | ***1 105 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 5.3.1 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования | Всего |  | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.3.2 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования | Всего | 5679 | 145 550,00 | 145 550,00 | 145 550,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники  и оборудования | Всего |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.3.4 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию оптово-распределительных центров | Всего |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.3.5 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ для хранения и подработки различных видов плодов и ягод | Всего |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.3.6 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ для хранения и подработки картофеля и овощей соответственно | Всего |  | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5. | ***Мероприятие по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, инновационному развитию сельскохозяйственного производства*** | ***Всего*** |  | ***3 065 814,79*** | ***2 884 905,19*** | ***2 884 905,19*** | ***94,10*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***185 741,19*** | ***4 831,59*** | ***4 831,59*** | ***2,60*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***73,60*** | ***73,60*** | ***73,60*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***2 880 000,00*** | ***2 880 000,00*** | ***2 880 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 5.5.1 | Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и машин для возделывания сельскохозяйственных культур, повышение топливной экономичности парка сельскохозяйственных машин | Всего |  | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5.2 | Внедрение автоматизированных систем отопления и освещения теплиц закрытого и открытого грунта | Всего |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5.3 | Ведрение современных энергоэффективных технологий в мясном животноводстве | Всего |  | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5.4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению инфраструктурой к объектам животноводства | Всего | 4192 | 185 814,79 | 4 905,19 | 4 905,19 | 2,64 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 185 741,19 | 4 831,59 | 4 831,59 | 2,60 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **6.** | **ПП. Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года** | **Всего** |  | **1 259 662,07** | **1 246 724,64** | **1 219 375,91** | **96,80** | **97,81** |
| **Федеральный бюджет** | **381 954,10** | **381 954,10** | **381 954,10** | **100,00** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **423 201,17** | **410 263,30** | **382 931,37** | **90,48** | **93,34** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **35 376,89** | **35 376,89** | **35 360,09** | **99,95** | **99,95** |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **419 129,91** | **419 130,35** | **419 130,35** | **100,00** | **100,00** |
| ***6.1.*** | ***Основное мероприятие 1: поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях приобретения (строительства) жилья в сельской местности*** | ***Всего*** |  | ***1 006 799,45*** | ***993 896,27*** | ***970 799,26*** | ***96,42*** | ***97,68*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***334 959,10*** | ***334 959,10*** | ***334 959,10*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***310 732,38*** | ***297 829,20*** | ***274 732,38*** | ***88,41*** | ***92,24*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***30 594,12*** | ***30 594,12*** | ***30 593,93*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***330 513,85*** | ***330 513,85*** | ***330 513,85*** |  |  |
| 6.1.2. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 4133 | 445 230,95 | 445 230,95 | 445 230,95 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 64 092,10 | 64 092,10 | 64 092,10 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 50 625,00 | 50 625,00 | 50 625,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 330 513,85 | 330 513,85 | 330 513,85 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.3. | Обеспечение жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Всего | 4134 | 329 539,00 | 329 539,00 | 329 539,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 149 555,00 | 149 555,00 | 149 555,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 153 250,00 | 153 250,00 | 153 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 26 734,00 | 26 734,00 | 26 734,00 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | Всего | 4131 | 232 029,50 | 219 126,32 | 196 029,31 | 84,48 | 89,46 |
| Федеральный бюджет | 121 312,00 | 121 312,00 | 121 312,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 106 857,38 | 93 954,20 | 70 857,38 | 66,31 | 75,42 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 3 860,12 | 3 860,12 | 3 859,93 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***6.2.*** | ***Создание условий для роста общественной активности сельских поселений*** | ***Всего*** |  | ***10 491,59*** | ***10 492,03*** | ***10 492,03*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 921,80*** | ***1 921,80*** | ***1 921,80*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***3 514,23*** | ***3 514,23*** | ***3 514,23*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***3 055,56*** | ***3 056,00*** | ***3 056,00*** | ***100,01*** | ***100,00*** |
| 6.2.1. | Осуществление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 4160 | 10 491,59 | 10 492,03 | 10 492,03 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 921,80 | 1 921,80 | 1 921,80 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 3 514,23 | 3 514,23 | 3 514,23 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 055,56 | 3 056,00 | 3 056,00 | 100,01 | 100,00 |
| 6.2.2. | Реализация мероприятий по поддержке несельскохозяйственной занятости населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***6.3.*** | ***Основное мероприятие 3: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности*** | ***Всего*** |  | ***242 371,03*** | ***242 336,34*** | ***238 084,63*** | ***98,23*** | ***98,25*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***45 073,20*** | ***45 073,20*** | ***45 073,20*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***110 468,79*** | ***110 434,10*** | ***106 199,00*** | ***96,13*** | ***96,17*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***1 268,54*** | ***1 268,54*** | ***1 251,93*** | ***98,69*** | ***98,69*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***85 560,50*** | ***85 560,50*** | ***85 560,50*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 6.3.1 | Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах | Всего | 4106 | 70 986,41 | 70 986,41 | 66 772,41 | 94,06 | 94,06 |
| Федеральный бюджет | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 18 971,57 | 18 971,57 | 14 757,57 | 77,79 | 77,79 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 227,34 | 227,34 | 227,34 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 33 897,50 | 33 897,50 | 33 897,50 | 100,00 | 100,00 |
| 6.3.2 | Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения | Всего | 5030 | 7 051,33 | 7 016,63 | 6 995,53 | 99,21 | 99,70 |
| Федеральный бюджет | 4 863,20 | 4 863,20 | 4 863,20 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 2 188,13 | 2 153,43 | 2 132,33 | 97,45 | 99,02 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 4118 | 164 333,30 | 164 333,30 | 164 316,69 | 99,99 | 99,99 |
| Федеральный бюджет | 22 320,00 | 22 320,00 | 22 320,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 89 309,10 | 89 309,10 | 89 309,10 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 1 041,20 | 1 041,20 | 1 024,59 | 98,40 | 98,40 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 51 663,00 | 51 663,00 | 51 663,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.3.4 | Осуществление мероприятий по строительству электрических сетей в сельской местности | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **7.** | **ПП. Развитие мелиорации земель сельскохозяйсвтенного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы** | **Всего** |  | **507 206,22** | **414 616,74** | **413 523,90** | **81,53** | **99,74** |
| **Федеральный бюджет** | **30 082,00** | **23 684,03** | **23 684,03** | **78,73** |  |
| **Республиканский бюджет** | **83 700,60** | **75 227,01** | **74 134,16** | **88,57** | **98,55** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **393 423,62** | **315 705,71** | **315 705,71** |  |  |
| *7.1.* | ***Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений*** | ***Всего*** |  | ***455 439,50*** | ***389 932,02*** | ***388 839,18*** | ***85,38*** | ***99,72*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***16 571,00*** | ***16 571,00*** | ***16 571,00*** | ***100,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***73 045,60*** | ***69 179,12*** | ***68 086,28*** | ***93,21*** | ***98,42*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***365 822,90*** | ***304 181,90*** | ***304 181,90*** |  |  |
| 7.1.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Всего |  | 66 897,80 | 66 897,80 | 66 897,80 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 66 897,80 | 66 897,80 | 66 897,80 | 100,00 | 100,00 |
| 7.1.2 | Гидромелеоративные мероприятия | Всего | 5546 | 244 841,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 74,82 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 16 571,00 | 16 571,00 | 16 571,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 19 344,90 | 19 344,90 | 19 344,90 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 208 925,10 | 147 284,10 | 147 284,10 | 70,50 | 100,00 |
| 7.1.3 | Обеспечение содержания и ремонта мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан | Всего |  | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.1.4 | Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление | Всего | 5574 | 53 700,70 | 49 834,22 | 48 741,38 | 90,76 | 97,81 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 53 700,70 | 49 834,22 | 48 741,38 | 90,76 | 97,81 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***7.2.*** | ***Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий*** | ***Всего*** |  | ***38 954,00*** | ***11 872,00*** | ***11 872,00*** | ***30,48*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***12 299,00*** | ***5 901,03*** | ***5 901,03*** | ***47,98*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***8 855,00*** | ***4 247,88*** | ***4 247,88*** | ***47,97*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***17 800,00*** | ***1 723,09*** | ***1 723,09*** |  |  |
| 7.2.1. | Осуществление агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 5475 | 38 954,00 | 11 872,00 | 11 872,00 | 30,48 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 12 299,00 | 5 901,03 | 5 901,03 | 47,98 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 8 855,00 | 4 247,88 | 4 247,88 | 47,97 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 17 800,00 | 1 723,09 | 1 723,09 | 9,68 | 100,00 |
| ***7.3.*** | ***Создание условий для осуществления культуртехнических мероприятий*** | ***Всего*** |  | ***12 812,72*** | ***12 812,72*** | ***12 812,72*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 212,00*** | ***1 212,00*** | ***1 212,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***1 800,00*** | ***1 800,00*** | ***1 800,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***9 800,72*** | ***9 800,72*** | ***9 800,72*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 7.3.1 | Осуществление культуртехнических мероприятий, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 5476 | 12 812,72 | 12 812,72 | 12 812,72 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 9 800,72 | 9 800,72 | 9 800,72 | 100,00 | 100,00 |
| ***7.4.*** | ***Основное мероприятие 4: повышение научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации*** | ***Всего*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 7.4.1 | Субсидирование части затрат на подачу воды для полива, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **8.** | **РЦП. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан** | **Всего** |  | **4 146 017,09** | **4 146 017,09** | **4 146 017,09** | **100,00** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **513 817,09** | **513 817,09** | **513 817,09** | **100,00** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **2 200,00** | **2 200,00** | **2 200,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **3 630 000,00** | **3 630 000,00** | **3 630 000,00** |  |  |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы*** | ***Всего*** |  | ***4 146 017,09*** | ***4 146 017,09*** | ***4 146 017,09*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***513 817,09*** | ***513 817,09*** | ***513 817,09*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***2 200,00*** | ***2 200,00*** | ***2 200,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***3 630 000,00*** | ***3 630 000,00*** | ***3 630 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 8.1.1. | Субсидирование молочного скотоводства и увеличение производства молока | Всего | 5276 | 4 146 017,09 | 4 146 017,09 | 4 146 017,09 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 513 817,09 | 513 817,09 | 513 817,09 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **9.** | **Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан"** | **Всего** |  | **13 300,00** | **13 300,00** | **13 300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **3 400,00** | **3 400,00** | **3 400,00** | **100,00** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **9 900,00** | **9 900,00** | **9 900,00** | **100,00** | **100,00** |
| *9.1.* | ***Основное мероприятие 1: создание условий для производства молока*** | ***Всего*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Осуществление мероприятий по увеличению объемов производства молока | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | Осуществление возмещения части затрат на организацию, техническое и научное сопровождение развития молочного скотоводства | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | Осуществление мероприятий по организации проведения Всероссийского фестиваля "Молочная страна" | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| *9.2.* | ***Основное мероприятие 2: создание условий для развития племенного дела*** | ***Всего*** |  | ***13 300,00*** | ***13 300,00*** | ***13 300,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***3 400,00*** | ***3 400,00*** | ***3 400,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***9 900,00*** | ***9 900,00*** | ***9 900,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 9.2.1. | Осуществление грантовой поддержки на создание сервисных служб по племенной работе и искусственному осеменению | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 9.2.2. | Осуществление возмещения части затрат на проведение мероприятий по развитию племенного дела | Всего | 5804 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| **10.** | **ПП. Обеспечение реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан** | **Всего** |  | **256 888,90** | **256 888,90** | **253 772,31** | **98,79** | **98,79** |
| **Республиканский бюджет** | **256 888,90** | **256 888,90** | **253 772,31** | **98,79** | **98,79** |
| 9.1. | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | Всего |  | ***116 879,90*** | ***116 879,90*** | ***115 475,04*** | ***98,80*** | ***98,80*** |
| Республиканский бюджет | 116 879,90 | 116 879,90 | 115 475,04 | ***98,80*** | ***98,80*** |
| 9.2. | Управление ветеринарии Республики Башкортостан | Всего |  | ***48 099,50*** | ***48 099,50*** | ***47 100,80*** | ***97,92*** | ***97,92*** |
| Республиканский бюджет | 48 099,50 | 48 099,50 | 47 100,80 | ***97,92*** | ***97,92*** |
| 9.3. | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан | Всего |  | ***91 909,50*** | ***91 909,50*** | ***91 196,47*** | ***99,22*** | ***99,22*** |
| Республиканский бюджет | 91 909,50 | 91 909,50 | 91 196,47 | 99,22 | 99,22 |

**3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы на 01.01.2017г.**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия)** | **Срок выполнения** | | **Ожидаемый результат** | **Достигнутый результат** | **Процент выполнения целевого индикатора, для достижения которого реализуются основное мероприятие** | **Показатель** |
| **пла-новый** | **факти-ческий** |
| 1. | ***ПП. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства*** | | | | | | | |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие 1: cоздание условий для роста объемов производства и переработки продукции растениеводства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Осуществление несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | х | 2 квартал | 2 квартал | 3200 | 3065 | 95,8 | общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, га |
| 1.1.2 | Осуществление оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 28001 | 36703 | 131,1 | объем производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, тонн |
| 1.1.3 | Осуществление поддержания почвенного плодородия | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 35 | 4,4 | 12,6 | общая площадь фосфоритования и известкования кислых почв, тыс.га |
| 1.1.4 | Осуществление возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 100 | 45 | 45,0 | количество заключенных договоров страхования сельхозкультур, единиц |
| 1.1.5 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 47,1 | 45,2 | (-1,9) п.п. | удельный вес валовой продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства, % |
| 1.1.6 | Осуществление мероприятий по обеспечению участия организаций агропромышленного комплекса в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 5 | 7,7 | (+2,7) п.п. | Прирост производства зерновых и зернобобовых культур, % |
| 1.1.7 | Осуществление мероприятий по организации проведения республиканского семинара-совещания "День поля" | х | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 4 | 3,7 | 92,5 | прирост производства продукции растениеводства, % |
| 1.1.8 | Предоставление специализированной гидрометеорологической информации | х | в течение года | в течение года | 5 | 4,4 | 88,0 | площадь мелиорируемых земель, тыс. га |
| 1.1.9 | Осуществление мероприятий по переподготовке, повышению квалификации и целевому обучению кадров агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | х | в течение года | в течение года | 60 | 479 | 798,3 | количество руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, прошедших обучение, человек |
| 1.1.10 | Осуществление материального поощрения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан | х | в течение года | в течение года | 1000 | 1079,9 | 108,0 | производительность труда в сельском хозяйстве, тыс.рублей на 1 чел. |
| 1.1.11 | Организация подведения итогов соревнования между муниципальными районами, организациями и работниками в сфере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и проведение приуроченных к нему праздничных мероприятий | х | 4 квартал | 4 квартал | 54 | 54 | 100,0 | количество районов-участников соревнования |
| 1.1.12 | Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по искам к Республике Башкортостан о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.13 | Предоставление услуг по доработке Стратегического плана развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | х | в течение года | в течение года | 1 | 1 | 100,0 | Количество внесенных нормативно-правовых актов об утверждении Стратегического плана агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, единицы |
| 1.1.14 | Осуществление мероприятий по награждению победителей конкурса по уборке урожая | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 10 | 10 | 100,0 | Количество приобретенных автомобилей для награждения, единицы |
| 1.1.15 | Осуществление возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | х | в течение года | в течение года | 900 | 900 | 100,0 | количество выданных краткосрочных кредитов на развитие растениеводства, единиц |
| 1.1.16 | Осуществление возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 10 | 25 | 250,0 | площадь раскорчевки старых садов, га |
| 1.1.17 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению элитных семян | х | 2 квартал | 2 квартал | 488 | 223 | 45,7 | площадь посевов элитных семян, тыс.га |
| 1.1.18 | Осуществление возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства. переработки и развития инфраструктуры и логитстического обеспечения рынков продукции растениеводства | х | в течение года | в течение года | 70 | 70 | 100,0 | количество выданных инвестиционных кредитов на развитие растениеводства |
| 1.1.19 | Осуществление возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 70 | 72 | 102,9 | площадь посевов (посадок) многолетних насаждений, га |
| 1.1.20 | Осуществление возмещения части затрат на приобретение средств химизации | х | 4 квартал | 4 квартал | 47 | 55 | 117,0 | объем внесения минеральных удобрений, тыс. тонн действующих веществ |
| 1.1.21 | Осуществление возмещени части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | х | в течение года | в течение года | 5 | 5 | 100,0 | прирост объемов краткосрочных кредитов на переработку продукции растениеводства и животноводства (к уровню предыдущего периода) |
| 1.1.22 | Государственная поддержка экономически значимых программ в области растениеводства | х | в течение года | в течение года | 1 | 0 | 0,0 | количество экономически значимых региональных программ в области растениеводства, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, единицы (не менее) |
| 1.1.24 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на мероприятия в области сельскохозяйственного производства | х | в течение года | в течение года | 1790 | 1810,7 | 101,2 | посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, га |
| **2.** | **ПП. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | | | | | | | |
| 2.1. | ***Создание условий благприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве*** | Управление ветеринарии Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Прведение противоэпизоотических мероприятий | х | в течение года | в течение года | 1489,3 | 1132 | 76 | условное поголовье скота, охваченное плановыми эпизоотичесчкими мероприятиями, тыс.усл.голов |
| 2.1.2 | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), в части проведения отбора проб | х |  |  | 1143158 | 1437796 | 126 | количество выданных заключений (экспертиз), либо ветеринарных сопроводительных документов, штуки |
| 2.1.4 | Выполнение работ по защите животных и населения республики от инфекционных болезней | х | в течение года | в течение года | 160500 | 143851 | 90 | количество аллергических исследований, взятия крови, вакцинации животных, тыс.единиц |
| 2.1.5 | Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям) | х | в течение года | в течение года | 877 | 834 | 95 | количество обустроенных скотомогильников, единицы |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий в области ветеринарии | х | в течение года | в течение года | 24 | 50 | 208 | количество ветеринарных учреждений, у которых укреплена материально-технологическая база, единицы |
| 2.1.7 | Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | х | в течение года | в течение года | 51800 | 38231 | 74 | количество отловленых безнадзорных животных, голов |
| 2.1.20 | Оказание лечебно-профилактических, учебно-консультационных услуг, реализация товаров зооветеринарного назначения и имущества | х | в течение года | в течение года | 5 | 11 | 220 | прирост объемов дохода ветеринарных учреждений от приносящей доход деятельности (к уровню предыдущего года), % |
| 2.2. | ***Основное мероприятие 2: создание условий для роста объемов производства продукции животноводства и ее переработки*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Осуществление мероприятий по производству и реализации молока | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 1866,8 | 1730,8 | 93 | объем производства молока, тыс.тонн |
| 2.2.2 | Осуществление возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения | х | в течение года | в течение года | 480 | 480 | 100 | количество выданных инвестиционных кредитов в области животноводства, единиц |
| 2.2.3 | Осуществление поддержки в области развития племенного животноводства | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 90 | 100,1 | 111 | численность племенного поголовья, тыс.усл.гол |
| 2.2.4 | Осуществление возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства. переработки и реализации продукции животноводства | х | в течение года | в течение года | 270 | 270 | 100 | количество выданных краткосрочных кредитов на развитие животноводства, единиц |
| 2.2.5 | Осуществление возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых преимй, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животоноводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 100 | 5 | 5 | количество заключенных договоров страхования в области животноводства, единиц |
| 2.2.6 | Государственная поддержка экономически значимых программ в области животноводства | х | в течение года | в течение года | 1 | 1 | 100 | количество экономически значимых региональных программ в области животноводства, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, единиц |
| 2.2.7 | Осуществление возмещени части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | х | в течение года | в течение года | 5 | 5 | 100 | прирост объемов краткосрочных кредитов на развитие молочного скотоводства  (к уровню предыдущего периода), % |
| 2.2.8 | Осуществление возмещени части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | х | в течение года | в течение года | 5 | 5 | 100 | прирост объемов инвестиционных кредитов на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства  (к уровню предыдущего периода), %; |
| 2.2.11 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота молочного направления | х | в течение года | в течение года | 95000 | 97575 | 103 | поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов |
| 2.2.12 | Осуществление мероприятий в области животноводства | х | в течение года | в течение года | 3,5 | 13,2 | 377 | увеличение объемов производства молока, тыс. тонн |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3: сохранение традиционного уклада сельской жизни и занятости народов республики*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ГБУ РБ Государственная заводская конюшня "Уфимская" | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Осуществление возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 59,2 | 60,1 | 102 | поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. |
| 2.3.2 | Осуществление возмещения части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 43 | 73,1 | 170 | маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. |
| 2.3.3 | Выполнение работ по организации воспроизводства племенных лошадей | ГБУ РБ Государственная заводская конюшня "Уфимская" | в течение года | в течение года | 320 | 1300,0 | 406 | поголовье конематок, головы |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4: реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.3 | Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением кормов в свиноводческих комплексах | х | в течение года | в течение года | 46,0 | 74,4 | 162 | Объем производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях, тыс.тонн |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5: развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| **3.** | **ПП. Развитие мясного скотоводства** | | | | | | | |
| ***3.1.*** | ***Основное мероприятие 1: создание условий для роста поголовья мясного и помесного скота*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Осуществление возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 10 | 2 | 20 | количество построенных и реконструированных объектов мясного скотоводства, единиц |
| 3.1.2 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота мясного направления | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 78 | 78,3 | 100 | поголовье племенного крупного рогатого скота мясного направления, тыс. голов |
| **4.** | **ПП. Поддержка малых форм хозяйствования** | | | | | | | |
| *4.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие деятельности малых форм хозяйствования*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Осуществление поддержки семейных животноводческих ферм | х | 2 квартал | 2 квартал | 80 | 85 | 106 | количество К(Ф)Х и ИП, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки, единиц |
| 4.1.2 | Осуществление возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | х | в течение года | в течение года | 7800 | 17178 | 220 | производство продукции сельского хозяйства К(Ф)Х и ИП (в фактически действующих ценах), млн.руб. |
| 4.1.3 | Осуществление поддержки начинающих фермеров | х | 2 квартал | 2 квартал | 220 | 391 | 178 | количество К(Ф)Х и ИП, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки, единиц |
| 4.1.4 | Осуществление грантовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической базы | х | 2 квартал | 2 квартал | 4 | 11 | 275 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки с целью развития материально-технической базы, единиц |
| ***4.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| **5.** | **ПП. Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие сельскохозяйственного производства** | | | | | | | |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1: развитие технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 1000 | 479 | 48 | количество приобретенной самоходной техники, единиц |
| 5.1.2 | Проведение ежегодного технического осмотра самоходной сельскохозяйственной техники | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ | в течение года | в течение года | 11600 | 15350 | 132 | количество самоходной техники, прошедших ежегодный технический осмотр, единиц |
| ***5.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление кадрового потенциала и инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ГБУ ЦСК РБ, ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ, ГУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.1. | Субсидирование государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 250 | 109 | 44 | количество специалистов, привлеченных в сельское хозяйство, человек |
| 5.2.2. | Выполнение научно-исследовательских, экспериментально-производственных работ в области пчеловодства и апитерапии | ГУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии | в течение года | в течение года | 470 | 500 | 106 | количество научно-исследовательских и опытных работ, выполненных в области пчеловодства и апитерапии |
| 5.2.4. | Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | ГБУ Центр сельскохозяйственного консультировния РБ | в течение года | в течение года | 950 | 3409 | 359 | количество заявлений (обращений) на оказание консультационных услуг в сфере сельского хозяйства |
| 5.2.6. | Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Республики Башкортостан | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 630 | 700 | 111 | количество человек из сельской местности, обучающихся на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, единиц |
| 5.2.9. | Субвенции местным бюджетам на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | 2 полугодие | 2 полугодие | 590 | 700,3 | 119 | количественный охват субъектов интервьюирования в сельской местности (все категории хозяйствы), тыс.единиц |
| 5.2.10. | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.11. | Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ | в течение года | в течение года | 340 | 341 | 100 | количество проведенных скачек и рысистых заездов, единицы |
| *5.3.* | ***Основное мероприятие 3: Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 5.3.1 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования | х | в течение года | в течение года | 2 | 5 | 250 | количество созданных и модернизированных объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, единицы |
| 5.3.2 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования | х | в течение года | в течение года | 13 | 16,4 | (+3,4) п.п. | удельный вес новых тепличных комплексов промышленного типа, % |
| 5.3.3 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники  и оборудования | х | в течение года | в течение года | 95,7 | 97,6 | 102,0 | поголовье племенных животных крупного рогатого скота молочного направления, тыс.голов |
| 5.3.4 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию оптово-распределительных центров | х | в течение года | в течение года | 2 | 1 | 50 | ввод в эксплуатацию оптово-распределительных центров, единиц |
| 5.3.5 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ для хранения и подработки различных видов плодов и ягод | х | в течение года | в течение года | 12 | 0 | 0 | удельный вес реконструированных и новых мощностей для хранения плодов и ягод, в общем объеме хранилищ плодов и ягод, % |
| 5.3.6 | Осуществление возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ для хранения и подработки картофеля и овощей соответственно | х | в течение года | в течение года | 7 | 21,8 | 311 | удельный вес реконструированных и новых мощностей для хранения картофеля и овощей, в общем объеме хранилищ картофеля и овощей, % |
| 5.5. | ***Мероприятие по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, инновационному развитию сельскохозяйственного производства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 5.5.1. | Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и машин для возделывания сельскохозяйственных культур, повышение топливной экономичности парка сельскохозяйственных машин | х | в течение года | в течение года | 105 | 105 | 100,0 | удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур без учета тепличного хозяйства, кг условного топлива на 1 га |
| 5.5.2. | Внедрение автоматизированных систем отопления и освещения теплиц закрытого и открытого грунта | х | в течение года | в течение года | 1,3 | 1,3 | 100,0 | удельный расход тепловой и электрической энергии в тепличном хозяйстве, кг условного топлива на 1 кв.м |
| 5.5.3. | Ведрение современных энергоэффективных технологий в мясном животноводстве | х | в течение года | в течение года | 0,45 | 0,45 | 100,0 | удельный расход тепловой и электрической энергии на производство скота и птицы на убой, кг условного топлива на 1 ц |
| 5.5.4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению инфраструктурой к объектам животноводства | х | в течение года | в течение года | 0,5 | 0,5 | 100,0 | подготовлено дорожного полотна, км |
| **6.** | **ПП. Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года** | | | | | | | |
| ***6.1.*** | ***Основное мероприятие 1: поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях приобретения (строительства) жилья в сельской местности*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 6.1.2. | Орбеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в сельской метсности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 100 | 121,6 | (+21,6) п.п. | Доля введенного в эксплуатацию жилья в сельской местности от запланированного объема, % |
| 6.1.3. | Орбеспечение жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 100 | 129,0 | (+29) п.п. | Доля введенногов эксплуатацию жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими и работающимми в сельской местности, от общего объема такого жилья, запланированного ко вводу в сельской местности, % |
| 6.1.5. | Осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 4 | 2 | 50,0 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единицы |
| ***6.2.*** | ***Создание условий для роста общественной активности сельских поселений*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 6.2.1. | Осуществление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 2 | 3 | 150 | Количество грантов, предоставленных ежегодно 1-2 сельским поселениям, на реализацию инициатив сельских сообществ, единицы |
| ***6.3.*** | ***Основное мероприятие 3: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 6.3.1 | Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 100 | 34,2 | 34,2 | Объем ввода в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км |
| 6.3.2 | Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 3 | 2 | 66,7 | Количество фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, введеных в действие в сельской местности, единицы |
| 6.3.3 | Поддержка мер по обеспечению исполнения расходных обязательств местных бюджетов по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 100 | 151 | 151 | Доля введенного в действие локальных водопроводов в сельской местности от запланированного объема, % |
| **7.** | **ПП. Развитие мелиорации земель сельскохозяйсвтенного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы** | | | | | | | |
| *7.1.* | ***Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.1.1. | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 1895 | - | - | ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем, га |
| 7.1.2 | Осуществление гидромелиоративных мероприятий | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 5719 | 998 | 17 | ввод в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем, га |
| 7.1.3 | Обеспечение содержания и ремонта мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 11 | - | - | содержание и эксплуатация государственных мелиоративных систем, тыс. га |
| 7.1.4 | Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 8 | 8 | 100 | сокращение доли бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений, % |
| 7.1.5 | Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждениям в оперативное управлеие | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 1,7 | 4,4 | 258 | планируемая площадь мелиорируемых земель, для обслуживания которых проводятся мелиоративные мероприятия, тыс.га |
| ***7.2.*** | ***Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.2.1. | Осуществление агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 2218 | 2218 | 100 | прирост валового сбора сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородных качеств почвы, тонн |
| ***7.3.*** | ***Создание условий для осуществления культуртехнических мероприятий*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.3.1 | Осуществление культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 7450 | 7450 | 100,0 | прирост валового сбора сельскохозяйственных культур, тонн кормовых единиц |
| ***7.4.*** | ***Основное мероприятие 4: повышение научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.4.1 | Субсидирование части затрат на подачу воды для полива, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 8000 | - | - | площадь сельскохозяйственных земель, орашаемых за счет искусственной подачи воды, га |
| **8.** | **РЦП. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан** | | | | | | | |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 8.1.1. | Субсидирование молочного скотоводства и увеличение производства молока | х | в течение года | в течение года | 4500 | 4896 | 108,8 | удой молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях, кг |
| **9.** | **Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан"** | | | | | | | |
| 9.1. | ***Основное мероприятие 1: создание условий для производства молока*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | Осуществление мероприятий по организации проведения Всероссийского фестиваля "Молочная страна" | х | 3 квартал | 3 квартал | 2 | 3,2 | 160 | прирост производства молока, % |
| *9.2.* | ***Основное мероприятие 2: создание условий для развития племенного дела*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 9.1.1. | Осуществление грантовой поддержки на создание сервисных служб по племенной работе и искусственному осеменению | х | в течение года | в течение года | 10 | - | - | создано сервисных служб по племенной работе и искусственному осеменению, ед. |
| 9.1.2. | Осуществление возмещения части затрат на проведение мероприятий по развитию племенного дела | х | в течение года | в течение года | 96 | 96 | 100,0 | охват искусственным осеменением коров молочного стада в сельхозпредприятиях, % |
| ***Доля выполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %*** | | ***68,6*** | | | | | | |
| ***Доля невыполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %*** | | ***31,4*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января 2017 года | | | | |
| **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,** | | | | |
| **сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»,** | | | | |
| утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года №458 | | | | |
| (наименование программы) | | | | |
| *с изменениями:* | | | | |
| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Дата принятия нормативного правового акта** | **Номер нормативного правового акта** | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| 1 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 24 октября 2013 г. | № 474 | Изменение формулировки «долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы» на «государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» (в соответствии с ФЗ от 07.05.2013 года №104-ФЗ). Включение понятия несвязанная поддержка. |
| 2 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 25 октября 2013 г. | № 477 | Утверждение подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года» в связи с принятием ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» утвержденную постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 598. |
| 3 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 14 апреля 2014 г. | № 166 | Бюджетная актуализация в соответствии с законом о бюджете на 2013 года и плановый период 2014-2016 годы (с изм. №79-з, 12-з) |
| 4 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 28 апреля 2014 г. | № 192 | Утверждение подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы» в связи с утверждением ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» постановлением Правительства РФ № 922 от 12 октября 2013 года. |
| 5 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 12 декабря 2014 г. | № 575 | Бюджетная актуализация в соответствии с законом о бюджете на 2014 года и плановый период 2015-2017 годы (с изм. №79-з, 12-з) |
| 6 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 29 мая 2015 г. | № 200 | Бюджетная актуализация в соответствии с законом о бюджете на 2014 года и плановый период 2015-2017 годы (с изм. №79-з, 12-з) |
| 7 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 28 сентября 2015 г. | № 415 | Внесение изменеий в соответствии с Постановлением Правительства РФ №624 от 24 июня 2015 года "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" |
| 8 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 31 декабря 2015 г. | № 568 | Внесение изменений Инспекцией гостехнадзора Республики Башкортостан в части включения целевого индикатора в соответствии с требованиями Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан |
| 9 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 16 февраля 2016 г. | № 43 | Бюджетная актуализация в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 года №289-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» |
| 10 | постановление Правительства Республики Башкортостан | 22 ноября 2016 г. | № 494 | Внесение подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан»; внесение изменений в Госпрограмму в части включения мероприятий направленных на воспроизводство крупного рогатого скота |