**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Республике Башкортостан»**

**(за январь – март 2016 года)**

1. **Уровень достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации**.

Объем продукции сельского хозяйствавсех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства)   
в январе-марте 2016 года в действующих ценах, по расчетам, составил 19,2 млрд. рублей,   
в том числе объем валовой продукции растениеводства составил 0,6 млрд. рублей, животноводства - 18,6 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь – март 2016 года в сопоставимых ценах составил 101,1%, что меньше планового показателя на 0,7 п.п., в том числе индекс производства продукции растениеводства – 102,2% (+1,0 п.п.), животноводства – 101,0% (ниже на 1,3 п.п.).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, по итогам 3 месяцев   
2016 года составил 100,1%, что на 0,9 п.п. ниже планового значения.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за январь – март 2016 года будет рассчитан в мае текущего года.

При целевом индикаторе среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 14900 рублей на 1 работника в январе – феврале 2016 года она составила 15645,9 рублей (на 746 рублей выше планого значения).

* 1. значения ЦИиП, рассчитываемые по итогам отчетного периода приведены в *таблице 1* в приложении к отчету.
  2. значения ЦИиП рассчитываемые по итогам отчетного периода, выраженные в графической форме:
  3. итоги достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации:

Обеспечение макроэкономических показателей, таких как индексы производства сельхозпродукции, в т.ч. по отраслям, рентабельность сельхозорганизаций, уровень заработной платы по итогам первого квартала в значительной степени зависели от объемов производства продукции животноводства, а именно молока и мяса. Объем производства продукции растениеводства в отчетном периоде представлен производством овощей закрытого грунта.

В истекшем периоде 2016г. по сравнению с январем-мартом 2015г. в хозяйствах всех категорий увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 2,7 тыс. тонн (на 3,9%), молока – на 7,5 тыс. тонн (на 2,3%), яиц – на 81,6 млн. штук (на 48,0%). За январь-март т.г. в сельскохозяйственных организациях республики произведено 3032 тонны овощей защищенного грунта (103,0% к январю-марту 2015г.). Несмотря на положительную динамику, низкий темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (91,8%) повлиял на темп роста объемов продукции сельского хозяйства в целом, что отразилось на достижении планового значения показателя индекса производства продукции сельского хозяйства (план – 101,8%, факт – 101,1%).

Индекс промышленного производства пищевых продуктов за январь-март 2016 года составил 100,1% (2015 год – 86,5%), за март – 97,0% (2015 год – 88,2%), но плановое значение в отчетном периоде не достигнуто (ниже на 0,9 п.п.). Объем производства продукции перерабатывающих предприятий рассчитываются по итогам года по мере поставок сельсхозсырья на переработку.

В целом за I квартал 2016 года произошел рост объемов производства пищевой продукции по следующим позициям: сгущенного молока – в 6,76 раз, мясных полуфабрикатов охлажденных – в 3,2 р., муки - на 83,1%, спирта – на 82,6%, мяса и субпродуктов - на 28,6%, консервов плодоовощных – на 24,8%, комбикормов - на 19,3%, сыров и сырных продуктов - на 8,9%, минеральной воды – на 7,4%, хлеба хлебобулочных изделий – на 1,6%, минеральной воды – на 1,4%, масла рафинированного – на 0,8%.

Кондитерских изделий произведено на уровне аналогичного периода прошлого года.

Спирта в январе – марте текущего года произведено в объеме 498,8 тыс. дкл., что на 82,6 больше аналогичного периода прошлого года. Из-за наличия больших объемов нереализованного спирта было приостановлено его производство в январе-феврале 2015 года.

Сгущенное молоко в республике производит ООО «Карламанский продукт». Увеличение заявок от торговых контрагентов привело к росту объемов производства в 6,76 раза.

На рост объемов производства муки на 83,1% повлиял ввод в эксплуатацию после реконструкции ОАО «Сибайский элеватор».

Также с положительной динамикой отработали ООО «Давлекановский КХП» и ООО «Дюртюлинский КХП»

По итогам 1 квартала 2016 года в связи с сезонностью производства сельскохозяйственной продукции отсутствуют показатели по объемам валового сбора сельскохозяйственных культур, по мелиоративным мероприятиям. Показатели ввода производственных мощностей на объектах сельскохозяйственного производства, приобретения сельскохозяйственной техники оцениваются по итогам года. Мероприятия по вводу жилья и объектов капитального строительства начнутся во 2-3 кварталах текущего года и также оцениваются по итогам года.

Объективно оценить выполнение (невыполнение) показателей, по которым определено итоговое значение по году, не представляется возможным, но учитывая динамику темпов роста показателей, можно дать прогнозную оценку, что запланированные значения целевых индикаторов программы по итогам года будут достигнуты. Более точную оценку можно будет сделать по итогам 1 полугодия, т.к. уже будет проведена оценка состояния посевов сельхозкультур, в т.ч. кормовых, а также повысится продуктивность сельхозживотных по молоку и мясу.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | ЦИиП , плановые значения которых достигнуты,  **в том числе:** | 12 | *10* |
| 1.1. | ***перевыполненные ЦИиП*** | 5 | *4* |
| 2. | ЦИиП , плановые значения которых не достигнуты | 39 | *32* |
| 3. | ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода | 69 | *56* |
| *4.* | *ЦИиП, плановые значения по которым в отчетном году не предусмотрены* | 3 | *2* |
| **5.** | **ИТОГО ЦИиП государственной программы и подпрограмм** | **123** | ***100%*** |
| 6. | ЦИиП государственной программы и подпрограмм с риском недостижения |  |  |

1. **Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования**:

Информация по финасированию Программы приведена в *таблице 2* в приложении к отчету.

Прогнозируемый объем средств за счет всех источников финансирования Программы   
в отчетном периоде составляет 29 882 385,3 тыс. рублей, в том числе средства:

а) федерального бюджета предоставляются бюджету Республики Башкортостан на условиях софинансирования расходов бюджета Республики Башкортостан, объемы финансирования которых определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Башкортостан   
соглашениями – 1 721 426,90тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан – 2 983 730,10 тыс. рублей;

в) внебюджетных источников – 24 797 106,30тыс. рублей.

Общий объем средств выделенных за счет всех источников за отчетный период составляет 5 402 453,91 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 567 210,30 тыс.рублей, из бюджета РБ – 1 140 289,41тыс.рублей, внебюджетных источников – 694 954,20тыс. рублей.

Освоено за отчетный период 997 299,11 тыс.рублей или 28% средств федерального бюджета, 484 647,56 тыс.рублей или 43% из бюджета РБ.

* 1. информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам в разбивке по источникам финансирования, выраженная в графической форме:
  2. причины неполного освоения средств:

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям носит заявительный характер и господдержка осуществляется в течение года согласно графика.

За отчетный период полностью освоены средства федерального бюджета и бюджета РБ, направленные на несвязанную поддержку в области растениеводства для обеспечения финансовыми ресурсами сельхозтоваропроизводителей в период весенне-полевых работ.

1. **Отчет о выполнении мероприятий государственной программы** приведена в таблице 3 в приложении к отчету.

Говорить о невыполнении мероприятий Госпрограммы в данном отчетном периоде не корректно. Реализация большинства мероприятий начнется во 2-3 кварталах текущего года. Кроме того, все показатели государственной программы в натуральном выражении (продукция животноводства и растениеводства, закуп техники и т.п.) предусмотрены в общегодовом объеме с нарастающим итогом без разделения на этапность выполнения по кварталам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | Выполненные мероприятия в полном объеме  (100%-е выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата) | 7 | 8 |
| 2. | Невыполненные мероприятия в полном объеме  (не достигнут 100%-й результат показателя непосредственного результата) | 64 | 69 |
| *3.* | *Мероприятия, по которым плановые значения показателей непосредственного результата в отчетном году не предусмотрены* | *22* | *23* |

**5. Выводы**

Определяющим фактором по достижению целевого показателя «*Индекс производства продукции сельского хозяйства»* является реализация мероприятий подпрограмм и республиканских целевых программ государственной программы, направленных на развитие и улучшение племенной базы мясного и молочного скотоводства, комплексную техническую и технологическую модернизацию и реконструкцию молочно-товарных ферм, а также реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию перерабатывающих предприятий.

Ведется активная работа по обеспечению получения запланированного объема зерновых и зернобобовых культур, в частности проведена подкормка озимых культур, при этом площади их увеличены, подготовлен необходимый объем семенного материала яровых культур, сахарной свеклы и подсолнечника.

Проведен плановый ремонт сельхозтехники, в т.ч. в республиканских МТС, в настоящее время ведется подготовка техники к кормозаготовительным и уборочным работам.

Для обеспечения сохранности произведенных картофеля и овощей в Иглинском, Уфимском, Туймазинском и Чишминском районах ведется реконструкция и строительство овоще- и картофелехранилищ. Запущена вторая очередь производства в КФХ Хабибрахманов на площади 3 га. Объем производства планируется получить во втором квартале 2016 г. В ООО «Башовощснаб» на первый квартал пришелся период замены оборота огурцов, был произведён посев новой партии и замена и установка нового оборудования. В результате планируется увеличение урожайности с 3 до 4 тонн в день. В 2016 году планируется ввести в оборот дополнительно 8 га промышленных теплиц, провести модернизацию 6 га. Дополнительный валовый сбор составит 4 тыс. тонн. Готовится пакет документов для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов МСХ РФ, направленных на строительство и модернизацию проектов АПК.

В целях достижения плановых значений показателей Госпрограммыведется работа по вводу в эксплуатацию молочных комплексов: Чебеньки (передан Зирганской МТС), Культабан (завезли скот 640 голов, засеяны поля под кормовые культуры), Агрогалс (ведутся переговоры по продаже комплекса СПК «Урожай» Аургазинского района). Прорабатывается вопрос по передаче молочно-товарной фермы в Янаульском районе, принадлежащей ранее Промцентру сельхозпредприятию СПК «Победа» Янаульского района.

Достижение показателя по производству мяса скота и птицы будет осуществляться за счет повышения продуктивных качеств молодняка КРС на выращивании и откорме, создание откормочных площадок, отвечающих технологическим требованиям содержания и кормления скота, увеличение откормочного мясного и помесного поголовья КРС, улучшение мясных качеств скота, путем создания племенных маточных стад КРС, ввод проектных мощностей реализуемых инвестиционных проектов по свиноводству (Башкирская мясная компания, АПК Максимовский, Благоварский СГЦ) и птицеводству (ЗАО «Башкирский бройлер», ООО «Русское зерно»).

С 2016 г. строительство новых и комплексная модернизация существующих ферм будет проводиться в рамках привлечения федеральных средств по возмещению части прямых капитальных затрат. Здесь возмещается до 25% затрат из бюджетов обоих уровней. В этом году в Минсельхоз России представили один проект – СПК «Базы» Чекмагушевского района, планируется представить еще 3 проекта (АП им. Калинина Стерлитамакского района, ООО «Разгуляй» Башкирагроинвест, ООО «Победа» Янаульского района) по молочному скотоводству.

В 2016 году продолжится реализация программ поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

Программа «500 ферм» будет реализована в новом формате. Упор будет на научное сопровождение, организацию искусственного осеменения, повышение качества кормления. В части строительства и СМР остаются только помещения для телят и силосно-сенажные сооружения при условии модернизации под маточное поголовье.

До конца 2016 года ожидаются инвестиции в основной капитал по отрасли «Сельское хозяйство» в объеме около 7 773,6 млн. руб. В том числе по крупным инвестиционным проектам *6 818,3 млн. руб.:*

- АО «Башкирский бройлер» «Строительство птицеводческого комплекса по производству 90 млн. яиц финального гибрида бройлеров в год и 115 тыс. тонн мяса бройлера в Альшеевском районе РБ». Ожидаемое вложение до конца 2016 года – *498,1 млн. руб.*

- ООО «Благоварский СГЦ» «Строительство современного селекционно-генетического центра по свиноводству, мощностью 1600 свиноматок в Благоварском районе РБ». Ожидаемое вложение до конца 2016 года - *544,4 млн. руб.*

- ООО «Благоварский СГЦ» «Строительство современного комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе РБ». Ожидаемое вложение до конца 2016 года – *180,6 млн. руб.*

- АО «Турбаслинские бройлеры» «Реконструкция предприятия бройлерного направления». Ожидаемое вложение до конца 2016 года - *1 464,8 млн. руб*.

- ООО «Уральская мясная компания» «Создание современного свинокомплекса общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территории РБ». Ожидаемое вложение до конца 2016 года - *459,7 млн. руб.*

- ООО «Благоварский маслоэкстракционный завод» «Создание предприятия по переработке рапса». Ожидаемое вложение до конца 2016 года - *677,9 млн. руб.*

- ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури-Кугарчи» «Строительство птицеводческого комплекса по производству 70 тыс. тонн мяса индейки в год». Ожидаемое вложение до конца 2016 года – *1 066,2 млн. руб.*

- АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» «Проект по увеличению производства комбикорма для сельскохозяйственных животных». Ожидаемое вложение до конца 2016 года – *95 млн. руб.*

- ООО «Октябрьское» «Строительство комплекса по разведению пушных зверей в Кугарчинском районе. Ожидаемые вложения до конца 2015 года – *84,7 млн. руб.*

- ООО «Элеватор» «Строительство маслоэкстракционного завода в с. Маячный ГО г. Кумертау». Ожидаемое вложение до конца 2016 года – *1 465,7 млн. руб.*

- ООО «Уфагормолзавод». «Строительство молочного завода, мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки в Уфимском районе РБ». Вложено инвестиций 121,9 млн. руб. Ожидаемые вложения до конца 2016 года – *181,2 млн. руб.*

- ООО «Чекмагушевский молочный завод» «Реконструкция и модернизация цехов производства сливочного масла и творога в Чекмагушевском районе» Вложено инвестиций 100 млн. руб. Ожидаемые вложения до конца 2016 года – *100 млн. руб.*

В целом мероприятия госпрограммы выполняются в плановом режиме. По итогам первого полугодия текущего года на основании экспертных оценок развития отрасли и более углубленного анализа динамики показателей будут при необходимости вноситься предложения по их корректировке, детализации мероприятий программы, определения перспектив и приоритетных направлений развития.

**Приложения к отчету.**

**1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы** | **Единица измерения** | **Значения целевого индикатора и показателя государственной программы** | | **Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения** | **Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, %** | **Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя государственной программы на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план на текущий год** | **значение на конец отчетного периода (01.04.16г.)** |
|  | **Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»** | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,8 | 101,1 | -0,7 | 99,3 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,2 | 102,2 | 1 | 101,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3 | Доля скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, в общем количестве скотомогильников | процентов | 100 | 67,0 | -33 | 67,0 |  |
| 4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,3 | 101,0 | -1,3 | 98,7 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 5 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,0 | 100,1 | -0,9 | 99,1 |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 11,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, так как формируется в мае текущего года |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 103,4 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, так как формируется в мае текущего года |
| 8 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 14900 | 15645,9 | 745,9 | 105,0 | За январь-февраль 2016 г. |
| 9 | Ежегодный объем производства продукции растениеводства за счет реализации мелиоративных мероприятий | тыс.тонн корм. ед. | 26,7 | - |  |  | Значение показателя формируется в 3-4 кварталах |
| **1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | | | | | | | |
| 1.1 | Объем производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 3200 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.2 | Объем производства сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | тыс.тонн | 1340 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.3 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1390 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.4 | Объем производства овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 296 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.5 | Объем производства подсолнечника в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 195 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1,6 | Объем производства рапса в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 60 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.7 | Объем производства плодово-ягодной продукции | тыс.тонн | 34,1 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.8 | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс.гектаров | 0,070 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.9 | Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них | тыс.тонн | 61,8 | 19,58 | -42,2 | 31,7 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.10 | Объем производства крупы | тыс.тонн | 12,6 | 1,16 | -11,4 | 9,2 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.11 | Объем производства хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронуклиентами | тыс.тонн | 7,5 | 1,35 | -6,2 | 18,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.12 | Объем производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракции | тыс.тонн | 65 | 19,63 | -45,4 | 30,2 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.13 | Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс.тонн | 160,8 | 0,0 | -160,8 | 0,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.14 | Производство плодоовощных консервов | млн.условных банок | 17,5 | 6,83 | -10,7 | 39,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.15 | Доля продукции растениеводства в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства | процентов | 46 | 3,0 | -43,0 | 6,6 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | процентов | 4,2 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 2-4 кварталах |
| 1.17 | Доля застрахованных площадей в общей посевной площади | процентов | 13 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 1.18 | Удельный вес посевов элитными семенами в общей посевной площади | процентов | 18,5 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 2-4квартале |
| 1.19 | Валовой сбор сельскохозяйственных культур | тыс. тонн зерн. ед. | 2644 | - |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 1.20 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области растениеводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 70 | 5 | -65 | 7,1 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.21 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших основные средства в области растениеводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 5 | 0,5 | -4,5 | 10,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.22 | Прирост объемов производства плодово-ягодной продукции | тыс.тонн | 1,2 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| **2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля зарегистрированных случаев заболеваемости сельскохозяйственных и домашних животных общими для человека и животных инфекционными заболеваниями, % | процентов | 0,01 | 0,01 | 0 | 100,0 | Не превышает |
| 2.2 | Доля выявляемых недоброкачественных продуктов и сырья животного происхождения в общем числе проверенных продуктов животного происхождения, % | процентов | 0,6 | - |  |  | Показатель за первый квартал отсутствует, формируется за полугодие. |
| 2.3 | Объем производства молока высшего и первого сорта | тыс.тонн | 550,0 | 106,6 | -443,4 | 19,4 |  |
| 2.4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 410,0 | 70,5 | -339,5 | 17,2 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.5 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновивших основные фонды в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 20,0 | 3,5 | -16,5 | 17,5 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.6 | Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье cкота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | процентов | 15,6 | 17,2 | 1,6 | 110,3 |  |
| 2.7 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 32,5 | 3,5 | -29 | 10,8 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.8 | Количество застрахованного условного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс.усл.голов | 39,0 | - | - | - | Показатель рассчитывается в 3-4 кварталах |
| 2.9 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1866,8 | 335,8 | -1531 | 18,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.10 | Удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | килограмм | 4500,0 | 1059,0 | -3441 | 23,5 |  |
| 2.11 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс.тонн | 12,9 | 2,83 | -10,1 | 21,9 |  |
| 2.12 | Производство масла сливочного | тыс.тонн | 7,5 | 1,34 | -6,2 | 17,9 |  |
| 2.13 | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 59,2 | 59,5 | 0,3 | 100,5 |  |
| 2.13.1 | Прирост поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | процентов | 101,0 | 0 | -101 | 0,0 |  |
| 2.13.2 | Прирост поголовья молодняка племенных лошадей | процентов | 103,0 | 103,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.14 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 43,0 | 60,0 | 17 | 139,5 |  |
| 2.15 | Объем производства шерсти | тонн | 2076,0 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 2-4 кварталах |
| 2.16 | Объем производства товарного меда | тонн | 5385,0 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 2-4 кварталах |
| 2.17 | Доля реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства в общем объеме запланированных объектов | процентов | 100,0 | - |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 2.18 | Прирост объемов производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственых предаприятиях и К(Ф)Х | процентов | 3,0 | - |  |  | Показатель рассчитывается в 2-4 кварталах |
| 2.19 | Прирост племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предпряитиях и К(Ф)Х | процентов | 2,0 | 3,0 | 1 | 150,0 |  |
| 2.20 | Выход приплода племенных лошадей | процентов | 60,0 | 11,0 | -49 | 18,3 |  |
| 2.21 | Объем производства товарной рыбы | тонн | 1010,0 | - | - | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| **3. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"** | | | | | | | |
| 3.1 | Поголовье специализированного мясного крупного рогатого скот | тыс.голов | 78,0 | 75,7 | -2,3 | 97,1 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3.2 | Объем производства высококачественной говядины | тыс.тонн | 16,0 | 2,5 | -13,5 | 15,6 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3.3 | Доля поголовья племенного крупного рогатого скота мясного направления в общем поголовье крупного рогатого скота | % | 6,1 | 5,0 | -1,1 | 82,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3.4 | Прирост производства высококачественной говядины | % | 6,0 | 0,1 | -5,9 | 1,7 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
|  | **4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | | | | | | |
| 4.1 | Количество вновь созданных К(Ф)Х | единиц | 118 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2 квартале, по итогам конкурсного отбора |
| 4.2 | Количество построеных или реконструированных животноводческих ферм К(Ф)Х | единиц | 18 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2 квартале, по итогам конкурсного отбора |
| 4.3 | Удельный вес производимой продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме всех категорий хозяйств | процентов | 9,5 | 6,7 | -2,8 | 70,5 |  |
| 4.4 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га | 470,0 | - |  |  | Показатель за первый квартал отсутствует, формируется в 3-4 кварталах |
| 4.5 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | - | - |  |  |  |
|  | **5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | | | | | | |
| 5.1 | Количество приобретаемых тракторов | единиц | 240 | 68 | -172 | 28,3 | Рост цен на новую российскую сельхозтехнику в 2015 году составил до 25%, зарубежную - в зависимости от величины курса валют, цены на запасные части увеличились от 40 до 60%. Для большинства сельхотоваропроизводителей из-за высокой банковской ставки кредитные ресурсы являются практически недоступными |
| 5.2 | Количество приобретаемых самоходных косилок | единиц | 18 | 1 | -17 | 5,6 |
| 5.3 | Количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов | единиц | 140 | 18 | -122 | 12,9 |
| 5.4 | Количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов | единиц | 25 | 2 | -23 | 8,0 |
| 5.5 | Количество приобретаемых свеклоуборочных комбайнов | единиц | 5 | 0 | -5 | 0,0 |
| 5.6 | Количество приобретаемых грузовых автомобилей | единиц | 50 | 22 | -28 | 44,0 |
| 5.7 | Энергообеспеченность сельхозтоваропроизводителей на 100 гектар посевной площади | лошадиные силы | 192 | 170 | -22 | 88,5 |  |
| 5.8 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | процентов | 3,5 | - |  |  | Показатель за первый квартал отсутствует |
| 5.9 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий | процентов | 10,5 | - |  |  | Показатель за первый квартал отсутствует |
| 5.10 | Доля закрепленных в сельском хозяйстве молодых специалистов в общей численности привлеченных молодых специалистов в сельском хозяйстве | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 5.11 | Доля оказанных информационно-консультационных услуг в области сельского хозяйства в общем количестве обращений | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 5.12 | Доля внедренных в производство научно-исследовательских и опытных работ в количестве разработок | процентов | 30 | 23 | -7 | 76,7 |  |
| 5.13 | Доля слушателей сельскохозяйственных специальностей, сдавших экзамены, в общем числе слушателей | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 5.14 | Доля успешных испытаний лошадей в общем числе проведенных испытаний | процентов | 80 | 100 | 20 | 125,0 |  |
| 5.15 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве (к уровню 2010 года) | процентов | 27,3 | - |  |  | Показатель за первый квартал отсутствует |
| 5.16 | Ввод мощностей по хранению плодов и ягод на объектах плодохранилищ | тыс.тонн | 1 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.17 | Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ | тыс.тонн | 5 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.18 | Ввод площадей теплиц на объектах тепличных комплексов | га | 4 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.19 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотоместа | 1200 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.20 | Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в свиноводстве | тыс.голов | 4 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.21 | Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в молочном скотоводстве | тыс.голов | - | - |  |  | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 5.22 | Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в птицеводстве | тыс.голов | 70 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.23 | Ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс.тонн | 24 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.24 | Ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров на объектах оптово-распределительных центров | тыс.тонн | 15,8 | - |  |  | Показатель формируется по итогам года |
| 5.25 | Доля самоходной сельскохозяйственной техники по отрасли, эксплуатирующейся с соблюдением установленных норм, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин в агропромышленном комплексе | процентов | 72 | 28 | -44 | 38,9 |  |
| 5.26 | Поголовье испытанных лошадей | голов | 3550 | 71 | -3479 | 2,0 |  |
|  | **6. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года"** | | | | | | |
| 6.1 | Объем вводимого жилья в сельской местности | тыс.кв.метров | 32,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 6.2 | Объем вводимого жилья для молодых семей и молодых специалистов от общего объема вводимого жилья в сельской местности | тыс.кв.метров | 22,5 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 6.3 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных газопроводов в сельской местности | километров | 25,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 3-4 квартале |
| 6.4 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных водопроводов в сельской местности | километров | 51,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 3-4 квартале |
| 6.5 | Количество строящихся фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 6.6 | Количество проектов комплексной компактной застройки сельских территорий | единиц | 2,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 6.7 | Протяженность строящихся (реконструируемых) уличных сетей электроснабжения в сельской местности | километров | 0,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 3-4 квартале |
| 6.8 | Протяженность строительства и реконструкции автомобильных дорог | километров | 52,6 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 3-4 квартале |
| 6.9 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 3,0 | - |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2 квартале |
| **7. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы"** | | | | | | | |
| 7.1 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом к 2013 году) | процентов | 42,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.2 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет нового строительства государственных гидромелиоративных оросительных систем | га | 2411,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.3 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем | га | 3308,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.4 | Ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем | га | 5719,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.5 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем, находящихся в собственности Республики Башкортостан | га | 360,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.6 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет строительства гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | га | 998,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.7 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет технического перевооружения гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | га | 0,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.8 | Доля введенных в эксплуатацию государственных мелиоративных систем от планового объема | процентов | 100,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.9 | Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем от планового объема | процентов | 100,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.10 | Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания путем проведения агролесоме-лиоративных и фитомелио-ративных мероприятий,  в том числе: | га | 3125,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.10.1 | по агролесомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | га | 120,0 | **-** |  |  |
| 7.10.2 | по фитомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | га | 0,0 | **-** |  |  |
| 7.11 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий путем проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических работ | га | 750,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.12 | Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления путем проведения противопаводковых мероприятий | га | 14650,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.13 | Доля бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений от общего количества гидротехнических сооружений | процентов | 8,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.14 | Доля эксплуатируемых мелиоративных систем от запланированного объема | процентов | 100,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.15 | Сохранение и создание новых высокотехнологичных рабочих мест, рабочих мест, в том числе: | рабочих мест | 140,0 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| 7.15.1 | подготовка квалифицированных кадров в области мелиорации | рабочих мест | 60,0 | **-** |  |  |  |
| 7.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | процентов | 4,2 | **-** |  |  | Значение показателя за первый квартал отсутствует, будет определен во 2-4 квартале |
| **8. Региональная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012-2016 годы** | | | | | | | |
| 8.1 | Доля участников РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан", прошедших технологический аудит для оценки состояния отрасли в общем количестве участников | процентов | 100 | - |  |  | В первом квартале технологический аудит не проводился |
| 8.2 | Строительство силосных и сенажных сооружений | тыс.куб м | 40 | 0 | -40 | 0,0 | Показатель за первый квартал отсутствует |
| 8.3 | Строительство, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм | единиц | 50 | 0 | -50 | 0,0 | Показатель за первый квартал отсутствует |
| 8.4 | Выход телят на 100 коров | голов | 84 | 27 | -57 | 32,1 |  |
| 8.5 | Создание сервисных служб по племенной работе | единиц | - | - |  |  |  |
| 8.6 | Прирост валового объема производства молока в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации подпрограммы | тыс.тонн | 882 | 335,3 | -546,7 | 38,0 |  |

**2. Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№ п/п** | **Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)** | **Направление и источник финансирования** | **I квартал 2016** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | **Отношение освоенных средств** | |
| **Предусмотрено на реализацию государственной программы в текущем году** | **Предельные объемы финансирования на текущий период** | **Освоено за отчетный период** | **К предусмотренному объему на текущий год, %** | **К предельному объему финансирования, %** |
| А | **ГП. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан** | **Всего** | **29 882 385,30** | **5 402 453,91** | **2 055 684,17** | **6,88** | **38,05** |
| **Федеральный бюджет** | **1 721 426,90** | **3 567 210,30** | **997 299,11** | **57,93** | **27,96** |
| **Республиканский бюджет** | **2 983 730,10** | **1 140 289,41** | **484 647,56** | **16,24** | **42,50** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **380 122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **24 797 106,30** | **694 954,20** | **573 737,50** | **2,31** | **82,56** |
| 1. | ***ПП. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства*** | **Всего** | **6 369 373,30** | **1 545 027,45** | **926 254,74** | **14,54** | **59,95** |
| **Федеральный бюджет** | **839 657,60** | **1 449 807,80** | **834 050,78** | **99,33** | **57,53** |
| **Республиканский бюджет** | **541 367,30** | **95 219,65** | **92 203,96** | **17,03** | **96,83** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **29 265,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **4 959 083,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие 1: cоздание условий для роста объемов производства и переработки продукции растениеводства*** | ***Всего*** | ***6 369 373,30*** | ***1 545 027,45*** | ***926 254,74*** | ***14,55*** | ***77,14*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***839 657,60*** | ***1 449 807,80*** | ***834 050,78*** | ***99,35*** | ***75,24*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***541 367,30*** | ***95 219,65*** | ***92 203,96*** | ***17,05*** | ***99,99*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***29 265,40*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***4 959 083,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 1.1.1 | Осуществление несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего | 1 155 768,10 | 874 415,55 | 874 188,16 | 75,64 | 99,97 |
| Федеральный бюджет | 643 265,90 | 793 094,90 | 792 945,21 | 123,27 | 99,98 |
| Республиканский бюджет | 314 597,20 | 81 320,65 | 81 242,95 | 25,82 | 99,90 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 197 905,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Осуществление оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Всего | 5 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 5 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Субсидирование поддержания почвенного плодородия | Всего | 49 823,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 44 627,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5 196,70 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Всего | 127 708,50 | 2 929,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 12 631,50 | 2 929,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 25 077,00 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 90 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Всего | 166 060,70 | 134 870,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 134 870,00 | 134 870,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 7 963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 23 227,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Всего | 2 821 799,80 | 151 187,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 151 187,30 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 26 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 795 287,80 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.7 | Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Всего | 2 238,20 | 1 903,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 1 903,00 | 1 903,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 93,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.8 | Субсидирование части затрат по приобретению элитных семян | Всего | 84 748,80 | 47 757,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 48 789,80 | 47 757,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 6 048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 2 038,40 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 27 872,00 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства. переработки и развития инфраструктуры и логитстического обеспечения рынков продукции растениеводства | Всего | 1 793 549,30 | 250 152,90 | 31 766,59 | 1,77 | 12,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 243 882,90 | 25 505,57 |  | 10,46 |
| Республиканский бюджет | 48 460,80 | 6 270,00 | 6 261,02 | 12,92 | 99,86 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 745 088,50 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.10 | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Всего | 6 681,70 | 5 304,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 5 304,50 | 5 304,50 |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 284,20 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 1 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 93,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.11 | Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации | Всего | 154 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 74 320,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.12 | Осуществление мероприятий по переподготовке, повышению квалификации и целевому обучению кадров агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Осуществление материального поощрения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Организация подведения итогов соревнования между муниципальными районами, организациями и работниками в сфере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и проведение приуроченных к нему праздничных мероприятий | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | Всего | 0,00 | 76 507,70 | 20 300,00 | 0,00 | 26,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 71 807,70 | 15 600,00 | 0,00 | 21,72 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области растениеводства | Всего | 1 150,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 1 150,00 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ПП. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | **Всего** | **11 946 799,90** | **2 328 855,60** | **460 885,32** | **3,88** | **29,60** |
| **Федеральный бюджет** | **814 823,60** | **1 774 622,40** | **160 248,33** | **19,67** | **16,05** |
| **Республиканский бюджет** | **1 286 526,50** | **522 810,70** | **269 214,50** | **20,60** | **51,49** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **137 154,70** | **0,00** | **0,00** | **22,16** | **48,72** |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **9 708 295,10** | **31 422,50** | **31 422,50** | **0,32** | **100,00** |
| 2.1. | ***Создание условий благприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве*** | ***Всего*** | ***1 280 923,10*** | ***495 304,80*** | ***251 689,70*** | ***19,65*** | ***50,82*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***984 652,50*** | ***463 882,30*** | ***220 267,20*** | ***22,37*** | ***47,48*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***130 854,70*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***165 415,90*** | ***31 422,50*** | ***31 422,50*** | ***19,00*** | ***100,00*** |
| 2.1.1 | Прведение противоэпизоотических мероприятий | Всего | 35 552,80 | 15 828,50 | 93,60 | 0,26 | 0,59 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35 552,80 | 15 828,50 | 93,60 | 0,26 | 0,59 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ветеринарно-санитарные мероприятия по обеспечению безопасности продукции животного и растительного происхождения | Всего | 165 415,90 | 31 422,50 | 31 422,50 | 19,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 165 415,90 | 31 422,50 | 31 422,50 | 19,00 | 100,00 |
| 2.1.3 | Выполнение работ по защите животных и населения республики от инфекционных болезней | Всего | 745 601,10 | 353 311,40 | 173 851,30 | 23,32 | 49,21 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 745 601,10 | 353 311,40 | 173 851,30 | 23,32 | 49,21 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по содержанию скотомогильников (биотермических ям), в том числе принятие мер по обеспечению безопасности объектов, обустройство, приведение их в надлежащее санитарное состояние, строительство и консервация объектов | Всего | 232 772,40 | 92 492,40 | 45 542,90 | 19,57 | 49,24 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 135 137,40 | 60 811,80 | 30 108,30 | 22,28 | 49,51 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 97 635,00 |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий в области ветеринарии | Всего | 5 000,00 | 2 250,00 | 779,40 | 15,59 | 34,64 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 000,00 | 2 250,00 | 779,40 | 15,59 | 34,64 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 96 580,90 | 31 680,60 | 15 434,60 | 15,98 | 48,72 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 63 361,20 | 31 680,60 | 15 434,60 | 24,36 | 48,72 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 33 219,70 |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ***Основное мероприятие 2: создание условий для роста объемов производства продукции животноводства и ее переработки*** | ***Всего*** | ***10 188 694,60*** | ***1 807 122,72*** | ***206 891,58*** | ***2,03*** | ***11,45*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***797 120,50*** | ***1 757 410,50*** | ***160 248,33*** | ***20,10*** | ***9,12*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***288 025,80*** | ***49 712,22*** | ***46 643,25*** | ***16,19*** | ***93,83*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***6 300,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***9 103 548,30*** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Субсидирование производства и реализации молока | Всего | 2 407 513,80 | 566 073,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 507 513,80 | 566 073,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения | Всего | 6 028 679,10 | 824 115,60 | 150 316,01 | 2,49 | 18,24 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 788 415,60 | 117 553,41 | 0,00 | 14,91 |
| Республиканский бюджет | 113 843,00 | 35 700,00 | 32 762,60 | 28,78 | 91,77 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5 914 836,10 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.3 | Субсидирование поддержки племенного животноводства | Всего | 655 577,30 | 176 145,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 176 145,90 | 176 145,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 29 431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 450 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.4 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства. переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 938 493,20 | 63 034,00 | 8 874,41 | 0,95 | 14,08 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 61 034,00 | 6 874,41 |  | 11,26 |
| Республиканский бюджет | 23 008,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 8,69 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 915 485,20 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых преимй, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животоноводства | Всего | 41 686,70 | 16 716,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 16 716,30 | 16 716,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 1 743,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 23 227,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.6 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области животноводства | Всего | 26 300,00 | 1 862,22 | 1 862,22 | 7,08 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 000,00 | 1 862,22 | 1 862,22 | 9,31 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 6 300,00 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Всего | 0,00 | 38 653,90 | 38 653,90 | 0,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 29 753,90 | 29 753,90 | 0,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Всего | 0,00 | 120 521,00 | 7 185,04 | 0,00 | 5,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 119 271,00 | 6 066,61 | 0,00 | 5,09 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 1 250,00 | 1 118,43 | 0,00 | 89,47 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Субсидирование части затрат на приобретение маточного поголовья свиней и технологического оборудования для свинокомплексов | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на корма | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота молочного направления | Всего | 96 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 96 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3: сохранение традиционного уклада сельской жизни и занятости народов республики*** | ***Всего*** | ***470 882,20*** | ***26 428,08*** | ***2 304,05*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***17 703,10*** | ***17 211,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***13 848,20*** | ***9 216,18*** | ***2 304,05*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***439 330,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2.3.1 | Субсидирование части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей | Всего | 366 624,00 | 13 772,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 13 772,00 | 13 772,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 2 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 350 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.3.2 | Субсидирование содержания и наращивания маточного поголовья овец и коз | Всего | 88 231,90 | 3 439,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 3 439,90 | 3 439,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 84 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.3.3 | Выполнение работ по организации воспроизводства племенных лошадей | Всего | 15 535,10 | 9 216,18 | 2 304,05 | 14,83 | 25,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 10 204,20 | 9 216,18 | 2 304,05 | 22,58 | 25,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5 330,90 |  |  | 0,00 |  |
| 2.3.4 | Осуществление поддержки производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Всего | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4: реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства*** | ***Всего*** |  |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Субсидирование части затрат, связанных со строительством объектов внешней инженерной инфраструктуры свиноводческих комплексов (внешние сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, автомобильные дороги) | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Субсидии метсным бюджетам на осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов инженерной инфратсруктуры к объектам производства продукции животноводства | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5: развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)*** | ***Всего*** |  |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Субсидирование приобретения специализированного оборудования | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ПП. Развитие мясного скотоводства** | **Всего** | **36 175,70** | **7 834,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 531,50** | **7 834,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Республиканский бюджет** | **23 144,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **10 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***3.1.*** | ***Основное мероприятие 1: создание условий для роста поголовья мясного и помесного скота*** | ***Всего*** | ***36 175,70*** | ***7 834,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***2 531,50*** | ***7 834,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***23 144,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***10 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3.1.1 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Всего | 12 500,00 | 5 303,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 5 303,40 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 10 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Субсидирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления | Всего | 3 675,70 | 2 531,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 2 531,50 | 2 531,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 500,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства | Всего | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ПП. Поддержка малых форм хозяйствования** | **Всего** | **1 449 316,50** | **455 740,10** | **4 206,16** | **0,29** | **0,92** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **333 023,40** | **3 000,00** |  | **0,90** |
| **Республиканский бюджет** | **58 629,50** | **1 500,00** | **1 206,16** | **2,06** | **80,41** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **1 390 687,00** | **121 216,70** | **0,00** | **0,00** |  |
| *4.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие деятельности малых форм хозяйствования*** | ***Всего*** | ***1 448 816,50*** | ***72 798,40*** | ***4 206,16*** | ***0,29*** | ***5,78*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***333 023,40*** | ***3 000,00*** |  | ***0,90*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***58 129,50*** | ***1 500,00*** | ***1 206,16*** | ***2,07*** | ***80,41*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***1 390 687,00*** | ***121 216,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 4.1.1 | Субсидирование семейных животноводческих ферм | Всего | 56 035,00 | 211 388,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 117 227,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 24 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 32 020,00 | 94 161,30 |  | 0,00 |  |
| 4.1.2 | Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Всего | 1 345 162,50 | 72 798,40 | 4 206,16 | 0,31 | 5,78 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 71 298,40 | 3 000,00 |  | 4,21 |
| Республиканский бюджет | 12 662,50 | 1 500,00 | 1 206,16 | 9,53 | 80,41 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 332 500,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4.1.3 | Субсидирование начинающих феремеров | Всего | 26 219,00 | 157 702,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 139 787,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 21 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4 767,00 | 17 915,40 |  | 0,00 |  |
| 4.1.4 | Субсидирование развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | Всего | 21 400,00 | 13 851,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 4 711,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 21 400,00 | 9 140,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.5 | Осуществление мероприятий по внедрению технологий организации мелкотоварного производства | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***4.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей*** | ***Всего*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальныхпредпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ПП. Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие сельскохозяйственного производства** | **Всего** | **4 711 039,00** | **671 710,04** | **621 057,03** | **13,18** | **92,46** |
| **Федеральный бюджет** | **64 414,20** |  |  | **0,00** |  |
| **Республиканский бюджет** | **253 921,90** | **129 395,04** | **78 742,03** | **31,01** | **60,85** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **105 124,10** |  |  | **0,00** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **4 287 578,80** | **542 315,00** | **542 315,00** | **12,65** | **100,00** |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1: развитие технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | ***Всего*** | ***255 000,00*** | ***67 475,33*** | ***61 956,46*** | ***24,30*** | ***91,82*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***150 000,00*** | ***67 475,33*** | ***61 956,46*** | ***41,30*** | ***91,82*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***105 000,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 5.1.1 | Субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники | Всего | 255 000,00 | 67 475,33 | 61 956,46 | 24,30 | 91,82 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 150 000,00 | 67 475,33 | 61 956,46 | 41,30 | 91,82 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 105 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.1.2 | Проведение ежегодного технического осмотра самоходной сельскохозяйственной техники | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***5.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление кадрового потенциала и инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | ***Всего*** | ***321 039,00*** | ***61 919,71*** | ***16 785,57*** | ***5,23*** | ***27,11*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***64 414,20*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***103 921,90*** | ***61 919,71*** | ***16 785,57*** | ***16,15*** | ***27,11*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***105 124,10*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***47 578,80*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 5.2.1. | Субсидирование государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего | 37 500,00 | 2 140,00 | 1 840,64 | 4,91 | 86,01 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 37 500,00 | 2 140,00 | 1 840,64 | 4,91 | 86,01 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Выполнение научно-исследовательских, экспериментально-производственных работ в области пчеловодства и апитерапии | Всего | 62 090,40 | 31 941,36 | 7 985,34 | 12,86 | 25,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35 490,40 | 31 941,36 | 7 985,34 | 22,50 | 25,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 26 600,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.2.1. | Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | Всего | 114 130,20 | 5 191,56 | 1 297,89 | 1,14 | 25,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 768,40 | 5 191,56 | 1 297,89 | 22,50 | 25,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 105 124,10 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 237,70 |  |  | 0,00 |  |
| 5.2.1. | Предоставление дополнительного профессионального образования | Всего | 7 712,90 | 4 336,11 | 1 084,03 | 14,05 | 25,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 4 817,90 | 4 336,11 | 1 084,03 | 22,50 | 25,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 895,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.2.1. | Субсидирование затрат по организации тренинга и испытаний спортивных лошадей | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Всего | 64 414,20 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 64 414,20 |  |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Всего | 35 191,30 | 18 310,68 | 4 577,67 | 13,01 | 25,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 345,20 | 18 310,68 | 4 577,67 | 22,50 | 25,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 14 846,10 |  |  | 0,00 |  |
| *5.3.* | ***Основное мероприятие 3: Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса*** | ***Всего*** | ***1 255 000,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***1 255 000,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 5.3.1 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | Всего | 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.3.2 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов | Всего | 150 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 150 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.3.3 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Всего | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.3.4 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию оптово-распределительных центров | Всего | 50 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 50 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.3.5 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ для хранения и подработки различных видов плодов и ягод | Всего | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.3.6 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ для хранения и подработки картофеля и овощей соответственно | Всего | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 35 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.4. | ***Мероприятие по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, инновационному развитию сельскохозяйственного производства*** | ***Всего*** | ***2 880 000,00*** | ***542 315,00*** | ***542 315,00*** | ***18,83*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***2 880 000,00*** | ***542 315,00*** | ***542 315,00*** | ***18,83*** | ***100,00*** |
| 5.4.1 | Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и машин для возделывания сельскохозяйственных культур, повышение топливной экономичности парка сельскохозяйственных машин | Всего | 2 457 000,00 | 518 796,00 | 518 796,00 | 21,12 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 457 000,00 | 518 796,00 | 518 796,00 | 21,12 | 100,00 |
| 5.4.2 | Внедрение автоматизированных систем отопления и освещения теплиц закрытого и открытого грунта | Всего | 3 000,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 111,53 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 000,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 111,53 | 100,00 |
| 5.4.3 | Ведрение современных энергоэффективных технологий в мясном животноводстве | Всего | 420 000,00 | 20 173,00 | 20 173,00 | 4,80 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 420 000,00 | 20 173,00 | 20 173,00 | 4,80 | 100,00 |
| **6.** | **ПП. Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года** | **Всего** | **834 257,80** | **227 290,03** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **1 921,80** | **0,00** |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **311 055,10** | **225 368,23** | **0,00** | **0,00** |  |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **106 757,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **416 444,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***6.1.*** | ***Основное мероприятие 1: поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях приобретения (строительства) жилья в сельской местности*** | ***Всего*** | ***755 041,60*** | ***105 180,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***309 055,10*** | ***105 180,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***106 757,80*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***339 228,70*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 6.1.2. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской метсности | Всего | 128 625,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 50 625,00 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 78 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 6.1.3. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Всего | 392 550,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 153 250,00 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 239 300,00 |  |  | 0,00 |  |
| 6.1.5. | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | Всего | 233 866,60 | 105 180,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 105 180,10 | 105 180,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 106 757,80 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 21 928,70 |  |  | 0,00 |  |
| ***6.2.*** | ***Создание условий для роста общественной активности сельских поселений*** | ***Всего*** | ***4 000,00*** | ***1 921,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  | ***1 921,80*** |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***2 000,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***2 000,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 4 000,00 | 1 921,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 1 921,80 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 2 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Реализация мероприятий по поддержке несельскохозяйственной занятости населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***6.3.*** | ***Основное мероприятие 3: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности*** | ***Всего*** | ***77 216,20*** | ***120 188,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#ДЕЛ/0!*** | ***#ДЕЛ/0!*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** | ***120 188,13*** | ***0,00*** | ***#ДЕЛ/0!*** | ***0,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***77 216,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#ДЕЛ/0!*** |
| 6.3.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности | Всего | 21 292,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  | 20 000,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 21 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 | Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | Всего | 0,00 | 2 188,13 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 2 188,13 | 0,00 |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности | Всего | 55 008,00 | 98 000,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  | 98 000,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 55 008,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6.3.4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству электрических сетей в сельской местности | Всего | 916,20 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 916,20 |  |  |  |  |
| **7.** | **ПП. Развитие мелиорации земель сельскохозяйсвтенного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы** | **Всего** | **475 718,10** | **46 080,63** | **5 368,16** | **1,13** | **11,65** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **81 200,60** | **46 080,63** | **5 368,16** | **6,61** | **11,65** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **394 517,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *7.1.* | ***Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений*** | ***Всего*** | ***436 484,50*** | ***46 080,63*** | ***5 368,16*** | ***1,23*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***70 545,60*** | ***46 080,63*** | ***5 368,16*** | ***7,61*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***365 938,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 7.1.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление меропритий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систеи и отдельно расположенных ГТС | Всего | 66 897,80 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 66 897,80 |  |  | 0,00 |  |
| 7.1.2 | Субсидирование строительства. реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 218 469,40 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 9 544,30 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 208 925,10 |  |  | 0,00 |  |
| 7.1.3 | Субсидирование содержания и ремонта мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан | Всего | 99 770,60 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 9 770,60 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 90 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 7.1.4 | Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС | Всего | 146,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 30,00 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 116,00 |  |  | 0,00 |  |
| 7.1.5 | Осуществление мероприятий по содержанию мелиоративных систем | Всего | 51 200,70 | 46 080,63 | 5 368,16 | 10,48 | 11,65 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 51 200,70 | 46 080,63 | 5 368,16 | 10,48 | 11,65 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***7.2.*** | ***Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий*** | ***Всего*** | ***26 655,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***8 855,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***17 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 7.2.1. | Осуществление агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 26 655,00 |  |  | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 8 855,00 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 17 800,00 |  |  | 0,00 |  |
| ***7.3.*** | ***Создание условий для осуществления культуртехнических мероприятий*** | ***Всего*** | ***6 300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***1 800,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***4 500,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 7.3.1 | Осуществление культуртехнических мероприятий, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 1 800,00 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4 500,00 |  |  | 0,00 |  |
| ***7.4.*** | ***Основное мероприятие 4: повышение научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации*** | ***Всего*** | ***6 278,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***6 278,60*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 7.4.1 | Субсидирование части затрат на подачу воды для полива, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения | Всего | 6 278,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 6 278,60 |  |  |  |  |
| **8.** | **РЦП. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан** | **Всего** | **3 871 820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **1 820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **3 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы*** | ***Всего*** | **3 871 820,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***240 000,00*** |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***1 820,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***3 630 000,00*** |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Субсидирование молочного скотоводства и увеличение производства молока | Всего | 3 871 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 240 000,00 |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ | 1 820,00 |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 630 000,00 |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на капитальный ремонт животноводческих помещений и на приобретение племенного скота | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **9.** | **ПП. Обеспечение реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан** | **Всего** | **187 885,00** | **119 915,18** | **37 912,75** | **20,18** | **31,62** |
| **Республиканский бюджет** | **187 885,00** | **119 915,18** | **37 912,75** |  |  |
| 9.1. | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | Всего | ***84 728,20*** | ***84 728,20*** | ***18 078,64*** | ***21,34*** | ***21,34*** |
| Республиканский бюджет | 84 728,20 | 84 728,20 | 18 078,64 |  |  |
| 9.2. | Управление ветеринарии Республики Башкортостан | Всего | ***36 909,70*** | ***18 625,20*** | ***7 036,40*** | ***19,06*** | ***37,78*** |
| Республиканский бюджет | 36 909,70 | 18 625,20 | 7 036,40 |  |  |
| 9.3. | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан | Всего | ***66 247,10*** | ***16 561,78*** | ***12 797,71*** | ***19,32*** | ***77,27*** |
| Республиканский бюджет | 66 247,10 | 16 561,78 | 12 797,71 |  |  |

**3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия)** | **Срок выполнения** | | **Ожидаемый результат** | **Достигнутый результат** | **Процент выполнения целевого индикатора, для достижения которого реализуются основное мероприятие** | **Показатель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановый** | **фактический** |
| 1. | ***ПП. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства*** | | | | | | | |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие 1: cоздание условий для роста объемов производства и переработки продукции растениеводства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Осуществление несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | х | 2 квартал | 2 квартал | 3200 | - |  | общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, га |
| 1.1.2 | Осуществление оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 28000 | - |  | объем производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, тонн |
| 1.1.3 | Субсидирование поддержания почвенного плодородия | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 35 | - |  | общая площадь фосфоритования и известкования кислых почв, тыс.га |
| 1.1.4 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 47,1 | 3 | (-44,1) п.п. | удельный вес валовой продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства, % |
| 1.1.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 100 | - |  | количество заключенных договоров страхования сельхозкультур, единиц |
| 1.1.6 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | х | в течение года | в течение года | 900 | 153 | 17,0 | количество выданных краткосрочных кредитов на развитие растениеводства, единиц |
| 1.1.7 | Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 10 | - |  | площадь раскорчевки старых садов, га |
| 1.1.8 | Субсидирование части затрат по приобретению элитных семян | х | 2 квартал | 2 квартал | 488 | - |  | площадь посевов элитных семян, тыс.га |
| 1.1.9 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства. переработки и развития инфраструктуры и логитстического обеспечения рынков продукции растениеводства | х | в течение года | в течение года | 70 | 25 | 35,7 | количество выданных инвестиционных кредитов на развитие растениеводства |
| 1.1.10 | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 70 | - |  | площадь посевов (посадок) многолетних насаждений, га |
| 1.1.11 | Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации | х | 4 квартал | 4 квартал | 3200 | - |  | объем внесения удобрений, тыс.тонн |
| 1.1.12 | Осуществление мероприятий по переподготовке, повышению квалификации и целевому обучению кадров агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | х | в течение года | в течение года | х | х | х | Количество студентов 2 и 3 курса БГАУ обученных на категории "D" и "F" для работы в составе студенческих трудовых отрядах "Колос" в МТС республики. |
| 1.1.13 | Осуществление материального поощрения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан | х | в течение года | в течение года | х | х | х | производительность труда в сельском хозяйстве, тыс.рублей на 1 чел. |
| 1.1.14 | Организация подведения итогов соревнования между муниципальными районами, организациями и работниками в сфере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и проведение приуроченных к нему праздничных мероприятий | х | 3 квартал | 3 квартал | х | х | х | количество районов-участников соревнования |
| 1.1.15 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | х | в течение года | в течение года | х | х | х | прирост объемов краткосрочных кредитов на переработку продукции растениеводства и животноводства (к уровню предыдущего периода) |
| 1.1.16 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области растениеводства | х | в течение года | в течение года | 1 | - |  | количество экономически значимых региональных программ в области растениеводства, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, единицы (не менее) |
| 1.1.17 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на приобретение семян | х | 2 полугодие | 2 полугодие | х | х | х | приобретение семян, тыс.тонн |
| 1.1.18 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на мероприятия в области сельскохозяйственного производства | х | в течение года | в течение года | х | х | х | посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, га |
| 1.1.19 | Проведение мероприятий по мелиорации | х | х | х | х | х | х | х |
| **2.** | **ПП. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | | | | | | | |
| 2.1. | ***Создание условий благприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве*** | Управление ветеринарии Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Прведение противоэпизоотических мероприятий | х | в течение года | в течение года | 950 | - |  | условное поголовье скота, охваченное плановыми эпизоотичесчкими мероприятиями, тыс.усл.голов |
| 2.1.2 | Ветеринарно-санитарные мероприятия по обеспечению безопасности продукции животного и растительного происхождения | х |  |  | 1143158 | - |  | количество выданных заключений (экспертиз), либо ветеринарных сопроводительных документов, штуки |
| 2.1.3 | Выполнение работ по защите животных и населения республики от инфекционных болезней | х | в течение года | в течение года | 160500 | - |  | количество аллергических исследований, взятия крови, вакцинации животных, тыс.единиц |
| 2.1.4 | Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по содержанию скотомогильников (биотермических ям), в том числе принятие мер по обеспечению безопасности объектов, обустройство, приведение их в надлежащее санитарное состояние, строительство и консервация объектов | х | в течение года | в течение года | 877 | - |  | количество обустроенных скотомогильников, единицы |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий в области ветеринарии | х | в течение года | в течение года | 24 | - |  | количество ветеринарных учреждений, у которых укреплена материально-технологическая база, единицы |
| 2.1.6 | Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | х | в течение года | в течение года | 51800 | - |  | количество отловленых безнадзорных животных, голов |
| 2.2. | ***Основное мероприятие 2: создание условий для роста объемов производства продукции животноводства и ее переработки*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Субсидирование производства и реализации молока | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 1866,8 | 335,8 | 18,0 | объем производства молока, тыс.тонн |
| 2.2.2 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения | х | в течение года | в течение года | 480 | 25 | 5,2 | количество выданных инвестиционных кредитов в области животноводства, единиц |
| 2.2.3 | Субсидирование поддержки племенного животноводства | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 90 | - |  | численность племенного поголовья, тыс.гол |
| 2.2.4 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства. переработки и реализации продукции животноводства | х | в течение года | в течение года | 270 | 153 | 56,7 | количество выданных краткосрочных кредитов на развитие животноводства, единиц |
| 2.2.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых преимй, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животоноводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 26 | - |  | количество заключенных договоров страхования в области животноводства, единиц |
| 2.2.6 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области животноводства | х | в течение года | в течение года | 1 | 1 | 100,0 | количество экономически значимых региональных программ в области животноводства, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, единиц |
| 2.2.7 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | х | в течение года | в течение года | х | х | х | прирост объемов краткосрочных кредитов на развитие молочного скотоводства  (к уровню предыдущего периода), % |
| 2.2.8 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | х | в течение года | в течение года | х | х | х | прирост объемов инвестиционных кредитов на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства  (к уровню предыдущего периода), %; |
| 2.2.9 | Субсидирование части затрат на приобретение маточного поголовья свиней и технологического оборудования для свинокомплексов | х | в течение года | в течение года | х | х | х | поголовье племенных свиноматок, голов |
| 2.2.10 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на корма | х | в течение года | в течение года | х | х | х | обеспечение потребности сельскохозяйственых животных в кормах, тыс.тонн корм.единиц |
| 2.2.11 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | х | в течение года | в течение года | 102,3 | 101,0 | (-1,3) п.п. | индекс производства продукции животноводства, % |
| 2.2.12 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота молочного направления | х | в течение года | в течение года | 95000 | 100,1 |  | поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3: сохранение традиционного уклада сельской жизни и занятости народов республики*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ГБУ РБ Государственная заводская конюшня "Уфимская" | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Субсидирование части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 59,2 | 59,5 | 100,5 | поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. |
| 2.3.2 | Субсидирование содержания и наращивания маточного поголовья овец и коз | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 43 | 60 | 139,5 | маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. |
| 2.3.3 | Выполнение работ по организации воспроизводства племенных лошадей | ГБУ РБ Государственная заводская конюшня "Уфимская" | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 320 | - |  | поголовье слученных конематок, голов |
| 2.3.4 | Осуществление поддержки производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 24000 | - |  | поголовье тонкорунных и полутонкорунных овец в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, голов |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4: реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.1 | Субсидирование части затрат, связанных со строительством объектов внешней инженерной инфраструктуры свиноводческих комплексов (внешние сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, автомобильные дороги) | х | в течение года | в течение года | х | х | х | поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях, тыс.голов |
| 2.4.2 | Субсидии метсным бюджетам на осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов инженерной инфратсруктуры к объектам производства продукции животноводства | х | в течение года | в течение года | х | х | х | Количество реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства за счет средств, переданных местным бюджетам, единиц |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5: развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.1 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.2 | Субсидирование приобретения специализированного оборудования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.3 | Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма | х | х | х | х | х | х | х |
| **3.** | **ПП. Развитие мясного скотоводства** | | | | | | | |
| ***3.1.*** | ***Основное мероприятие 1: создание условий для роста поголовья мясного и помесного скота*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 10 | - |  | количество построенных и реконструированных объектов мясного скотоводства, единиц |
| 3.1.2 | Субсидирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 78 | 75,7 | 97,1 | поголовье племенного крупного рогатого скота мясного направления, тыс. голов |
| 3.1.3 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 39,5 | 43,5 | 110,1 | маточное (подсосное) поголовье крупного рогатого скота мясного и помесного направления, тыс.голов |
| **4.** | **ПП. Поддержка малых форм хозяйствования** | | | | | | | |
| *4.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие деятельности малых форм хозяйствования*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Субсидирование семейных животноводческих ферм | х | 2 квартал | 2 квартал | 80 | 85 | 106,3 | количество К(Ф)Х и ИП, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки, единиц |
| 4.1.2 | Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | х | в течение года | в течение года | 7800 | 1283,3 | 16,5 | производство продукции сельского хозяйства К(Ф)Х и ИП (в фактически действующих ценах), млн.руб. |
| 4.1.3 | Субсидирование начинающих феремеров | х | 2 квартал | 2 квартал | 220 | 391 | 177,7 | количество К(Ф)Х и ИП, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки, единиц |
| 4.1.4 | Субсидирование развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | х | 2 квартал | 2 квартал | х | х | х | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки с целью развития материально-технической базы, единиц |
| 4.1.5 | Осуществление мероприятий по внедрению технологий организации мелкотоварного производства | х | х | х | х | х | х | х |
| ***4.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальныхпредпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | х | 2 полугодие | 2 полугодие | 7 | - |  | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, подавших заявки на оформление в собственность земельных участков, единиц |
| **5.** | **ПП. Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие сельскохозяйственного производства** | | | | | | | |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1: развитие технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | Субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 1000 | 89 | 8,9 | количество приобретенной самоходной техники, единиц |
| 5.1.2 | Проведение ежегодного технического осмотра самоходной сельскохозяйственной техники | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ | в течение года | в течение года | 11600 | 5322 | 45,9 | количество самоходной техники, прошедших ежегодный технический осмотр, единиц |
| ***5.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление кадрового потенциала и инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ГБУ ЦСК РБ, ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ, ГУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.1. | Субсидирование государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 250 | - |  | количество специалистов, привлеченных в сельское хозяйство, человек |
| 5.2.1. | Выполнение научно-исследовательских, экспериментально-производственных работ в области пчеловодства и апитерапии | ГУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии | в течение года | в течение года | 470 | 500 | 106,4 | количество научно-исследовательских и опытных работ, выполненных в области пчеловодства и апитерапии |
| 5.2.1. | Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | ГБУ Центр сельскохозяйственного консультировния РБ | в течение года | в течение года | 950 | 864 | 90,9 | количество заявлений (обращений) на оказание консультационных услуг в сфере сельского хозяйства |
| 5.2.1. | Предоставление дополнительного профессионального образования | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | 630 | 157 | 24,9 | количество человек из сельской местности, обучающихся на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, единиц |
| 5.2.1. | Субсидирование затрат по организации тренинга и испытаний спортивных лошадей | ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ | в течение года | в течение года | х | х | х | количество проведенных испытаний лошадей, единицы |
| 5.2.1. | Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | 2 полугодие | 2 полугодие | 590 | - |  | количественный охват субъектов интервьюирования в сельской местности (все категории хозяйствы), тыс.единиц |
| 5.2.1. | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.1. | Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ | в течение года | в течение года | 340 | 42 | 12,4 | количество проведенных скачек и рысистых заездов, единицы |
| *5.3.* | ***Основное мероприятие 3: Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 5.3.1 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | х | в течение года | в течение года | 2 | - |  | количество созданных и модернизированных объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, единицы |
| 5.3.2 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов | х | в течение года | в течение года | 13 | - |  | удельный вес новых тепличных комплексов промышленного типа, % |
| 5.3.3 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | х | в течение года | в течение года | 95,7 | 100,1 | 104,6 | поголовье племенных животных крупного рогатого скота молочного направления, тыс.голов |
| 5.3.4 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию оптово-распределительных центров | х | в течение года | в течение года | 2 | - |  | ввод в эксплуатацию оптово-распределительных центров, единиц |
| 5.3.5 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ для хранения и подработки различных видов плодов и ягод | х | в течение года | в течение года | 12 | - |  | удельный вес реконструированных и новых мощностей для хранения плодов и ягод, в общем объеме хранилищ плодов и ягод, % |
| 5.3.6 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ для хранения и подработки картофеля и овощей соответственно | х | в течение года | в течение года | 7 | - |  | удельный вес реконструированных и новых мощностей для хранения картофеля и овощей, в общем объеме хранилищ картофеля и овощей, % |
| 5.4. | ***Мероприятие по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, инновационному развитию сельскохозяйственного производства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 5.4.1 | Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и машин для возделывания сельскохозяйственных культур, повышение топливной экономичности парка сельскохозяйственных машин | х | в течение года | в течение года | 105 | - |  | удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур без учета тепличного хозяйства, кг условного топлива на 1 га |
| 5.4.2 | Внедрение автоматизированных систем отопления и освещения теплиц закрытого и открытого грунта | х | в течение года | в течение года | 1,3 | - |  | удельный расход тепловой и электрической энергии в тепличном хозяйстве, кг условного топлива на 1 кв.м |
| 5.4.3 | Ведрение современных энергоэффективных технологий в мясном животноводстве | х | в течение года | в течение года | 0,45 | - |  | удельный расход тепловой и электрической энергии на производство скота и птицы на убой, кг условного топлива на 1 ц |
| **6.** | **ПП. Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года** | | | | | | | |
| ***6.1.*** | ***Основное мероприятие 1: поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях приобретения (строительства) жилья в сельской местности*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 6.1.2. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской метсности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 36,8 | - |  | Объем вводимого (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. мх |
| 6.1.3. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 28,8 | - |  | Доля объема вводимого жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в общем объеме вводимого жилья в сельской местности, тыс. кв. м |
| 6.1.5. | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 4 | - |  | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единицы |
| ***6.2.*** | ***Создание условий для роста общественной активности сельских поселений*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 6.2.1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 2 | - |  | Количество грантов, предоставленных ежегодно 1-2 сельским поселениям, на реализацию инициатив сельских сообществ, единицы |
| 6.2.2. | Реализация мероприятий по поддержке несельскохозяйственной занятости населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока | х | х | х | х | х | х | х |
| ***6.3.*** | ***Основное мероприятие 3: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 6.3.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 100 | - |  | Объем ввода в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км |
| 6.3.2 | Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 3 | - |  | Количество фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, введеных в действие в сельской местности, единицы |
| 6.3.3 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 100 | - |  | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км |
| 6.3.4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству электрических сетей в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 30 | - |  | Протяженность введенных в действие уличных сетей электроснабжения, км |
| **7.** | **ПП. Развитие мелиорации земель сельскохозяйсвтенного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы** | | | | | | | |
| *7.1.* | ***Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.1.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление меропритий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систеи и отдельно расположенных ГТС | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 1895 | - |  | ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем, га |
| 7.1.2 | Субсидирование строительства. реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 5719 | - |  | ввод в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем, га |
| 7.1.3 | Субсидирование содержания и ремонта мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 11 | - |  | содержание и эксплуатация государственных мелиоративных систем, тыс. га |
| 7.1.4 | Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 8 | - |  | сокращение доли бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений, % |
| 7.1.5 | Осуществление мероприятий по содержанию мелиоративных систем | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 4,2 | - |  | площадь мелиорируемых земель, тыс.га |
| ***7.2.*** | ***Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.2.1. | Осуществление агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 2218 | - |  | прирост валового сбора сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородных качеств почвы, тонн |
| ***7.3.*** | ***Создание условий для осуществления культуртехнических мероприятий*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.3.1 | Осуществление культуртехнических мероприятий, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 7450 | - |  | прирост валового сбора сельскохозяйственных культур, тонн кормовых единиц |
| ***7.4.*** | ***Основное мероприятие 4: повышение научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 7.4.1 | Субсидирование части затрат на подачу воды для полива, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | 8000 | - |  | площадь сельскохозяйственных земель, орашаемых за счет искусственной подачи воды, га |
| **8.** | **РЦП. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан** | | | | | | | |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | х | х | х | х |
| 8.1.1. | Субсидирование молочного скотоводства и увеличение производства молока | х | в течение года | в течение года | 4500 | 1059 |  | удой молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях, кг |
| 8.1.2. | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на капитальный ремонт животноводческих помещений и на приобретение племенного скота | х | х | х | х | х | х | общая сметная стоимость капитального ремонта родильного отделения и телятника на 250 голов, тыс.рублей |
| ***Итоговая информация о выполнении мероприятий государственной программы*** | | | | | | | | |
| ***Доля выполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %*** | | ***8,0*** | | | | | | |
| ***Доля невыполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %*** | | ***69,0*** | | | | | | |
| ***Мероприятия, по которым плановые значения показателей непосредственного результата в отчетном году не предусмотрены,%*** | | ***23,0*** | | | | | | |