**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Республике Башкортостан»**

**(за январь – сентябрь 2016 года)**

1. **Уровень достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации**.

Объем продукции сельского хозяйствавсех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства)   
в январе-сентябре 2016 года в действующих ценах, по расчетам, составил 128,8 млрд. рублей,   
в том числе объем валовой продукции растениеводства составил 61,0 млрд. рублей, животноводства – 67,8 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь – сентябрь 2016 года в сопоставимых ценах составил 99,3%, что меньше планового показателя на 2,5 п.п., в том числе индекс производства продукции растениеводства – 98,5%   
(-2,7 п.п.), животноводства – 100,0% (ниже на 2,3 п.п.).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, по итогам 9 месяцев   
2016 года составил 101,8%, что на 0,8 п.п. выше планового значения.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за январь – сентябрь 2016 года будет рассчитан в ноябре текущего года, за 6 месяцев 2016 года составляет 143,9%, что выше планового значения на 40,5 п.п.

При целевом индикаторе среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 14900 рублей на 1 работника в январе – августе 2016 года она составила 17460 рублей (на 2560 рублей выше планового значения).

* 1. значения ЦИиП, рассчитываемые по итогам отчетного периода приведены в *таблице 1* в приложении к отчету.
  2. значения ЦИиП рассчитываемые по итогам отчетного периода, выраженные в графической форме:

* 1. итоги достижения целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | ЦИиП , плановые значения которых достигнуты,  **в том числе:** | 49 | *39* |
| 1.1. | ***перевыполненные ЦИиП*** | 28 | *22* |
| 2. | ЦИиП , плановые значения которых не достигнуты | 58 | *47* |
| 3. | ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода | 12 | *10* |
| *4.* | *ЦИиП, плановые значения по которым в отчетном году не предусмотрены* | 5 | *4* |
| **5.** | **ИТОГО ЦИиП государственной программы и подпрограмм** | **124** | ***100%*** |
| 6. | ЦИиП государственной программы и подпрограмм с риском недостижения | 14 | *9,7* |

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства) в январе-сентябре 2016г. в действующих ценах, при пересчете, составил 128,8 млрд. рублей, или 99,3% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе животноводство 67,8 млрд. рублей, растениеводство – 61,0 млрд. рублей.

Снижение показателя производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 0,7% обусловлено снижением объемов производства продукции растениеводства на 1,5%.

По состоянию на 1 октября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение объемов производства во всех категориях хозяйств наблюдается по картофелю на 5,9%, в СХП и КФХ по сахарной свекле – на 5,8%, в СХП – снижение площади посевов озимых на 26,4% вследствие атмосферной и почвенной засухи и суховеев.

К 1 октябрю 2016г. численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составила 1120,1 тыс. голов (91,2% к 1 октябрю 2015г.), в том числе коров – 448,8 тыс. (94,4%); поголовье свиней – 481,4 тыс. голов (113,6%), овец и коз – 880,6 тыс. (99,7%).

В истекшем периоде 2016г. по сравнению с январем-сентябрем 2015г. в хозяйствах всех категорий увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 3%, молока – на 0,4%, яиц – на 24,8%.

Надой молока на одну корову составил 3741 кг (в январе-сентябре 2015 г. – 3346 кг).

Индекс промышленного производства пищевых продуктов за   
9 месяцев 2016 года составил 101,8% (2015 год – 94,2%), что выше на   
7,6 процентных пункта. Объем производства пищевой продукции в натуральном выражении за январь-сентябрь составил 1 469,6 тыс. тонн или 103,9% к аналогичному периоду 2015 года (1 414,2 тыс. тонн).

Если не учитывать объем производства пива, то сумма продукции составит 1 323,9 тыс. тонн или 105,0% к аналогичному периоду 2015 года (1 261,1 тыс. тонн), что выше на 1,1 процентных пункта суммы с учетом объема пива. ( *доля добавленной стоимости пива в ИПП - 30%).*

За 9 месяцев 2016 года выросли объемы производства продукции по следующим позициям: сгущенное молоко на 54,2%, мясо и субпродукты на 35,2%, безалкогольные напитки на 24,3 %, мясные полуфабрикаты охлажденные на 24,0%, комбикорма на 23,1%, мука на 20,5%, спирт на 18,9%, консервы плодоовощные на 15,8%, крупа на 15,1%, мороженое на 12,6%, минеральные воды на 10,2%, цельномолочная продукция на 7,5%, масло нерафинированное на 5,1%, водка на 1,1%.

Сократились объемы производства: сахар на 44,6%, масло сливочное на 19,3%, колбасные изделия на 17,7%, мясные полуфабрикаты замороженные на 12,6%, молоко и сливки в твердых формах на 12,2%, мясные консервы на 11,3%, масло рафинированное на 8,8%, кондитерские изделия на 8,8%, пиво на 7,5%, сыры и сырные продукты на 0,2%, хлеб и хлебобулочные изделия на 3,3%.

Снижение объемов производства сыра обусловлено сокращением объемов у основного производителя сыра: ОАО «Белебеевский молочный комбинат» на 0,40% к аналогичному периоду прошлого года.

Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий снизились на 3,3%. Тенденция сокращения объемов выпечки наблюдается у всех крупных производителей продукции в среднем на 2,0-8,0%. Сокращение объемов производства связано со снижением потребления из-за изменения культуры питания. Снижение объемов производства кондитерских изделий за   
9 месяцев 2016 года составило 8,8%. У основных производителей: ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» - 97,9%, ОАО «Уфимское ХО Восход» - 87,4%, также наблюдается сокращение действующих предприятий в республике (в 2012 году хлебопекарных производств - 380 ед., кондитерских – 127 ед., в 2016 году хлебопекарных – 174 ед., кондитерских – 94 ед).

Основной производитель масла растительного рафинированного ООО «Чишминский МЭЗ» за 9 месяцев текущего года произвел на 8,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года: максимальная мощность переработки сырья составляет 1000 тонн в сутки, на сегодня мощность загружена на 850 тонн. Остальные 150 тонн сырья перерабатывает Маячный МЭЗ. К концу года при полной загрузке завода – Чишминский МЭЗ, объем производства масла увеличится к уровню прошлого года.

Производством пива в республике занимаются ЗАО Пивоварни «Москва-Эфес» - предприятие входящее в холдинг, состоящий из 6 предприятий России и ООО «Объединенные пивоварни «Хейнекен» филиал «Шихан», объемы которых по решению руководства могут быть скорректированы.

За 9 месяцев 2016 года объем производства пива снизился на 7,5%. Данная тенденция снижения объемов производства и потребления наблюдается в целом по России.

Снижение объемов производства масла сливочного наблюдается на ЗАО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» на 52,9% (сложное финансово-экономическое положение). ООО «Белорецкий МСК» произвел 12,4% аналогичному уровню прошлого года. Что привело к снижению объемов производства на 19,3% в целом по республике.

В связи с уменьшением торговых заявок производство колбасных изделий сократилось у следующих производителей: ИП Павлов (САВА) - доля которого на рынке колбасных изделий более 60% - на 28,7% и ООО «БПК им. М.Гафури» (доля на рынке 2,5%) - на 16,5%.

Основной производитель мясных консервов ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат», доля которого порядка 30% снизил объемы производства на 9,3%.

В целом объем производства сахара к уровню прошлого года выше на 8%, но учитывая дополнительный объем переработки сахара-сырца в 2015 году 26 тыс. тонн, наблюдается снижение – 44.

Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2016 года составили 3,4 млрд. рублей, индекс физического объема 143,9% (стат. сведения за 9 мес. 2016г. будут после 25.10.2016г.). За 1 полугодие 2016 года создано более 278 новых рабочих мест. За 9 месяцев 2016 года в перечень приоритетных проектов республики включены 4 проекта: ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» «Строительство современного селекционно-генетического центра мощность 1600 свиноматок в Благоварском районе РБ»; ООО «Элеватор» «Строительство маслоэкстракционного завода в с. Маячный городского округа город Кумертау РБ»; МУСХП «Маяк» «Развитие овцеводческого кластера в Зианчуринском районе РБ»; ООО «Элеватор» «Строительство элеватора в с. Маячный городского округа г.Кумертау РБ».

Рассмотрено 4 инвестиционных проекта на заседании Правительственной комиссии РБ: ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» «Строительство комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватор на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе РБ»; ООО «Уральская мясная компания» «Создание современного свинокомплекса, общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год в Буздякском районе РБ»; ООО «Элеватор» «Строительство элеватора в с. Маячный городского округа г.Кумертау РБ»; ООО «Элеватор» «Строительство маслоэкстракционного завода в с. Маячный городского округа город Кумертау РБ». Заключено 2 Инвестиционных соглашения: ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» «Строительство комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватор на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе РБ»; ООО «Уральская мясная компания» «Создание современного свинокомплекса, общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год в Буздякском районе РБ».

Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельхозорганизаций республики по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области» за январь-август 2016 года составила 15237 руб., или 105,8% к аналогичному периоду 2015 года, в крупных и средних предприятиях по ВЭД «Сельское хозяйство» – 17460,6 руб., или 107,1%, к значению показателя, предусмотренного Государственной программой (16300 руб.), 113,7% к аналогичному периоду 2015 года. Отношение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства к средней зарплате по республике (27052 руб.) составило 56,7%.

В рамках реализации федеральной программы субсидирования российских производителей техники по состоянию за отчетный период сельхозтоваропроизводителями республики приобретено с 25-процентной скидкой 740 единиц техники на общую сумму более 1,1 млрд. рублей. При этом сумма освоенных субсидий составила 307 млн. рублей.

В том числе заключено договоров на поставку 125 зерноуборочных комбайнов и 47 тракторов семейства К-744Р.

1. **Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования**:

Информация по финасированию Программы приведена в *таблице 2* в приложении к отчету.

Прогнозируемый объем средств за счет всех источников финансирования Программы   
в отчетном периоде составляет 12 866 970,3 тыс. рублей, в том числе средства:

а) федерального бюджета предоставляются бюджету Республики Башкортостан на условиях софинансирования расходов бюджета Республики Башкортостан, объемы финансирования которых определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Башкортостан соглашениями – 4 301 749,3 тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан – 3 739 373,3 тыс. рублей;

в) внебюджетных источников – 4 818 690,7 тыс. рублей.

Общий объем средств выделенных за счет всех источников за отчетный период составляет 10 360 547,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 834 461,9 тыс.рублей, из бюджета РБ – 2 983 178,7тыс.рублей, внебюджетных источников – 3 539 206,7 тыс. рублей.

Освоено за отчетный период 3 833 954,1 тыс. рублей средств федерального бюджета или 89% от предусмотренного объема, 2 647 830,6 тыс. рублей или 71% из бюджета РБ.

* 1. информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам в разбивке по источникам финансирования, выраженная в графической форме:
  2. причины неполного освоения средств:

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям носит заявительный характер и господдержка осуществляется в течение года согласно графика.

За отчетный период полностью освоены средства федерального бюджета и бюджета РБ, направленные на несвязанную поддержку в области растениеводства для обеспечения финансовыми ресурсами сельхозтоваропроизводителей в период весенне-полевых работ, на развитие элитного семеноводства, на субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства, на субсидирование производства и реализации молока, на субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, а также средства, направленные на поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

1. **Отчет о выполнении мероприятий государственной программы** приведена в таблице 3 в приложении к отчету.

Все показатели государственной программы в натуральном выражении (продукция животноводства и растениеводства, закуп техники и т.п.) предусмотрены в общегодовом объеме с нарастающим итогом без разделения на этапность выполнения по кварталам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | Выполненные мероприятия в полном объеме  (100%-е выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата) | 26 | 27,9 |
| 2. | Невыполненные мероприятия в полном объеме  (не достигнут 100%-й результат показателя непосредственного результата) | 45 | 48,4 |
| *3.* | *Мероприятия, по которым плановые значения показателей непосредственного результата в отчетном году не предусмотрены* | *22* | *23,7* |

**4. Выводы**

Определяющим фактором по достижению целевого показателя «*Индекс производства продукции сельского хозяйства»* является реализация мероприятий подпрограмм и республиканских целевых программ государственной программы, направленных на развитие и улучшение племенной базы мясного и молочного скотоводства, комплексную техническую и технологическую модернизацию и реконструкцию молочно-товарных ферм, а также реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию перерабатывающих предприятий.

Внесены изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» (постановление Правительства Республики Башкортостан №43 от 16 февраля 2016 года) (далее – Госпрограмма) в части целевой актуализации (приложение №1 к Госпрограмме), бюджетной актуализации (приложение №2-5 к Госпрограмме) и включения новых мероприятий, согласно поручениям заместителя Премьер-министра Правительства РБ И.А.Тажитдинова, по направлениям:

- развития аквакультуры и рыбохозяйственного комплекса. Основными мероприятиями определены: предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентных ставок по инвестиционным кредитам, на приобретение специализированного оборудования и комбикормов;

- субсидированию части затрат на внедрение технологий организации мелкотоварного производства (агрофранчайзинг);

- поддержке несельскохозяйственной занятости сельского населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока.

В связи с началом реализации нового направления государственной поддержки по федеральной программе компенсации части прямых капитальных затрат на создание объектов АПК вносятся изменения в РЦП «500 ферм». Планируется РЦП «500 ферм» продлить до 2020 года с сохранением категории отдельной подпрограммы в Госпрограмме и под новым наименованием «Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан». Предусматривается сохранить субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства; приобретения кормовых добавок и премиксов; приобретения семян многолетних трав; проведение научного и обучающего сопровождения; приобретение техники, оборудования и инструментов для организации пунктов искусственного осеменения. Кроме того будут включены новые направления господдержки - приобретение импортного семени; приобретение сексированного семени; создание эмбриоцентра; оборудование для переработки навоза.

Также Проектом предусмотрено внесение изменений в Госпрограмму в части включения мероприятий направленных на воспроизводство крупного рогатого скота:

- предоставление грантов индивидуальным предпринимателям на создание сервисных служб по племенной работе и искусственному осеменению (прием документов проводится на конкурсной основе – по итогам конкурса предоставляется грант до 700 тыс. рублей), в соотношении 60% - бюджетных средств и 40% собственных средств. План на 2016 год предоставить грант не менее 10 индивидуальным предпринимателям;

- на приобретение оборудования по искусственному осеменению (Сосуд Дъюара, УЗИ-сканер), (субсидируется до 50% от затрат, но не более 200 тыс. рублей за 1 оборудование);

- на приобретение эмбрионов (не более 60% от затрат за приживленный эмбрион). Себестоимость одного приживленного эмбриона составляет 48 тыс. рублей.

Помимо этого вносятся изменения по субсидированию части затрат на приобретение рыбопосадочного материала.

Утверждена ВЦП «Развитие мясного скотоводства и интенсификация производства говядины на 2016-2018 г» приказом МСХ РБ №45 от 3 марта 2016 г. По итогам 9 месяцев 2016 года поголовье мясного и помесного скота увеличилось на 0,9%, производство мяса от мясного скота – на 6% по сравнению с 9 месяцами 2015 г. Ведется работа по росту мясного скота в действующих племенных хозяйствах.

Одна из наиболее крупных продовольственных компаний и переработчиков мяса в Европе из Италии «GruppoCremonini» заинтересовалась работой напрямую с республиканскими животноводами. По итогам рабочей встречи с руководством компании «Gruppo Cremonini», проведенной в рамках выставки «День поля – 2016» 21 июля 2016 года, Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан подготовлен проект Меморандума о сотрудничестве в области развития мясного скотоводства в Республике Башкортостан. Республиканские инновации представлены организацией фидлотов – открытых откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота по технологии производства «мраморного» мяса, трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота, новыми гибридами капусты, столовой свёклы, многочисленными сортами картофеля республиканской, российской и зарубежной селекций.

Иранцы, как инвесторы, заинтересовались производством гусей и кур в Федоровском и Мелеузовском районах Башкирии.

Холдингу «Русское Зерно Уфа», в рамках приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, за год удалось обновить и модернизировать крупнейшие птицефабрики республики, построить инкубатор и мясокомбинат и таким образом установить цикличность производства.

Для увеличения продукции животноводства реализуется республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2012-2016 годы».

В 2016 году участники Программы «500 ферм» завершают работы на 58 молочно-товарных фермах по модернизации, реконструкции и строительству 69 животноводческих помещений на 13,4 тыс. скотомест, из них работы завершены на 45 молочно-товарных фермах, в которых модернизировано, реконструировано и построено 51 животноводческое помещение на 11,2 тыс. скотомест. Участники программы приобретают современную технику, оборудование, семена многолетних трав, кормовые добавки и другие направления. С 2016 г. строительство новых и комплексная модернизация существующих ферм осуществляется в рамках федеральной программы компенсации прямых капитальных затрат. По данной программе возмещаются до 25% затрат из бюджетов обоих уровней (из бюджетов РФ и РБ). В текущем году в Минсельхоз России на конкурсный отбор представлены 5 проектов: 1 проект по строительству на 600 голов (СПК «Базы» Чекмагушевского района) и 4 проекта по модернизации на 1200 скотомест (ООО «Азат» и ООО «Искра» Федоровского района, СПК «Ярославский» Дуванского района, СПК «Кундряк» Стерлибашевского района). Данные проекты прошли согласование в Департаменте животноводства и племенного дела Минсельхоза России. После этого, проекты будут рассмотрены на заседании комиссии Минсельхоза России.

Перспективным направлением повышения молочной продуктивности коров является метод трансплантации эмбрионов, который позволяет ускорить селекционный прогресс стада в 5-7 раз по сравнению с традиционным методом искусственного осеменения и уже в течение 3 лет создать высокопродуктивное стадо на любом предприятии, после чего перейти на традиционное искусственное осеменение. Начата реализация проектов по трансплантации сексированных эмбрионов в двух пилотных хозяйствах (ООО АП им. Калинина Стерлитамакского и СПКК им.Салавата Мелеузовского района). По итогам трасплантации эмбрионов, получены первые эмбриональные телята в СПК Колхоз имени Салавата Мелеузовского района. До конца года планируется получить около 90 телят.

Продвигается продукция пчеловодства на внешние рынки. Китайские бизнесмены, занимающиеся реализацией меда, побывали во многих регионах России, а также в Германии и Украине. Посетив несколько фирм Башкортостана, занимающихся реализацией мёда, они приняли решение заключить долгосрочный контракт по поставке башкирского меда в Китайскую Народную Республику с ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Китайские партнеры подготовили информационный стенд, раздаточные материалы для реализации башкирского мёда в своей стране.

В растениеводстве для обеспечения населения и сельхозотоваропроизводителей высокорепродуктивными семенами картофеля районированных сортов поставлена задача создания селекционно-семеноводческого центра по производству элитного семенного материала картофеля. На данный момент создана лаборатория по клональному размножению микрорастений в культивационных помещениях на базе КФХ «Агли» Чишминского района и ФГУ «Россельхозцентра» по РБ. В результате размножения получен оздоровленный материал (in-vitro растения). Впервые в этом году произвели демонстрационные посевы 25 сортов картофеля, 5 гибридов столовой свеклы и 2 гибридов капусты белокочанной, по результатам опытов перспективные сорта будут рекомендованы для внедрения в производство.

Египетские инвесторы заинтересовались строительством и реконструкцией мельниц, элеваторов и овощехранилищ в Башкирии.

В Благоварском районе открылись новый комбикормовый цех и элеватор. Объекты запустили на базе ООО «Благоварский СГЦ», одного из приоритетных инвестпроектов региона. Инвестором выступила компания «Эксима». На строительство элеватора и комбикормового цеха было потрачено чуть меньше года. Оба объекта по своей оснащенности на сегодняшний день являются одними из самых современных в стране. Элеватор силосного типа оснащен зерноочисткой, зерносушилкой производительностью 50 тонн в час, складом шрота общей емкостью 500 тонн, термоподвесками, накопительным бункером, транспортным оборудованием. А на комбикормовом заводе сегодня могут производить до 16 различных полнорационных гранулированных комбикормов, с применением самых современных технологий, которые позволяют сохранить высокую гигиену кормов.

В Стерлитамакском районе в АПК им. Калинина в день открытия Дня поля состоялось открытие семенного завода, который способен предварительно очистить до 120 тонн зерна в час, мощность встроенной сушилки – около 50 тонн зерна в час, товарная очистка достигает 25 тонн в час, семенная очистка – до 12 тонн в час. Благодаря установленному здесь протравливателю непрерывного действия завод способен подготовить к посеву до 25 тонн семян в час. Вместимость двух силосов по 200 тонн каждая.

В целях осуществления технической модернизации сельхозпроизводства республики Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан совместно с Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан разрабатывается республиканская Программа по организации производства новой сельхозтехники, средств малой механизации, агрегатов и запасных частей на предприятиях республики. Мероприятиями разрабатываемой Программы предлагается предусмотреть порядок субсидирования части затрат, направляемых специализированными ремонтными предприятиями республики на приобретение современного технологического оборудования, а также на НИОКР при освоении производства приоритетных видов новой сельскохозяйственной техники, деталей, узлов и агрегатов, в том числе импортозамещающих. Особая роль в реализации программы отводится ученым Башкирского государственного аграрного университета.

По комплексной застройке территорий в текущем году реализован проект в деревне Тамьян Мелеузовского района (в рамках которого микрорайон объемом жилищной застройки из 241 домов обустроен инженерной инфраструктурой: газом, электричеством, водой, дорогой, введен детский сад на 90 мест), продолжается реализация проекта в селе Дуслык Туймазинского района (в рамках которого микрорайон объемом жилищной застройки из 500 домов обустроен инженерной инфраструктурой: газом, электричеством, водой, будут построены детский сад на 60 мест и спортивный комплекс на 40 посещений). Начата реализация нового проекта в с.Нижнечерекулево Илишевского района и в текущем году завершится строительство первой очереди: инженерные сети и детский сад на 50 мест. Разрабатывается проект комплексной застройки «Агрогородок» в с. Раевский для работников ЗАО «Башкирский бройлер» объемом жилой застройки 157 домов с благоустройством инженерной инфраструктуры (газ, вода, электричество, дороги, тратуары), планируется построить школу на 120 мест и детский сад на 60 мест.

В текущем году предусмотрено строительство 19 объектов газоснабжения общей протяженностью 37,21 км, 15 объектов водоснабжения общей протяженностью 78,62 км, двух фельдшерско-акушерских пунктов в Илишевском и Калтасинском районах. По жилищной программе 430 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий, из них 335 – молодые семьи и молодые специалисты. От общего количества участников 60,2% составляют работники АПК. По грантовой поддержке местных инициатив граждан реализованы 3 проекта: строительство спортивной площадки в с. Николаевка Стерлитамакского района»; устройство спортивной площадки и зоны отдыха сельского парка в с. Октябрьское Стерлитамакского района; устройство многофункциональной спортивной площадки в селе Кутерем Калтасинского района. Все объекты введены в эксплуатацию.

Активно ведется реализация 7-ми крупных инвестиционных проектов с привлечением новых технологий и получением конкурентоспособной продукции в разных направлениях сельского хозяйства (АО «Турбаслинские бройлеры», ООО «Уфагормолзавод», ООО «Благоварский СГЦ», ООО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Элеватор», ООО «Октябрьское», ООО «Чекмагушевский молочный завод») на общую сумму 10,7 млрд. руб. К концу 2016 года планируется завершение инвестиционных проектов: ООО «Благоварский СГЦ» по строительству комбикормового цеха, мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна; АО «Турбаслинские бройлеры» по реконструкции предприятия бройлерного направления, мощностью около 75 тыс. тонн мяса бройлера в год (в 2016 году планируют выйти на 45,2 тыс. тонн в год); АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» по увеличению производства комбикорма до 310 тыс. тонн в год.

**Приложения к отчету.**

**1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы** | **Единица измерения** | **Значения целевого индикатора и показателя государственной программы** | | **Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения** | **Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, %** | **Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя государственной программы на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план на текущий год** | **значение на 01.10.2016** |
|  | **Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»** | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,8 | 99,3 | -2,5 | 97,5 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,2 | 98,5 | -2,7 | 97,3 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3 | Доля скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, в общем количестве скотомогильников | процентов | 100 | 75,0 | -25 | 75,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,3 | 100,0 | -2,3 | 97,8 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 5 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,0 | 101,8 | 0,8 | 100,8 |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 11,0 | 19 | 8 | 172,7 | Значение показателя за 6 месяцев, за 9 месяцев будет после 15 ноября текущего года |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 103,4 | 143,9 | 40,5 | 139,2 | Значение показателя за 6 месяцев, за 9 месяцев будет после 25 ноября текущего года |
| 8 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 14900 | 17460 | 2560 | 117,2 | За январь-август 2016 г. |
| 9 | Ежегодный объем производства продукции растениеводства за счет реализации мелиоративных мероприятий | тыс.тонн корм. ед. | 26,7 | - |  |  | Значение показателя формируется в 4 квартале |
| **1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | | | | | | | |
| 1.1 | Объем производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 3200 | 3220,0 | 20 | 100,6 |  |
| 1.2 | Объем производства сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | тыс.тонн | 1340 | 480,0 | -860 | 35,8 | Уборка продолжается |
| 1.3 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1390 | 1041,4 | -348,6 | 74,9 |  |
| 1.4 | Объем производства овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 296 | 238,7 | -57,3 | 80,6 |  |
| 1.5 | Объем производства подсолнечника в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 195 | 120,0 | -75 | 61,5 | Уборка продолжается |
| 1,6 | Объем производства рапса в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 60 | 15,6 | -44,4 | 26,0 | Сокращение посевных площадей |
| 1.7 | Объем производства плодово-ягодной продукции | тыс.тонн | 34,1 | 34,2 | 0,1 | 100,3 |  |
| 1.8 | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс.гектаров | 0,070 | 0,071 | 0,001 | 101,4 |  |
| 1.9 | Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них | тыс.тонн | 61,8 | 65,5 | 3,7 | 106,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.10 | Объем производства крупы | тыс.тонн | 12,6 | 7,10 | -5,5 | 56,3 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.11 | Объем производства хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронуклиентами | тыс.тонн | 7,5 | 5,63 | -1,9 | 75,1 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.12 | Объем производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракции | тыс.тонн | 65 | 116,30 | 51,3 | 178,9 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.13 | Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс.тонн | 160,8 | 28,3 | -132,5 | 17,6 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.14 | Производство плодоовощных консервов | млн.условных банок | 17,5 | 21,80 | 4,3 | 124,6 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.15 | Доля продукции растениеводства в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства | процентов | 46 | 47,4 | 1,4 | 103,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | процентов | 4,2 | - | - | - | Показатель рассчитывается в 4 квартале |
| 1.17 | Доля застрахованных площадей в общей посевной площади | процентов | 13 | 1,1 | -11,9 | 8,5 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.18 | Удельный вес посевов элитными семенами в общей посевной площади | процентов | 18,5 | 9,2 | -9,3 | 49,7 |  |
| 1.19 | Валовой сбор сельскохозяйственных культур | тыс. тонн зерн. ед. | 2644 | - | - | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 1.20 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области растениеводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 70 | 62,3 | -7,7 | 89,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.21 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших основные средства в области растениеводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 5 | 4,2 | -0,8 | 84,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 1.22 | Прирост объемов производства плодово-ягодной продукции | тыс.тонн | 1,2 | 1,2 | 0 | 100,0 |  |
| 1.23 | Прирост объемов производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в СХП и К(Ф)Х | процентов | 33 | 33 | 0 | 100,0 |  |
| **2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля зарегистрированных случаев заболеваемости сельскохозяйственных и домашних животных общими для человека и животных инфекционными заболеваниями, % | процентов | 0,01 | 0,007 | -0,003 | 0,7 | Не превышает |
| 2.2 | Доля выявляемых недоброкачественных продуктов и сырья животного происхождения в общем числе проверенных продуктов животного происхождения, % | процентов | 0,6 | 0,05 | -0,55 | 0,1 | Не превышает |
| 2.3 | Объем производства молока высшего и первого сорта | тыс.тонн | 550,0 | 405,0 | -145 | 73,6 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 410,0 | 234,0 | -176 | 57,1 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.5 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновивших основные фонды в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 20,0 | 16,2 | -3,8 | 81,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.6 | Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье cкота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | процентов | 15,6 | 19,9 | 4,3 | 127,6 |  |
| 2.7 | Доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, пополнивших оборотные средства в области животноводства за счет привлечения кредитных средств | процентов | 32,5 | 27,6 | -4,9 | 84,9 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.8 | Количество застрахованного условного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс.усл.голов | 39,0 | 50,0 | 11 | 128,2 |  |
| 2.9 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1866,8 | 1426 | -440,8 | 76,4 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.10 | Удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | килограмм | 4500,0 | 3757,0 | -743 | 83,5 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.11 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс.тонн | 12,9 | 10,60 | -2,3 | 82,2 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.12 | Производство масла сливочного | тыс.тонн | 7,5 | 5,90 | -1,6 | 78,7 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.13 | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 59,2 | 59,2 | 0 | 100,0 |  |
| 2.13.1 | Прирост поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | процентов | 101,0 | 101,0 | 0 | 100,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.13.2 | Прирост поголовья молодняка племенных лошадей | процентов | 103,0 | 106,0 | 3 | 102,9 |  |
| 2.14 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 43,0 | 43,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.15 | Объем производства шерсти | тонн | 2076,0 | 1930 | -146 | 93,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.16 | Объем производства товарного меда | тонн | 5385,0 | 5400,0 | 15 | 100,3 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 2.17 | Доля реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства в общем объеме запланированных объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 2.18 | Прирост объемов производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяйственых предаприятиях и К(Ф)Х | процентов | 3,0 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2.19 | Прирост племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х | процентов | 2,0 | 0,0 | -2 | 0,0 | В отчетном периоде наблюдается снижение поголовья на 2%. |
| 2.20 | Выход приплода племенных лошадей | процентов | 60,0 | 68,0 | 8 | 113,3 |  |
| 2.21 | Объем производства товарной рыбы | тонн | 1010,0 | 1100 | 90 | 108,9 |  |
| **3. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"** | | | | | | | |
| 3.1 | Поголовье специализированного мясного крупного рогатого скот | тыс.голов | 78,0 | 75,7 | -2,3 | 97,1 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3.2 | Объем производства высококачественной говядины | тыс.тонн | 16,0 | 7,2 | -8,8 | 45,0 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3.3 | Доля поголовья племенного крупного рогатого скота мясного направления в общем поголовье крупного рогатого скота | % | 6,1 | 4,8 | -1,3 | 78,7 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
| 3.4 | Прирост производства высококачественной говядины | % | 6,0 | 5,8 | -0,2 | 96,7 | Степень достижения значения целевого индикатора оценивается по итогам года. |
|  | **4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | | | | | | |
| 4.1 | Количество вновь созданных К(Ф)Х | единиц | 118 | 221 | 103 | 187,3 |  |
| 4.2 | Количество построеных или реконструированных животноводческих ферм К(Ф)Х | единиц | 18 | 20 | 2 | 111,1 |  |
| 4.3 | Удельный вес производимой продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме всех категорий хозяйств | процентов | 9,5 | 9,5 | 0 | 100,0 |  |
| 4.4 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га | 470,0 | 500,0 | 30 | 106,4 |  |
| 4.5 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | - | 4 | - | - |  |
|  | **5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | | | | | | |
| 5.1 | Количество приобретаемых тракторов | единиц | 240 | 200 | -40 | 83,3 | Рост цен на новую российскую сельхозтехнику в 2015 году составил до 25%, зарубежную - в зависимости от величины курса валют, цены на запасные части увеличились от 40 до 60%. Для большинства сельхотоваропроизводителей из-за высокой банковской ставки кредитные ресурсы являются практически недоступными |
| 5.2 | Количество приобретаемых самоходных косилок | единиц | 18 | 12 | -6 | 66,7 |
| 5.3 | Количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов | единиц | 140 | 121 | -19 | 86,4 |
| 5.4 | Количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов | единиц | 25 | 18 | -7 | 72,0 |
| 5.5 | Количество приобретаемых свеклоуборочных комбайнов | единиц | 5 | 9 | 4 | 180,0 |
| 5.6 | Количество приобретаемых грузовых автомобилей | единиц | 50 | 49 | -1 | 98,0 |
| 5.7 | Энергообеспеченность сельхозтоваропроизводителей на 100 гектар посевной площади | лошадиные силы | 192 | 170,7 | -21,3 | 88,9 |  |
| 5.8 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | процентов | 3,5 | - | - | - |  |
| 5.9 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий | процентов | 10,5 | - | - | - |  |
| 5.10 | Доля закрепленных в сельском хозяйстве молодых специалистов в общей численности привлеченных молодых специалистов в сельском хозяйстве | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 5.11 | Доля оказанных информационно-консультационных услуг в области сельского хозяйства в общем количестве обращений | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 5.12 | Доля внедренных в производство научно-исследовательских и опытных работ в количестве разработок | процентов | 30 | 27 | -3 | 90,0 |  |
| 5.13 | Доля слушателей сельскохозяйственных специальностей, сдавших экзамены, в общем числе слушателей | процентов | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 5.14 | Доля успешных испытаний лошадей в общем числе проведенных испытаний | процентов | 80 | 100 | 20 | 125,0 |  |
| 5.15 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве (к уровню 2010 года) | процентов | 27,3 | - | - | - | Показатель отсутствует |
| 5.16 | Ввод мощностей по хранению плодов и ягод на объектах плодохранилищ | тыс.тонн | 1 | - | - | - | Показатель формируется по итогам года |
| 5.17 | Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ | тыс.тонн | 5 | 7,4 | 2,4 | 148 | Показатель формируется по итогам года |
| 5.18 | Ввод площадей теплиц на объектах тепличных комплексов | га | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 5.19 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотоместа | 1200 | - | - | - | Показатель формируется по итогам года |
| 5.20 | Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в свиноводстве | тыс.голов | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 5.21 | Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в молочном скотоводстве | тыс.голов | - | - | - | - | Показатель в 2016 году не предусмотрен |
| 5.22 | Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объектах селекционно-генетических центров в птицеводстве | тыс.голов | 70 | - | - | - | Показатель формируется по итогам года |
| 5.23 | Ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс.тонн | 24 | 11 | -13 | 45,8 | Показатель формируется по итогам года |
| 5.24 | Ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров на объектах оптово-распределительных центров | тыс.тонн | 15,8 | 15,8 | 0 | 100 |  |
| 5.25 | Доля самоходной сельскохозяйственной техники по отрасли, эксплуатирующейся с соблюдением установленных норм, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин в агропромышленном комплексе | процентов | 72 | 71 | -1 | 98,6 |  |
| 5.26 | Поголовье испытанных лошадей | голов | 355,0 | 271,0 | -84 | 76,3 |  |
|  | **6. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года"** | | | | | | |
| 6.1 | Объем вводимого жилья в сельской местности | тыс.кв.метров | 32,0 | 25,5 | -6,5 | 79,7 | Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| 6.2 | Объем вводимого жилья для молодых семей и молодых специалистов от общего объема вводимого жилья в сельской местности | тыс.кв.метров | 22,5 | 18,8 | -3,7 | 83,6 |
| 6.3 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных газопроводов в сельской местности | километров | 25,0 | 20,9 | -4,1 | 83,6 | По объектам проведены аукционы по выбору исполнителей работ, заключены муниципальные контракты, ведутся строительно-монтажные работы. Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| 6.4 | Протяженность строящихся (реконструируемых)уличных водопроводов в сельской местности | километров | 51,0 | 31,3 | -19,7 | 61,4 | По объектам проведены аукционы по выбору исполнителей работ, заключены муниципальные контракты, ведутся строительно-монтажные работы. Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| 6.5 | Количество строящихся фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | Проведены аукционы по выбору исполнителей работ, ведутся строительно-монтажные работы. Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| 6.6 | Количество проектов комплексной компактной застройки сельских территорий | единиц | 2,0 | 1,0 | -1,0 | 50,0 | Проведены аукционы по выбору исполнителей работ, ведутся строительно-монтажные работы. Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| 6.7 | Протяженность строящихся (реконструируемых) уличных сетей электроснабжения в сельской местности | километров | - | - | - | - | Средства на строительство сетей электроснабжения в 2016 году не предусмотрены. |
| 6.8 | Протяженность строительства и реконструкции автомобильных дорог | километров | 52,6 | 0,0 | -52,6 | 0,0 | Средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан распределены распоряжением Правительства РБ от 19.07.16г №802-р. Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйства проводятся работы по заключению соглашений с МР. Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| 6.9 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | Проведены аукционы по выбору исполнителей работ, ведутся строительно-монтажные работы. Целевые индикаторы будут достигнуты к концу года. |
| **7. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы"** | | | | | | | |
| 7.1 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом к 2013 году) | процентов | 42,0 | 37,0 | -5,0 | 88,1 | Выполнение индикатора планируется в ноябре-декабре 2016 года |
| 7.2 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет нового строительства государственных гидромелиоративных оросительных систем | га | 2411,0 | 0,0 | -2411,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 7.3 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем | га | 3308,0 | 0,0 | -3308,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 7.4 | Ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем | га | 5719,0 | 0,0 | -5719,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 7.5 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет реконструкции государственных гидромелиоративных оросительных систем, находящихся в собственности Республики Башкортостан | га | 360,0 | 0,0 | -360,0 | 0,0 | Нет финансирования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) |
| 7.6 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет строительства гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | га | 998,0 | 120,0 | -878,0 | 12,0 | Выполнение индикатора планируется в ноябре-декабре 2016 года |
| 7.7 | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель за счет технического перевооружения гидромелиоративных оросительных систем общего и индивидуального пользования | га | - | - | - | - |  |
| 7.8 | Доля введенных в эксплуатацию государственных мелиоративных систем от планового объема | процентов | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | Нет финансирования по РАИП |
| 7.9 | Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем от планового объема | процентов | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | Выполнение индикатора планируется в ноябре-декабре 2016 года |
| 7.10 | Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания путем проведения агролесоме-лиоративных и фитомелио-ративных мероприятий,  в том числе: | га | 120,0 | 50,0 | -70,0 | 41,7 | Выполнение индикатора планируется в ноябре-декабре 2016 года |
| 7.10.1 | по агролесомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | га | 120,0 | 50,0 | -70,0 | 41,7 |
| 7.10.2 | по фитомелиоративным мероприятиям, на сельскохозяйственных землях в Республике Башкортостан | га | - | - | - | - |
| 7.11 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий путем проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических работ | га | 750,0 | 400,0 | -350,0 | 53,3 | Выполнение индикатора планируется в ноябре-декабре 2016 года |
| 7.12 | Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления путем проведения противопаводковых мероприятий | га | 14650,0 | 14650,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7.13 | Доля бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений от общего количества гидротехнических сооружений | процентов | 8,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0 |  |
| 7.14 | Доля эксплуатируемых мелиоративных систем от запланированного объема | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7.15 | Сохранение и создание новых высокотехнологичных рабочих мест, рабочих мест, в том числе: | рабочих мест | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7.15.1 | подготовка квалифицированных кадров в области мелиорации | рабочих мест | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7.16 | Удельный вес химической мелиорации земель в общей площади кислых почв | процентов | 4,2 | - | - | - |  |
| **8. Региональная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012-2016 годы** | | | | | | | |
| 8.1 | Доля участников РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан", прошедших технологический аудит для оценки состояния отрасли в общем количестве участников | процентов | 100 | - | - | - | Технологический аудит не проводился |
| 8.2 | Строительство силосных и сенажных сооружений | тыс.куб м | 40 | 41,2 | 1,2 | 103,0 |  |
| 8.3 | Строительство, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм | единиц | 50 | 52 | 2 | 104,0 |  |
| 8.4 | Выход телят на 100 коров | голов | 84 | 62 | -22 | 73,8 |  |
| 8.5 | Создание сервисных служб по племенной работе | единиц | - | - | - | - |  |
| 8.6 | Прирост валового объема производства молока в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации подпрограммы | тонн | 882 | 12600 | 11718 | 1428,6 |  |

**2. Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех ее источников финансирования**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№ п/п** | **Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)** | **Направление и источник финансирования** | **на 01.10.2016** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | **Отношение освоенных средств** | |
| **Уточненный план на 01.10.2016 г.** | **Предельные объемы финансирования на текущий период** | **Освоено за отчетный период** | **К уточненному плану, %** | **К предельному объему финансирования, %** |
| А | **ГП. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан** | **Всего** | **12 866 970,28** | **10 360 547,25** | **9 982 226,99** | **77,58** | **96,35** |
| **Федеральный бюджет** | **4 301 749,30** | **3 834 461,93** | **3 833 954,09** | **89,13** | **99,99** |
| **Республиканский бюджет** | **3 739 373,30** | **2 983 178,65** | **2 647 830,63** | **70,81** | **88,76** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **7 157,00** | **3 700,00** | **3 700,00** | **51,70** |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **4 818 690,68** | **3 539 206,68** | **3 496 742,28** | **72,57** | **98,80** |
| 1. | ***ПП. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства*** | **Всего** | **2 046 625,82** | **1 817 037,99** | **1 816 580,14** | **88,76** | **99,97** |
| **Федеральный бюджет** | **1 421 786,00** | **1 317 702,20** | **1 317 244,34** | **92,65** | **99,97** |
| **Республиканский бюджет** | **624 839,82** | **499 335,80** | **499 335,80** | **79,91** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие 1: cоздание условий для роста объемов производства и переработки продукции растениеводства*** | ***Всего*** | ***2 046 625,82*** | ***1 817 037,99*** | ***1 816 580,14*** | ***88,76*** | ***77,14*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 421 786,00*** | ***1 317 702,20*** | ***1 317 244,34*** | ***92,65*** | ***75,24*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***624 839,82*** | ***499 335,80*** | ***499 335,80*** | ***79,91*** | ***99,99*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Осуществление несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего | 878 720,66 | 874 369,07 | 873 911,22 | 99,45 | 99,95 |
| Федеральный бюджет | 793 094,90 | 793 094,90 | 792 637,05 | 99,94 | 99,94 |
| Республиканский бюджет | 85 625,76 | 81 274,17 | 81 274,17 | 94,92 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Осуществление оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Всего | 5 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 509,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Субсидирование поддержания почвенного плодородия | Всего | 44 627,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| Республиканский бюджет | 44 627,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Всего | 23 495,92 | 10 867,92 | 10 867,92 | 46,25 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 23 495,92 | 10 867,92 | 10 867,92 | 46,25 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Всего | 94 736,84 | 72 555,68 | 72 555,68 | 76,59 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 90 000,00 | 68 927,90 | 68 927,90 | 76,59 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 4 736,84 | 3 627,78 | 3 627,78 | 76,59 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Всего | 194 618,12 | 114 092,53 | 114 092,53 | 58,62 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 151 187,30 | 90 500,00 | 90 500,00 | 59,86 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 43 430,82 | 23 592,53 | 23 592,53 | 54,32 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Всего | 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Субсидирование части затрат по приобретению элитных семян | Всего | 52 654,36 | 52 654,36 | 52 654,36 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 47 757,50 | 47 757,50 | 47 757,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 4 896,86 | 4 896,86 | 4 896,86 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства. переработки и развития инфраструктуры и логитстического обеспечения рынков продукции растениеводства | Всего | 343 758,90 | 329 210,60 | 329 210,60 | 95,77 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 257 298,10 | 245 614,20 | 245 614,20 | 95,46 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 86 460,80 | 83 596,40 | 83 596,40 | 96,69 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Всего | 5 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 5 304,50 |  |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 543,90 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации | Всего | 300 000,00 | 268 341,94 | 268 341,94 | 89,45 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 300 000,00 | 268 341,94 | 268 341,94 | 89,45 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Осуществление мероприятий по переподготовке, повышению квалификации и целевому обучению кадров агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего | 2 929,00 | 1 595,90 | 1 595,90 | 54,49 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 2 929,00 | 1 595,90 | 1 595,90 | 54,49 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Осуществление материального поощрения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан | Всего | 6 003,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 6 003,40 |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Организация подведения итогов соревнования между муниципальными районами, организациями и работниками в сфере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и проведение приуроченных к нему праздничных мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | Всего | 93 350,00 | 93 350,00 | 93 350,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 71 807,70 | 71 807,70 | 71 807,70 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 21 542,30 | 21 542,30 | 21 542,30 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области растениеводства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ПП. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | **Всего** | **3 497 773,54** | **3 174 747,01** | **2 893 751,81** | **82,73** | **91,15** |
| **Федеральный бюджет** | **1 824 650,80** | **1 679 545,10** | **1 679 545,10** | **92,05** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **1 507 706,84** | **1 329 786,01** | **1 091 255,21** | **72,38** | **82,06** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **165 415,90** | **165 415,90** | **122 951,50** | **74,33** | **74,33** |
| 2.1. | ***Создание условий благприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве*** | ***Всего*** | ***1 150 068,40*** | ***1 091 792,50*** | ***810 797,30*** | ***70,50*** | ***74,26*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***984 652,50*** | ***926 376,60*** | ***687 845,80*** | ***69,86*** | ***74,25*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***165 415,90*** | ***165 415,90*** | ***122 951,50*** | ***74,33*** | ***74,33*** |
| 2.1.1 | Прведение противоэпизоотических мероприятий | Всего | 35 552,80 | 31 997,50 | 19 811,60 | 55,72 | 61,92 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35 552,80 | 31 997,50 | 19 811,60 | 55,72 | 61,92 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ветеринарно-санитарные мероприятия по обеспечению безопасности продукции животного и растительного происхождения | Всего | 165 415,90 | 165 415,90 | 122 951,50 | 74,33 | 74,33 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 165 415,90 | 165 415,90 | 122 951,50 | 74,33 | 74,33 |
| 2.1.3 | Выполнение работ по защите животных и населения республики от инфекционных болезней | Всего | 745 601,10 | 704 924,80 | 527 900,30 | 70,80 | 74,89 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 745 601,10 | 704 924,80 | 527 900,30 | 70,80 | 74,89 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по содержанию скотомогильников (биотермических ям), в том числе принятие мер по обеспечению безопасности объектов, обустройство, приведение их в надлежащее санитарное состояние, строительство и консервация объектов | Всего | 135 137,40 | 121 593,10 | 90 942,60 | 67,30 | 74,79 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 135 137,40 | 121 593,10 | 90 942,60 | 67,30 | 74,79 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий в области ветеринарии | Всего | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 057,50 | 61,15 | 67,94 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 057,50 | 61,15 | 67,94 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 63 361,20 | 63 361,20 | 46 133,80 | 72,81 | 72,81 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 63 361,20 | 63 361,20 | 46 133,80 | 72,81 | 72,81 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ***Основное мероприятие 2: создание условий для роста объемов производства продукции животноводства и ее переработки*** | ***Всего*** | ***2 238 833,01*** | ***2 057 065,63*** | ***2 057 065,64*** | ***91,88*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 806 947,70*** | ***1 662 333,20*** | ***1 662 333,20*** | ***92,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***431 885,31*** | ***394 732,43*** | ***394 732,44*** | ***91,40*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Субсидирование производства и реализации молока | Всего | 684 796,10 | 666 073,80 | 666 073,80 | 97,27 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 584 796,10 | 566 073,80 | 566 073,80 | 96,80 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения | Всего | 1 013 586,50 | 939 933,88 | 939 933,88 | 92,73 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 804 643,50 | 743 468,60 | 743 468,60 | 92,40 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 208 943,00 | 196 465,28 | 196 465,28 | 94,03 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Субсидирование поддержки племенного животноводства | Всего | 72 346,90 | 72 288,31 | 72 288,31 | 99,92 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 65 565,50 | 65 565,50 | 65 565,50 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 6 781,40 | 6 722,81 | 6 722,81 | 99,14 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства. переработки и реализации продукции животноводства | Всего | 79 342,10 | 79 298,79 | 79 298,79 | 99,95 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 61 034,10 | 61 034,10 | 61 034,10 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 18 308,00 | 18 264,69 | 18 264,69 | 99,76 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых преимй, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животоноводства | Всего | 8 842,11 | 8 842,11 | 8 842,11 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |  |
| Республиканский бюджет | 442,11 | 442,11 | 442,11 | 100,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области животноводства | Всего | 15 397,22 | 1 862,22 | 1 862,22 | 12,09 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 9 160,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет | 6 237,22 | 1 862,22 | 1 862,22 | 29,86 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Всего | 74 533,00 | 74 395,30 | 74 395,30 | 99,82 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 57 333,00 | 57 333,00 | 57 333,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 17 200,00 | 17 062,30 | 17 062,30 | 99,20 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Всего | 163 971,00 | 103 293,05 | 103 293,05 | 62,99 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 119 271,00 | 78 122,10 | 78 122,10 | 65,50 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 44 700,00 | 25 170,95 | 25 170,95 | 56,31 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Субсидирование части затрат на приобретение маточного поголовья свиней и технологического оборудования для свинокомплексов | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на корма | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Всего | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота молочного направления | Всего | 105 718,09 | 90 778,18 | 90 778,18 | 85,87 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 96 744,50 | 82 336,10 | 82 336,10 | 85,11 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 8 973,59 | 8 442,08 | 8 442,08 | 94,08 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3: сохранение традиционного уклада сельской жизни и занятости народов республики*** | ***Всего*** | ***29 672,14*** | ***25 888,87*** | ***25 888,87*** | ***87,25*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***17 703,10*** | ***17 211,90*** | ***17 211,90*** | ***97,23*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***11 969,04*** | ***8 676,97*** | ***8 676,97*** | ***72,50*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 2.3.1 | Субсидирование части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей | Всего | 15 184,12 | 15 184,12 | 15 184,12 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 13 772,00 | 13 772,00 | 13 772,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 1 412,12 | 1 412,12 | 1 412,12 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Субсидирование содержания и наращивания маточного поголовья овец и коз | Всего | 3 792,61 | 3 792,61 | 3 792,61 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 3 439,90 | 3 439,90 | 3 439,90 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 352,71 | 352,71 | 352,71 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Выполнение работ по организации воспроизводства племенных лошадей | Всего | 10 204,20 | 6 912,14 | 6 912,14 | 67,74 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 10 204,20 | 6 912,14 | 6 912,14 | 67,74 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Осуществление поддержки производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Всего | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4: реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства*** | ***Всего*** | ***79 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#ДЕЛ/0!*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***79 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#ДЕЛ/0!*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Субсидирование части затрат, связанных со строительством объектов внешней инженерной инфраструктуры свиноводческих комплексов (внешние сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, автомобильные дороги) | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Субсидии метсным бюджетам на осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов инженерной инфратсруктуры к объектам производства продукции животноводства | Всего | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5: развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)*** | ***Всего*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Субсидирование приобретения специализированного оборудования | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ПП. Развитие мясного скотоводства** | **Всего** | **8 727,65** | **6 509,20** | **6 509,20** | **74,58** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** | **6 885,00** | **5 114,50** | **5 114,50** | **74,28** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **1 842,65** | **1 394,70** | **1 394,70** | **75,69** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| ***3.1.*** | ***Основное мероприятие 1: создание условий для роста поголовья мясного и помесного скота*** | ***Всего*** | ***8 727,65*** | ***6 509,20*** | ***6 509,20*** | ***74,58*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***6 885,00*** | ***5 114,50*** | ***5 114,50*** | ***74,28*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***1 842,65*** | ***1 394,70*** | ***1 394,70*** | ***75,69*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 3.1.1 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Всего | 5 936,58 | 4 838,76 | 4 838,76 | 81,51 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 4 353,50 | 3 599,40 | 3 599,40 | 82,68 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 1 583,08 | 1 239,36 | 1 239,36 | 78,29 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Субсидирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления | Всего | 2 791,07 | 1 670,44 | 1 670,44 | 59,85 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 2 531,50 | 1 515,10 | 1 515,10 | 59,85 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 259,57 | 155,34 | 155,34 | 59,85 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ПП. Поддержка малых форм хозяйствования** | **Всего** | **537 869,68** | **501 429,89** | **501 429,89** | **93,23** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** | **333 023,40** | **308 725,00** | **308 725,00** | **92,70** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **83 629,50** | **71 488,12** | **71 488,12** | **85,48** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **121 216,78** | **121 216,78** | **121 216,78** | **100,00** | **100,00** |
| *4.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие деятельности малых форм хозяйствования*** | ***Всего*** | ***537 369,68*** | ***501 429,89*** | ***501 429,89*** | ***93,31*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***333 023,40*** | ***308 725,00*** | ***308 725,00*** | ***92,70*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***83 129,50*** | ***71 488,12*** | ***71 488,12*** | ***86,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***121 216,78*** | ***121 216,78*** | ***121 216,78*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4.1.1 | Субсидирование семейных животноводческих ферм | Всего | 235 403,33 | 235 403,33 | 235 403,33 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 117 227,00 | 117 227,00 | 117 227,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 24 015,00 | 24 015,00 | 24 015,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 94 161,33 | 94 161,33 | 94 161,33 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.2 | Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Всего | 99 960,90 | 64 021,12 | 64 021,12 | 64,05 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 71 298,40 | 47 000,00 | 47 000,00 | 65,92 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 28 662,50 | 17 021,12 | 17 021,12 | 59,38 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Субсидирование начинающих феремеров | Всего | 179 154,44 | 179 154,44 | 179 154,44 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 139 787,00 | 139 787,00 | 139 787,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 21 452,00 | 21 452,00 | 21 452,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 17 915,44 | 17 915,44 | 17 915,44 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.4 | Субсидирование развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | Всего | 22 851,00 | 22 851,00 | 22 851,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 4 711,00 | 4 711,00 | 4 711,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.5 | Осуществление мероприятий по внедрению технологий организации мелкотоварного производства | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***4.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей*** | ***Всего*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальныхпредпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ПП. Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие сельскохозяйственного производства** | **Всего** | **5 356 369,37** | **3 777 791,92** | **3 777 741,73** | **70,53** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** | **303 368,00** | **180 952,99** | **180 903,00** | **59,63** | **99,97** |
| **Республиканский бюджет** | **555 686,37** | **354 523,93** | **354 523,73** | **63,80** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **4 497 315,00** | **3 242 315,00** | **3 242 315,00** | **72,09** | **100,00** |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1: развитие технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | ***Всего*** | ***3 147 475,33*** | ***2 979 243,60*** | ***2 979 243,60*** | ***94,66*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***447 475,33*** | ***279 243,60*** | ***279 243,60*** | ***62,40*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** |  |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***2 700 000,00*** | ***2 700 000,00*** | ***2 700 000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 5.1.1 | Субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники | Всего | 3 147 475,33 | 2 979 243,60 | 2 979 243,60 | 94,66 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 447 475,33 | 279 243,60 | 279 243,60 | 62,40 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2 | Проведение ежегодного технического осмотра самоходной сельскохозяйственной техники | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***5.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление кадрового потенциала и инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | ***Всего*** | ***155 075,24*** | ***110 683,32*** | ***110 633,33*** | ***71,34*** | ***99,95*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***64 414,20*** | ***52 952,99*** | ***52 903,00*** | ***82,13*** | ***99,91*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***90 661,04*** | ***57 730,33*** | ***57 730,33*** | ***63,68*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Субсидирование государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Всего | 24 000,00 | 10 673,39 | 10 673,39 | 44,47 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 24 000,00 | 10 673,39 | 10 673,39 | 44,47 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Выполнение научно-исследовательских, экспериментально-производственных работ в области пчеловодства и апитерапии | Всего | 35 490,40 | 23 956,02 | 23 956,02 | 67,50 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 35 490,40 | 23 956,02 | 23 956,02 | 67,50 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | Всего | 5 768,40 | 3 893,67 | 3 893,67 | 67,50 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 5 768,40 | 3 893,67 | 3 893,67 | 67,50 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Предоставление дополнительного профессионального образования | Всего | 4 817,90 | 3 252,08 | 3 252,08 | 67,50 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 4 817,90 | 3 252,08 | 3 252,08 | 67,50 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Субсидирование затрат по организации тренинга и испытаний спортивных лошадей | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Всего | 64 414,20 | 52 952,99 | 52 903,00 | 82,13 | 99,91 |
| Федеральный бюджет | 64 414,20 | 52 952,99 | 52 903,00 | 82,13 | 99,91 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | Всего | 239,14 | 187,64 | 187,64 | 78,47 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 239,14 | 187,64 | 187,64 | 78,47 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Всего | 20 345,20 | 15 767,53 | 15 767,53 | 77,50 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 20 345,20 | 15 767,53 | 15 767,53 | 77,50 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| *5.3.* | ***Основное мероприятие 3: Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса*** | ***Всего*** | ***1 511 503,80*** | ***145 550,00*** | ***145 549,80*** | ***9,63*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***238 953,80*** | ***128 000,00*** | ***128 000,00*** | ***53,57*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***17 550,00*** | ***17 550,00*** | ***17 549,80*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***1 255 000,00*** |  |  | ***0,00*** |  |
| 5.3.1 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | Всего | 110 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 110 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов | Всего | 145 550,00 | 145 550,00 | 145 549,80 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 549,80 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию оптово-распределительных центров | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ для хранения и подработки различных видов плодов и ягод | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ для хранения и подработки картофеля и овощей соответственно | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.4. | ***Мероприятие по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, инновационному развитию сельскохозяйственного производства*** | ***Всего*** | ***542 315,00*** | ***542 315,00*** | ***542 315,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***542 315,00*** | ***542 315,00*** | ***542 315,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 5.4.1 | Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и машин для возделывания сельскохозяйственных культур, повышение топливной экономичности парка сельскохозяйственных машин | Всего | 518 796,00 | 518 796,00 | 518 796,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 518 796,00 | 518 796,00 | 518 796,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.4.2 | Внедрение автоматизированных систем отопления и освещения теплиц закрытого и открытого грунта | Всего | 3 346,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 346,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.4.3 | Ведрение современных энергоэффективных технологий в мясном животноводстве | Всего | 20 173,00 | 20 173,00 | 20 173,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 20 173,00 | 20 173,00 | 20 173,00 | 100,00 | 100,00 |
| **6.** | **ПП. Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года** | **Всего** | **866 497,33** | **599 487,31** | **585 807,16** | **67,61** | **97,72** |
| **Федеральный бюджет** | **381 954,10** | **342 422,14** | **342 422,14** | **89,65** | **100,00** |
| **Республиканский бюджет** | **442 643,23** | **243 106,17** | **229 426,02** | **51,83** | **94,37** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **7 157,00** | **3 700,00** | **3 700,00** | **51,70** | **100,00** |
| **государственные внебюджетные фонды** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** |
| **внебюджетные источники** | **34 743,00** | **10 259,00** | **10 259,00** | **29,53** | **100,00** |
| ***6.1.*** | ***Основное мероприятие 1: поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях приобретения (строительства) жилья в сельской местности*** | ***Всего*** | ***658 814,20*** | ***532 509,00*** | ***518 828,86*** | ***78,75*** | ***97,43*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***334 959,10*** | ***297 790,34*** | ***297 790,34*** | ***88,90*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***320 455,10*** | ***233 196,66*** | ***219 516,52*** | ***68,50*** | ***94,13*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***3 400,00*** | ***1 522,00*** | ***1 522,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 6.1.2. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 114 717,10 | 114 717,10 | 114 717,10 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 64 092,10 | 64 092,10 | 64 092,10 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 50 625,00 | 50 625,00 | 50 625,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Всего | 302 805,00 | 302 669,90 | 302 669,90 | 99,96 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 149 555,00 | 149 498,24 | 149 498,24 | 99,96 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 153 250,00 | 153 171,66 | 153 171,66 | 99,95 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | Всего | 241 292,10 | 115 122,00 | 101 441,86 | 42,04 | 88,12 |
| Федеральный бюджет | 121 312,00 | 84 200,00 | 84 200,00 | 69,41 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 116 580,10 | 29 400,00 | 15 719,86 | 13,48 | 53,47 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 3 400,00 | 1 522,00 | 1 522,00 | 44,76 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***6.2.*** | ***Создание условий для роста общественной активности сельских поселений*** | ***Всего*** | ***6 923,80*** | ***7 659,80*** | ***7 659,80*** | ***110,63*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 921,80*** | ***1 921,80*** | ***1 921,80*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***2 000,00*** | ***1 242,00*** | ***1 242,00*** | ***62,10*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***1 440,00*** | ***1 440,00*** | ***1 440,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***1 562,00*** | ***3 056,00*** | ***3 056,00*** |  |  |
| 6.2.1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 6 923,80 | 7 659,80 | 7 659,80 | 110,63 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 921,80 | 1 921,80 | 1 921,80 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 2 000,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 62,10 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 562,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | 195,65 | 100,00 |
| 6.2.2. | Реализация мероприятий по поддержке несельскохозяйственной занятости населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***6.3.*** | ***Основное мероприятие 3: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности*** | ***Всего*** | ***200 759,33*** | ***59 318,50*** | ***59 318,50*** | ***29,55*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***45 073,20*** | ***42 710,00*** | ***42 710,00*** | ***94,76*** | ***100,00*** |
| ***Республиканский бюджет*** | ***120 188,13*** | ***8 667,50*** | ***8 667,50*** | ***7,21*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***2 317,00*** | ***738,00*** | ***738,00*** | ***31,85*** |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#ДЕЛ/0!*** |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***33 181,00*** | ***7 203,00*** | ***7 203,00*** | ***21,71*** |  |
| 6.3.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности | Всего | 47 524,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 57,57 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 20 000,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 22,84 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 517,00 | 342,00 | 342,00 | 66,15 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 9 117,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 50,02 | 100,00 |
| 6.3.2 | Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | Всего | 19 083,33 | 2 884,50 | 2 884,50 | 15,12 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 4 863,20 | 2 500,00 | 2 500,00 | 51,41 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 2 188,13 | 384,50 | 384,50 | 17,57 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 12 032,00 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности | Всего | 55 008,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 22 320,00 | 22 320,00 | 22 320,00 | 100,00 | 100,00 |
| Республиканский бюджет | 98 000,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | 3,79 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ | 1 800,00 | 396,00 | 396,00 | 22,00 | 100,00 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 12 032,00 | 2 643,00 | 2 643,00 | 21,97 | 100,00 |
| 6.3.4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству электрических сетей в сельской местности | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **7.** | **ПП. Развитие мелиорации земель сельскохозяйсвтенного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы** | **Всего** | **111 282,60** | **46 080,63** | **26 331,60** | **23,66** | **57,14** |
| **Федеральный бюджет** | **30 082,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Республиканский бюджет** | **81 200,60** | **46 080,63** | **26 331,60** | **32,43** | **57,14** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| *7.1.* | ***Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений*** | ***Всего*** | ***87 116,60*** | ***46 080,63*** | ***26 331,60*** | ***30,23*** | ***57,14*** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***16 571,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***70 545,60*** | ***46 080,63*** | ***26 331,60*** | ***37,33*** | ***57,14*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 7.1.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление меропритий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систеи и отдельно расположенных ГТС | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Субсидирование строительства. реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 35 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 16 571,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 19 344,90 |  |  | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Субсидирование содержания и ремонта мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Осуществление мероприятий по содержанию мелиоративных систем | Всего | 51 200,70 | 46 080,63 | 26 331,60 | 51,43 | 57,14 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 51 200,70 | 46 080,63 | 26 331,60 | 51,43 | 57,14 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***7.2.*** | ***Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий*** | ***Всего*** | ***21 154,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***12 299,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***8 855,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 7.2.1. | Осуществление агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 21 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 12 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
| ***7.3.*** | ***Создание условий для осуществления культуртехнических мероприятий*** | ***Всего*** | ***3 012,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***1 212,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***1 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 7.3.1 | Осуществление культуртехнических мероприятий, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | Всего | 3 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ***7.4.*** | ***Основное мероприятие 4: повышение научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации*** | ***Всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 7.4.1 | Субсидирование части затрат на подачу воды для полива, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **8.** | **РЦП. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан** | **Всего** | **230 007,09** | **225 646,11** | **225 646,11** | **98,10** | **100,00** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **230 007,09** | **225 646,11** | **225 646,11** | **98,10** | **100,00** |
| **бюджеты МО и ГО РБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы*** | ***Всего*** | ***230 007,09*** | ***225 646,11*** | ***225 646,11*** | ***98,10*** | ***100,00*** |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | ***230 007,09*** | ***225 646,11*** | ***225 646,11*** | ***98,10*** | ***100,00*** |
| ***бюджеты МО и ГО РБ*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  |
| ***внебюджетные источники*** | ***0,00*** |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Субсидирование молочного скотоводства и увеличение производства молока | Всего | 230 007,09 | 225 646,11 | 225 646,11 | 98,10 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 230 007,09 | 225 646,11 | 225 646,11 | 98,10 | 100,00 |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на капитальный ремонт животноводческих помещений и на приобретение племенного скота | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты МО и ГО РБ |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **9.** | **ПП. Обеспечение реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан** | **Всего** | **211 817,20** | **211 817,20** | **148 429,35** | **70,07** | **70,07** |
| **Республиканский бюджет** | **211 817,20** | **211 817,20** | **148 429,35** | **70,07** | **70,07** |
| 9.1. | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | Всего | ***93 134,40*** | ***93 134,40*** | ***65 854,78*** | ***70,71*** | ***70,71*** |
| Республиканский бюджет | 93 134,40 | 93 134,40 | 65 854,78 | ***70,71*** | ***70,71*** |
| 9.2. | Управление ветеринарии Республики Башкортостан | Всего | ***40 522,80*** | ***40 522,80*** | ***27 732,30*** | ***68,44*** | ***68,44*** |
| Республиканский бюджет | 40 522,80 | 40 522,80 | 27 732,30 | ***68,44*** | ***68,44*** |
| 9.3. | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан | Всего | ***78 160,00*** | ***78 160,00*** | ***54 842,27*** | ***70,17*** | ***70,17*** |
| Республиканский бюджет | 78 160,00 | 78 160,00 | 54 842,27 | 70,17 | 70,17 |

**3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы на 01.10.2016 г.**

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

| **№** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия)** | **Срок выполнения** | | | **Ожидаемый результат** | **Достигнутый результат** | **Процент выполнения целевого индикатора, для достижения которого реализуются основное мероприятие** | **Показатель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановый** | | **фактический** |
| 1. | ***ПП. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства*** | | | | | | | | | |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие 1: cоздание условий для роста объемов производства и переработки продукции растениеводства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Осуществление несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | х | 2 квартал | | 2 квартал | 3200 | 3065 | 95,8 | общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, га |
| 1.1.2 | Осуществление оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 28000 | 28000 | 100,0 | объем производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, тонн |
| 1.1.3 | Субсидирование поддержания почвенного плодородия | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 35 | - |  | общая площадь фосфоритования и известкования кислых почв, тыс.га |
| 1.1.4 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 47,1 | 47,6 | (+0,5) п.п. | удельный вес валовой продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства, % |
| 1.1.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 100 | 1 | 1,0 | количество заключенных договоров страхования сельхозкультур, единиц |
| 1.1.6 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | х | в течение года | | в течение года | 900 | 169 | 18,8 | количество выданных краткосрочных кредитов на развитие растениеводства, единиц |
| 1.1.7 | Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 10 | 20 | 200,0 | площадь раскорчевки старых садов, га |
| 1.1.8 | Субсидирование части затрат по приобретению элитных семян | х | 2 квартал | | 2 квартал | 488 | 282 | 57,8 | площадь посевов элитных семян, тыс.га |
| 1.1.9 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства. переработки и развития инфраструктуры и логитстического обеспечения рынков продукции растениеводства | х | в течение года | | в течение года | 70 | 30 | 42,9 | количество выданных инвестиционных кредитов на развитие растениеводства |
| 1.1.10 | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 70 | 71 | 101,4 | площадь посевов (посадок) многолетних насаждений, га |
| 1.1.11 | Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации | х | 4 квартал | | 4 квартал | 32 | 52 | 162,5 | объем внесения удобрений, тыс.тонн |
| 1.1.12 | Осуществление мероприятий по переподготовке, повышению квалификации и целевому обучению кадров агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | Количество студентов 2 и 3 курса БГАУ обученных на категории "D" и "F" для работы в составе студенческих трудовых отрядах "Колос" в МТС республики. |
| 1.1.13 | Осуществление материального поощрения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | производительность труда в сельском хозяйстве, тыс.рублей на 1 чел. |
| 1.1.14 | Организация подведения итогов соревнования между муниципальными районами, организациями и работниками в сфере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и проведение приуроченных к нему праздничных мероприятий | х | 3 квартал | | 3 квартал | х | х | х | количество районов-участников соревнования |
| 1.1.15 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | прирост объемов краткосрочных кредитов на переработку продукции растениеводства и животноводства (к уровню предыдущего периода) |
| 1.1.16 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области растениеводства | х | в течение года | | в течение года | 1 | - |  | количество экономически значимых региональных программ в области растениеводства, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, единицы (не менее) |
| 1.1.17 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на приобретение семян | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | х | х | х | приобретение семян, тыс.тонн |
| 1.1.18 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на мероприятия в области сельскохозяйственного производства | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, га |
| 1.1.19 | Проведение мероприятий по мелиорации | х | х | | х | х | х | х | х |
| **2.** | **ПП. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | | | | | | | | | |
| 2.1. | ***Создание условий благприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве*** | Управление ветеринарии Республики Башкортостан | х | | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Прведение противоэпизоотических мероприятий | х | в течение года | | в течение года | 950 | 1515,6 | 160 | условное поголовье скота, охваченное плановыми эпизоотичесчкими мероприятиями, тыс.усл.голов |
| 2.1.2 | Ветеринарно-санитарные мероприятия по обеспечению безопасности продукции животного и растительного происхождения | х |  | |  | 1143158 | 1019622 | 89,2 | количество выданных заключений (экспертиз), либо ветеринарных сопроводительных документов, штуки |
| 2.1.3 | Выполнение работ по защите животных и населения республики от инфекционных болезней | х | в течение года | | в течение года | 160500 | 11452 | 7 | количество аллергических исследований, взятия крови, вакцинации животных, тыс.единиц |
| 2.1.4 | Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по содержанию скотомогильников (биотермических ям), в том числе принятие мер по обеспечению безопасности объектов, обустройство, приведение их в надлежащее санитарное состояние, строительство и консервация объектов | х | в течение года | | в течение года | 877 | 659 | 75 | количество обустроенных скотомогильников, единицы |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий в области ветеринарии | х | в течение года | | в течение года | 24 | 38 | 158 | количество ветеринарных учреждений, у которых укреплена материально-технологическая база, единицы |
| 2.1.6 | Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | х | в течение года | | в течение года | 51800 | 5522 | 10,6 | количество отловленых безнадзорных животных, голов |
| 2.2. | ***Основное мероприятие 2: создание условий для роста объемов производства продукции животноводства и ее переработки*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Субсидирование производства и реализации молока | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 1866,8 | 1425,5 | 76,4 | объем производства молока, тыс.тонн |
| 2.2.2 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения | х | в течение года | | в течение года | 480 | 70 | 14,6 | количество выданных инвестиционных кредитов в области животноводства, единиц |
| 2.2.3 | Субсидирование поддержки племенного животноводства | х | 2-4 квартал | | 2-4 квартал | 90 | 104 | 115,6 | численность племенного поголовья, тыс.усл.гол |
| 2.2.4 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства. переработки и реализации продукции животноводства | х | в течение года | | в течение года | 270 | 100 | 37,0 | количество выданных краткосрочных кредитов на развитие животноводства, единиц |
| 2.2.5 | Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых преимй, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животоноводства | х | 2 полугодие | | 2 полугодие | 26 | 5 | 19,2 | количество заключенных договоров страхования в области животноводства, единиц |
| 2.2.6 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ в области животноводства | х | в течение года | | в течение года | 1 | 1 | 100,0 | количество экономически значимых региональных программ в области животноводства, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, единиц |
| 2.2.7 | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | прирост объемов краткосрочных кредитов на развитие молочного скотоводства  (к уровню предыдущего периода), % |
| 2.2.8 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | прирост объемов инвестиционных кредитов на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства  (к уровню предыдущего периода), %; |
| 2.2.9 | Субсидирование части затрат на приобретение маточного поголовья свиней и технологического оборудования для свинокомплексов | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | поголовье племенных свиноматок, голов |
| 2.2.10 | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на субсидирование части затрат на корма | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | обеспечение потребности сельскохозяйственых животных в кормах, тыс.тонн корм.единиц |
| 2.2.11 | Обеспечение мероприятий в области сельскохозяйственного производства | х | в течение года | | в течение года | 102,3 | 100,0 | (-1,6) п.п. | индекс производства продукции животноводства, % |
| 2.2.12 | Осуществление поддержки в области развития племенного крупного рогатого скота молочного направления | х | в течение года | | в течение года | 95000 | 98000 | 103,2 | поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3: сохранение традиционного уклада сельской жизни и занятости народов республики*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ГБУ РБ Государственная заводская конюшня "Уфимская" | х | | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Субсидирование части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | | в течение года | 59,2 | 59,2 | 100,0 | поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. |
| 2.3.2 | Субсидирование содержания и наращивания маточного поголовья овец и коз | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | | в течение года | 43 | 43,0 | 100,0 | маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. гол. |
| 2.3.3 | Выполнение работ по организации воспроизводства племенных лошадей | ГБУ РБ Государственная заводская конюшня "Уфимская" | 2-4 квартал | | 2-4 квартал | 320 | 843 | 263,4 | поголовье слученных конематок, голов |
| 2.3.4 | Осуществление поддержки производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | | в течение года | 24000 | 16000 | 66,7 | поголовье тонкорунных и полутонкорунных овец в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, голов |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4: реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | | х | х | х | х | х |
| 2.4.1 | Субсидирование части затрат, связанных со строительством объектов внешней инженерной инфраструктуры свиноводческих комплексов (внешние сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, автомобильные дороги) | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях, тыс.голов |
| 2.4.2 | Субсидии метсным бюджетам на осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов инженерной инфратсруктуры к объектам производства продукции животноводства | х | в течение года | | в течение года | х | х | х | Количество реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры к объектам производства продукции животноводства за счет средств, переданных местным бюджетам, единиц |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5: развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | | х | х | х | х | х |
| 2.5.1 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб | х | х | | х | х | х | х | х |
| 2.5.2 | Субсидирование приобретения специализированного оборудования | х | х | | х | х | х | х | х |
| 2.5.3 | Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма | х | х | | х | х | х | х | х |
| **3.** | **ПП. Развитие мясного скотоводства** | | | | | | | | | |
| ***3.1.*** | ***Основное мероприятие 1: создание условий для роста поголовья мясного и помесного скота*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | | 10 | - |  | количество построенных и реконструированных объектов мясного скотоводства, единиц |
| 3.1.2 | Субсидирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 78 | 75,7 | 97,0 | поголовье племенного крупного рогатого скота мясного направления, тыс. голов |
| 3.1.3 | Субсидирование поддержки экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства | х | 2 полугодие | 2 полугодие | | 39,5 | 42,5 | 107,5 | маточное (подсосное) поголовье крупного рогатого скота мясного и помесного направления, тыс.голов |
| **4.** | **ПП. Поддержка малых форм хозяйствования** | | | | | | | | | |
| *4.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие деятельности малых форм хозяйствования*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Субсидирование семейных животноводческих ферм | х | 2 квартал | 2 квартал | | 80 | 85 | 106,3 | количество К(Ф)Х и ИП, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки, единиц |
| 4.1.2 | Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | х | в течение года | в течение года | | 7800 | 13036,6 | 167,1 | производство продукции сельского хозяйства К(Ф)Х и ИП (в фактически действующих ценах), млн.руб. |
| 4.1.3 | Субсидирование начинающих феремеров | х | 2 квартал | 2 квартал | | 220 | 391 | 177,7 | количество К(Ф)Х и ИП, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки, единиц |
| 4.1.4 | Субсидирование развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | х | 2 квартал | 2 квартал | | х | х | х | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, участвующих в конкурсном отборе на предосталвение грантовой поддержки с целью развития материально-технической базы, единиц |
| 4.1.5 | Осуществление мероприятий по внедрению технологий организации мелкотоварного производства | х | х | х | | х | х | х | х |
| ***4.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальныхпредпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | х | 2 полугодие | 2 полугодие | | 7 | - |  | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, подавших заявки на оформление в собственность земельных участков, единиц |
| **5.** | **ПП. Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие сельскохозяйственного производства** | | | | | | | | | |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1: развитие технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ | х | х | | х | х | х | х |
| 5.1.1 | Субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | | 1000 | 381 | 38,1 | количество приобретенной самоходной техники, единиц |
| 5.1.2 | Проведение ежегодного технического осмотра самоходной сельскохозяйственной техники | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ | в течение года | в течение года | | 11600 | 11615 | 100,1 | количество самоходной техники, прошедших ежегодный технический осмотр, единиц |
| ***5.2.*** | ***Основное мероприятие 2: укрепление кадрового потенциала и инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ГБУ ЦСК РБ, ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ, ГУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии | х | х | | х | х | х | х |
| 5.2.1. | Субсидирование государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | | 250 | 111 | 44,4 | количество специалистов, привлеченных в сельское хозяйство, человек |
| 5.2.2. | Выполнение научно-исследовательских, экспериментально-производственных работ в области пчеловодства и апитерапии | ГУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии | в течение года | в течение года | | 470 | 500 | 106,4 | количество научно-исследовательских и опытных работ, выполненных в области пчеловодства и апитерапии |
| 5.2.3. | Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | ГБУ Центр сельскохозяйственного консультировния РБ | в течение года | в течение года | | 950 | 1700 | 178,9 | количество заявлений (обращений) на оказание консультационных услуг в сфере сельского хозяйства |
| 5.2.4. | Предоставление дополнительного профессионального образования | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | в течение года | в течение года | | 630 | 580 | 92,1 | количество человек из сельской местности, обучающихся на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, единиц |
| 5.2.5. | Субсидирование затрат по организации тренинга и испытаний спортивных лошадей | ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ | в течение года | в течение года | | х | х | х | количество проведенных испытаний лошадей, единицы |
| 5.2.6. | Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | 2 полугодие | 2 полугодие | | 590 | - |  | количественный охват субъектов интервьюирования в сельской местности (все категории хозяйствы), тыс.единиц |
| 5.2.7. | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | х | х | х | | х | х | х | х |
| 5.2.8. | Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | ГАУ Ипподром "Акбузат" РБ | в течение года | в течение года | | 340 | 270 | 79,4 | количество проведенных скачек и рысистых заездов, единицы |
| *5.3.* | ***Основное мероприятие 3: Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 5.3.1 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | х | в течение года | в течение года | | 2 | 1 | 50 | количество созданных и модернизированных объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, единицы |
| 5.3.2 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов | х | в течение года | в течение года | | 13 | 16,2 | (+8) п.п. | удельный вес новых тепличных комплексов промышленного типа, % |
| 5.3.3 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | х | в течение года | в течение года | | 95,7 | 98,0 | 102,4 | поголовье племенных животных крупного рогатого скота молочного направления, тыс.голов |
| 5.3.4 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию оптово-распределительных центров | х | в течение года | в течение года | | 2 | 1 | 50 | ввод в эксплуатацию оптово-распределительных центров, единиц |
| 5.3.5 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ для хранения и подработки различных видов плодов и ягод | х | в течение года | в течение года | | 12 | 0 |  | удельный вес реконструированных и новых мощностей для хранения плодов и ягод, в общем объеме хранилищ плодов и ягод, % |
| 5.3.6 | Субсидирование части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ для хранения и подработки картофеля и овощей соответственно | х | в течение года | в течение года | | 7 | 8,3 |  | удельный вес реконструированных и новых мощностей для хранения картофеля и овощей, в общем объеме хранилищ картофеля и овощей, % |
| 5.4. | ***Мероприятие по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, инновационному развитию сельскохозяйственного производства*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 5.4.1 | Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий и машин для возделывания сельскохозяйственных культур, повышение топливной экономичности парка сельскохозяйственных машин | х | в течение года | в течение года | | 105 | 78,7 | 75,0 | удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур без учета тепличного хозяйства, кг условного топлива на 1 га |
| 5.4.2 | Внедрение автоматизированных систем отопления и освещения теплиц закрытого и открытого грунта | х | в течение года | в течение года | | 1,3 | 0,9 | 69,2 | удельный расход тепловой и электрической энергии в тепличном хозяйстве, кг условного топлива на 1 кв.м |
| 5.4.3 | Ведрение современных энергоэффективных технологий в мясном животноводстве | х | в течение года | в течение года | | 0,45 | 0,34 | 75,6 | удельный расход тепловой и электрической энергии на производство скота и птицы на убой, кг условного топлива на 1 ц |
| **6.** | **ПП. Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года** | | | | | | | | | |
| ***6.1.*** | ***Основное мероприятие 1: поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в целях приобретения (строительства) жилья в сельской местности*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 6.1.2. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской метсности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 32 | 25,5 | 79,7 | Объем вводимого (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. мх |
| 6.1.3. | Субсидии местным бюджетам на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 22,5 | 18,8 | 83,6 | Доля объема вводимого жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в общем объеме вводимого жилья в сельской местности, тыс. кв. м |
| 6.1.5. | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 4 | 1 | 25,0 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единицы |
| ***6.2.*** | ***Создание условий для роста общественной активности сельских поселений*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 6.2.1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 3 | 3 | 100 | Количество грантов, предоставленных ежегодно 1-2 сельским поселениям, на реализацию инициатив сельских сообществ, единицы |
| 6.2.2. | Реализация мероприятий по поддержке несельскохозяйственной занятости населения в части развития аграрного туристического бизнеса в районах Зауралья и Северо-востока | х | х | х | | х | х | х | х |
| ***6.3.*** | ***Основное мероприятие 3: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 6.3.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 100 | 20,9 | 20,9 | Объем ввода в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км |
| 6.3.2 | Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 3 | 1 | 33,3 | Количество фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, введеных в действие в сельской местности, единицы |
| 6.3.3 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 100 | 31,3 | 31,3 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км |
| 6.3.4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству электрических сетей в сельской местности | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 30 | - | - | Протяженность введенных в действие уличных сетей электроснабжения, км |
| **7.** | **ПП. Развитие мелиорации земель сельскохозяйсвтенного назначения в Республике Башкортостан на период 2014-2020 годы** | | | | | | | | | |
| *7.1.* | ***Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 7.1.1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление меропритий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систеи и отдельно расположенных ГТС | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 1895 | - |  | ввод в эксплуатацию государственных мелиоративных систем, га |
| 7.1.2 | Субсидирование строительства. реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 5719 | - |  | ввод в эксплуатацию индивидуальных мелиоративных систем, га |
| 7.1.3 | Субсидирование содержания и ремонта мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 11 | - |  | содержание и эксплуатация государственных мелиоративных систем, тыс. га |
| 7.1.4 | Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 8 | - |  | сокращение доли бесхозных отдельно расположенных гидротехнических сооружений, % |
| 7.1.5 | Осуществление мероприятий по содержанию мелиоративных систем | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 4,2 | 4,2 | 100 | площадь мелиорируемых земель, тыс.га |
| ***7.2.*** | ***Основное мероприятие 2: создание условий для осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 7.2.1. | Осуществление агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 2218 | - |  | прирост валового сбора сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородных качеств почвы, тонн |
| ***7.3.*** | ***Создание условий для осуществления культуртехнических мероприятий*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 7.3.1 | Осуществление культуртехнических мероприятий, проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 7450 | 721 | 9,7 | прирост валового сбора сельскохозяйственных культур, тонн кормовых единиц |
| ***7.4.*** | ***Основное мероприятие 4: повышение научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 7.4.1 | Субсидирование части затрат на подачу воды для полива, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения | х | 2-4 квартал | 2-4 квартал | | 8000 | - |  | площадь сельскохозяйственных земель, орашаемых за счет искусственной подачи воды, га |
| **8.** | **РЦП. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан** | | | | | | | | | |
| *8.1.* | ***Основное мероприятие 1: развитие молочного скотоводства за счет комплексных мероприятий программы*** | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан | х | х | | х | х | х | х |
| 8.1.1. | Субсидирование молочного скотоводства и увеличение производства молока | х | в течение года | в течение года | | 4500 | 4197 | 93,3 | удой молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях, кг |
| 8.1.2. | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на капитальный ремонт животноводческих помещений и на приобретение племенного скота | х | х | х | | х | х | х | общая сметная стоимость капитального ремонта родильного отделения и телятника на 250 голов, тыс.рублей |
| ***Итоговая информация о выполнении мероприятий государственной программы*** | | | | | | | | | | |
| ***Доля выполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %*** | | ***27,9*** | | | | | | | | |
| ***Доля невыполненных мероприятий государственной программы в общем количестве ее мероприятий, %*** | | ***48,4*** | | | | | | | | |
| ***Мероприятия, по которым плановые значения показателей непосредственного результата в отчетном году не предусмотрены,%*** | | ***23,7*** | | | | | | | | |